## Rekapitulasi
REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEKERJAAN |  | : | PEMBANGUNAN GEDUNG A (STRUKTUR DAN ARSITEKTUR)
LOKASI |  | : | DINAS ABC
KABUPATEN |  | : | MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2019
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | JUMLAH HARGA (Rp)
1 | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  | 30503932
2 | PEKERJAAN TANAH |  |  | 14233629.73
3 | PEKERJAAN PONDASI |  |  | 51047321.25
4 | PEKERJAAN BETON |  |  | 507382909.43
5 | PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN DAN PASRTISI |  |  | 98716368.42
6 | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI |  |  | 98810929.4
7 | PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND |  |  | 155190558.43
8 | PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA |  |  | 377740806.68
9 | PEKERJAAN PENGECATAN |  |  | 24103000.33
JUMLAH |  |  |  | 1357729455.67
PPN 10% |  |  |  | 135772945.567
TOTAL JUMLAH |  |  |  | 1493502401.237
DIBULATKAN |  |  |  | 1493502000
TERBILANG |  | : | # Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah #

## RAB
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEKERJAAN |  | : | PEMBANGUNAN GEDUNG A (STRUKTUR DAN ARSITEKTUR)
LOKASI |  | : | DINAS ABC
KABUPATEN |  | : | MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2019
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | VOLUME | SAT. | ANALISA | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp)
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank |  |  | 126.61 | M' | A.2.2.1.4 | 101200 | 12812932
2 | Pembersihan Lapangan dan Perataan |  |  | 180 | M2 | A.2.2.1.9 | 14950 | 2691000
3 | Mobilisasi dan Demobilisasi Alat |  |  | 1 | Ls | Taksir | 15000000 | 15000000
SUB TOTAL I | [7 empty] | 30503932
II | PEKERJAAN TANAH
1 | Galian Tanah Biasa 1 m |  |  | 40 | M3 | A.2.3.1.1 | 67850 | 2714000
2 | Galian Tanah Biasa 2 m |  |  | 28 | M3 | A.2.3.1.2 | 83317.5 | 2332890
3 | Urugan Tanah Kembali |  |  | 16 | M3 | A.2.3.1.9 | 16483.3333 | 263733.33
4 | Urugan Pasir Bawah Pondasi dan Sloof |  |  | 8.76 | M3 | A.2.3.1.11 | 475640 | 4166606.4
5 | Urugan Pasir Bawah Lantai |  |  | 10 | M3 | A.2.3.1.11 | 475640 | 4756400
SUB TOTAL II | [7 empty] | 14233629.73
III | PEKERJAAN PONDASI
1 | Pasangan Batu Belah 1Pc : 4Ps |  |  | 48.9 | M3 | A.3.2.1.2 | 1043912.5 | 51047321.25
SUB TOTAL III | [7 empty] | 51047321.25
IV | PEKERJAAN BETON
1 | Lantai Kerja (Rabat Beton) dibawah Foot Plat T=10 cm |  |  | 4.2 | M3 | A.2.3.1.14 | 901784 | 3787492.8
2 | Lantai Kerja (Rabat Beton) Lantai 1 T=10 cm |  |  | 18.62 | M3 | A.2.3.1.14 | 901784 | 16791218.08
3 | Foot Plat (200 x 200) cm K250
| a. Cor Manual |  |  | 33.6 | M3 | A.4.1.1.8 | 1115149.25 | 37469014.8
| b. Pembesian |  |  | 5563.92 | Kg | A.4.1.1.17 | 14444.575 | 80368459.73
| c. Bekisting |  |  | 146.8 | M2 | A.4.1.1.20 | 155399.5 | 22812646.6
4 | Sloof SL (15 x 30) cm K250
| a. Cor Manual |  |  | 13.54 | M3 | A.4.1.1.8 | 1115149.25 | 15099120.85
| b. Pembesian |  |  | 1642.79 | Kg | A.4.1.1.17 | 14444.575 | 23729403.36
| c. Bekisting |  |  | 90.29 | M2 | A.4.1.1.21 | 165749.5 | 14965522.36
5 | Kolom Struktur (KB1) K250
| a. Cor Manual |  |  | 16.53 | M3 | A.4.1.1.8 | 1115149.25 | 18433417.1
| b. Pembesian |  |  | 5244.35 | Kg | A.4.1.1.17 | 14444.575 | 75752406.9
| c. Bekisting |  |  | 165.312 | M2 | A.4.1.1.22 | 399067.25 | 65970605.23
6 | Balok Struktur Atap (20 x 30) cm K250
| a. Cor Manual |  |  | 17.913 | M3 | A.4.1.1.8 | 1115149.25 | 19975668.52
| b. Pembesian |  |  | 2498.18 | Kg | A.4.1.1.17 | 14444.575 | 36085148.37
| c. Bekisting |  |  | 158.55 | M2 | A.4.1.1.23 | 399067.25 | 63272112.49
7 | Kolom Beton Praktis 11 x 11 (K175) |  |  | 72.8 | M' | A.4.1.1.35 | 78596.75 | 5721843.4
8 | Ring Balk Praktis |  |  | 64.84 | M' | A.4.1.1.36 | 110253.375 | 7148828.84
SUB TOTAL IV | [7 empty] | 507382909.43
V | PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI
1 | Pasangan Bata Merah tebal 1/2 bata 1 PC : 4 PC |  |  | 290.9748 | M2 | A.4.4.1.9 | 130539.375 | 37983668.53
2 | Plesteran 1PC : 4PP tebal 1,5 cm |  |  | 631.7016 | M2 | A.4.4.2.4 | 61979.25 | 39152391.39
3 | Acian |  |  | 631.7016 | M2 | A.4.4.2.27 | 34162.1875 | 21580308.5
SUB TOTAL V | [7 empty] | 98716368.42
VI | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI
1 | Pasangan Lantai Granit tile uk. (60 x 60) cm |  |  | 262.22 | M2 | A.4.4.3.9 | 369972.25 | 97014123.4
2 | Pasangan Keramik Lantai KM / WC 20x20 |  |  | 8.48 | M2 | A.4.4.3.36 | 211887.5 | 1796806
SUB TOTAL VI | [7 empty] | 98810929.4
VII | PEKERJAAN ATAP & PLAFON
1 | Kuda-kuda baja IWF 150.75.5.7 + Meni |  |  | 880.32 | Kg | A.4.2.1.2 | 28951.25 | 25486364.4
2 | Gording CNP 150 x 50 x 20 x 2.3 |  |  | 742.48 | Kg | A.4.2.1.1 | 30262.25 | 22469115.38
3 | Memasang Atap Galvalum gelombang 35 warna |  |  | 571.1747 | M2 | A.4.5.2.39 | 70299.5 | 40153297.23
4 | Memasang bubungan seng Galvalum plat |  |  | 52 | M' | A.4.5.2.40 | 37231.25 | 1936025
5 | Rangka Plafond Hollow Galvalume / Zincalume 0.35 mm |  |  | 428.48 | M2 | A.4.2.1.21 | 108450.75 | 46468977.36
6 | Memasang Plafond Gypsum Board 9 mm |  |  | 428.48 | M2 | A.4.5.1.7 | 43588.45 | 18676779.06
SUB TOTAL VII | [7 empty] | 155190558.43
VIII | PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA
1 | Kusen Pintu Alumunium 4' |  |  | 127.6 | M' | A.4.2.1.11 | 164949.675 | 21047578.53
2 | Kusen Jendela Alumunium 4' |  |  | 543.95 | M' | A.4.2.1.11 | 164949.675 | 89724375.72
3 | Memasang Rangka Pintu Alumunium |  |  | 26.256 | M2 | A.4.2.1.13 | 1230362 | 32304384.67
5 | Memasang Rangka Jendela Alumunium |  |  | 156.6 | M2 | A.4.2.1.13 | 1230362 | 192674689.2
6 | Memasang Pintu Alumunium KM Strip lebar 8 cm |  |  | 12.7776 | M2 | A.4.2.1.12 | 775898.675 | 9914122.91
7 | Memasang Kaca Buram / Raybend 5 mm |  |  | 55.6782 | M2 | A.4.6.2.17b | 172364.875 | 9596965.98
8 | Memasang Kaca Bening 5 mm |  |  | 152.8488 | M2 | A.4.6.2.17 | 147064.875 | 22478689.67
SUB TOTAL VIII | [7 empty] | 377740806.68
IX | PEKERJAAN PENGECATAN
1 | Cat Dinding Interior |  |  | 518.05 | M2 | A.4.7.1.10 | 22308.275 | 11556801.86
2 | Cat Dinding Eksterior |  |  | 113.65 | M2 | A.4.7.1.10m | 26287.275 | 2987548.8
3 | Cat Plafond |  |  | 428.48 | M2 | A.4.7.1.10 | 22308.275 | 9558649.67
SUB TOTAL IX | [7 empty] | 24103000.33

## Analisa Upah
DAFTAR UPAH PEKERJA
Kode | Uraian | Satuan | Harga Satuan (Rp.) |  | KET
|  |  | Harga | Pembulatan |  | Acuan Berdasarkan UMK yang berlaku di setiap Daerah & PERMENAKER 15/2018 Pasal 19
L.01 | Pekerja/Asisten Tukang/Kenek | Hr | 71540 | 75000 | Pembulatan dari UMK | UMK Kab. Purbalingga (Tahun 2019) |  |  |  | Rp | 1788500 | A
L.02 | Tukang Kayu | Hr | 85848 | 90000 | 20% > dari Pekerja | Jumlah Hari kerja (6 Hari / Minggu) |  | Kerja | 08.00 s/d 12.00 | Hari | 25 | B
L.02 | Tukang Batu | Hr | 85848 | 90000 | 20% > dari Pekerja | Jam Kerja (Jam/Hari) | 7 | Istirahat | 12.00 s/d 13.00 |  |  | C
L.02 | Tukang Besi | Hr | 85848 | 90000 | 20% > dari Pekerja |  |  | Kerja | 13.00 s/d 16.00
L.02 | Tukang Cat | Hr | 85848 | 90000 | 20% > dari Pekerja | Jumlah Hari Kerja (5 Hari / Minggu) |  | Kerja | 08.00 s/d 12.00 | Hari | 21 | D
L.02 | Tukang Listrik | Hr | 85848 | 90000 | 20% > dari Pekerja | Jam Kerja (Jam/Hari) | 8 | Istirahat | 12.00 s/d 13.00 |  |  | E
L.03 | Kepala Tukang | Hr | 93002 | 95000 | 30% > dari Pekerja |  |  | Kerja | 13.00 s/d 17.00
L.04 | Mandor | Hr | 107310 | 110000 | 50% > dari Pekerja | Upah Per Hari ------ (G) |  |  |  |  | 71540 | (A/B) atau (A/D)
[6 empty] | Upah Per Jam (Dengan Analisa dibagi waktu kerja per hari) ------ (H) |  |  |  |  | 10220 | (G/C) atau (G/E)
L.01 | Pekerja/Asisten Tukang/Kenek | Jam | 10220 | 10500 |  | Upah Per Jam (Dengan Analisa dibagi waktu kerja per bulan) ------ (I) |  |  |  |  | 10338.1503 | (A/F)
L.02 | Tukang Kayu | Jam | 12264 | 12500
L.02 | Tukang Batu | Jam | 12264 | 12500 |  | 12 | Bulan/Tahun
L.02 | Tukang Besi | Jam | 12264 | 12500 |  | 52 | Minggu/Tahun
L.02 | Tukang Cat | Jam | 12264 | 12500 |  | 40 | jam/minggu
L.02 | Tukang Listrik | Jam | 12264 | 12500 |  | 4.3333 | minggu/bulan
L.03 | Kepala Tukang | Jam | 13286 | 13500 |  | 173.3333 | jam/bulan
L.04 | Mandor | Jam | 15330 | 15500 |  | 173 | Pembulatan (Jam/bulan) |  |  | F

## Harga Bahan
DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN
No | JENIS BAHAN | SATUAN | HARGA |  |  | KETERANGAN
I | BAHAN DASAR
1 | Batu Kali Belah Ukuran 10/15 | m3 | 300000
2 | Kerikil / Koral | m3 | 325000
3 | Batu Bata Merah | Bh | 750
4 | Pasir | m3 | 325000
5 | Sirtu | m3 | 280000
6 | Semen 40 kg/Zak | Zak | 45000 | 1125 | kg
II | BAHAN PENUTUP ATAP
1 | Genteng (Tanah Liat) | bh | 3000
2 | Nok kerpus (Tanah Liat) | bh | 7800
3 | Seng Plat
| a. BJLS 0,18 lebar 55 cm | m' | 22500
| b. BJLS 0,20 lebar 55 cm | m' | 24300
| c. BJLS 0,28 lebar 55 cm | m' | 27000
| d. BJLS 0,30 lebar 55 cm | m' | 45000
4 | Seng Gelombang
| a. BJLS 0,18 lebar 180 cm | lbr | 36000
| b. BJLS 0,20 lebar 180 cm | lbr | 40000
| c. BJLS 0,30 lebar 180 cm | lbr | 65000
| d. BJLS 0,40 lebar 180 cm | lbr | 58000
III | BAHAN KAYU
1 | MERANTI
| a. Papan 3/20 (Panjang 4 m' / btg) | m3 | 4800000
| b. Balok 5/7 (Panjang 4 m' / btg) | m3 | 3000000
| c. Balok 6/12 (Panjang 4 m' / btg) | m3 | 3000000
2 | DOLKEN
| a. Sedang 8 x 10 x 400 cm | btg | 22500
| b. Kecil 6 x 7 x 400 cm | btg | 20000
| c. Besar 10 x 12 x 400 cm | btg | 34000
| d. Kayu cetakan | m3 | 1890000
| e. Kayu bakar | m3 | 99000
| f. Bambu | btg | 15975
IV | BAHAN PENUTUP DINDING / LANTAI
1 | Keramik
| a. 20 X 20 cm | m2 | 55000 | 2115.3846 | Buah
| b. 20 X 25 cm | m2 | 55000 | 2115.3846 | Buah
| c. 30 X 30 cm | m2 | 55000 | 6875 | Buah
| d. 40 X 40 cm | m2 | 55000 | 9166.6667 | Buah
| e. 60 X 60 cm | m2 | 55000
2 | Batu Tempel Hitam | m2 | 115000
3 | Granit Tile 60 cm x 60 cm | m2 | 240000 | 80000 | Buah
5 | Semen Nat / Semen Warna | kg | 18000
V | BAHAN BESI
1 | Besi beton | kg | 10500
2 | Besi Plat Strip | kg | 13000
3 | Besi Profil | kg | 12500
4 | Kawat Bendrat | kg | 18000
5 | Hollow Plafond Ukuran 40 x 40 tebal 2 mm (4m'/btg) | btg | 25000 | 6250 | m'
VI | BAHAN PIPA
1 | Pipa PVC (Panjang 4m' / batang)
| a. 1/2" AW | btg | 19500 | 4875 | m'
| b. 3/4" AW | btg | 25000 | 6250 | m'
| c. 1" AW | btg | 31000 | 7750 | m'
| d. 1 1/4" AW | btg | 40000 | 10000 | m'
| e. 1 1/5" AW | btg | 46000 | 11500 | m'
| f. 2" AW | btg | 56000 | 14000 | m'
| g. 2 1/2" AW | btg | 81000 | 20250 | m'
| h. 3" AW | btg | 105000 | 26250 | m'
| i. 4" AW | btg | 180000 | 45000 | m'
| j. 1 1/4" D | btg | 27000 | 6750 | m'
| k. 1 1/5" D | btg | 28500 | 7125 | m'
| l. 2" D | btg | 41000 | 10250 | m'
| m. 2 1/2" D | btg | 48000 | 12000 | m'
| n. 3" D | btg | 65000 | 16250 | m'
| o. 4" D | btg | 98000 | 24500 | m'
VII | BAHAN LANGIT - LANGIT
1 | Gypsum tebal 9 mm | lbr | 62000
2 | Kalsiboard tebal 6 mm | lbr | 64000
3 | Tripleks dan Multipleks
| a. Triplek tebal 6 mm (Ukuran 120 cm X 240 cm) | lbr | 80000
| b. Multipleks tebal 9 mm (Ukuran 120 cm X 240 cm) | lbr | 115000
| c. Multipleks tebal 12 mm (Ukuran 120 cm X 240 cm) | lbr | 155000
4 | List Gypsum (2m'/batang) | btg | 12000 | 6000 | m'
VIII | BAHAN FINISHING
1 | Cat Kayu
| a. Dempul plamur | kg | 40000
| b. Amplas | lbr | 3000
| c. Cat Dasar | kg | 55000
| d. Cat Minyak (sekualitas Avian) | kg | 70000
| e. Kuas | Buah | 10000
2 | Cat Tembok
| a. Plamir | kg | 26000
| b. Cat Sealer / Dasar Interior | 5 kg | 110000 | 22000 | kg
| c. Cat Sealer / Dasar Eksterior | 5 kg | 140000 | 28000 | kg
| d. Cat Tembok Interior (Sekualitas Dulux Catylac) | 5 kg | 125000 | 25000 | kg
| e. Cat Tembok eksterior (Sekualitas Dulux Catylac) | 5 kg | 180000 | 36000 | kg
3 | Cat Besi
| a. Menie | kg | 19000
| b. Cat Dasar | kg | 52000
| c. Cat Biasa | kg | 64000
| d. Thinner | ltr | 18000
| e. Minyak Cat | ltr | 12000
IX | BAHAN KACA
1 | POLOS
| a. 5 mm | m2 | 100000
| b. 8 mm | m2 | 120000
2 | ES
| a. 3 mm | m2 | 95000
| b. 5 mm | m2 | 120000
3 | RAY BAND
| a. 3 mm | m2 | 90000
| b. 5 mm | m2 | 115000
4 | Kaca Tempered 12 mm | m2 | 520000
X | BAHAN SANITAIR
1 | Kloset Duduk (Sekualitas Toto) | bh | 2110000
2 | Kloset Jongkok (Sekualitas Toto) | bh | 480000
3 | Westafel (Sekualitas Toto) | bh | 900000
4 | Lain - Lain
| a. Kran Air | bh | 25000
| b. Seal tape | bh | 4750
| c. Floor Drain | bh | 30000
XI | ALAT PENGIKAT KAYU
1 | Paku Biasa ukuran 1" s/d 5" | kg | 20000
2 | Paku - payung | kg | 25000
3 | Paku - Sekrup | kg | 21000
4 | Paku - Beton | kg | 30000
5 | Sekrup Alumunium | bh | 800
XII | LAIN - LAIN
1 | Profil Kaca | m' | 110000
2 | Rolling door besi | m2 | 400000
3 | Rolling door Aluminium | m2 | 450000
4 | Kusen Almunium 4 " | m' | 120000
5 | Alluminium Strip | m' | 9000
6 | Minyak Beton & Bekisting | ltr | 14000
7 | Profil Jendela | m' | 125000
8 | Pelumas | ltr | 30000
9 | Sealant | Tube atau Kg | 35000
10 | Pintu Lipat Besi | m2 | 600000
11 | Kawat Las | Kg | 60000
12 | Air | m3 | 17000 | 17 | Ltr

## Harga Alat
DAFTAR HARGA SATUAN DASAR ALAT
PEKERJAAN |  | : | PEMBANGUNAN GEDUNG A (STRUKTUR DAN ARSITEKTUR)
LOKASI |  | : | DINAS ABC
KABUPATEN |  | : | MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2019
NO | URAIAN |  |  | SATUAN | HARGA | KETERANGAN
( Rp. )
1 | Asphalt Mixing Plant |  |  | Jam | 3250000
2 | Asphalt Sprayer |  |  | Jam | 22500
3 | Asphalt Finisher |  |  | Jam | 225000
4 | Air Compressor |  |  | Jam | 45000
5 | Wheel Loader |  |  | Jam | 185000
6 | Excavator |  |  | Jam | 30000
7 | Dump Truck, 8-10 m3 |  |  | Jam | 100000
8 | Dump Truck, 3-4 m3 |  |  | Jam | 90000
9 | Motor Grader (Termasuk Operator dan BBM) |  |  | Jam | 250000
10 | Tandem Roller (Termasuk Operator dan BBM) |  |  | Jam | 400000
11 | Pneumatic Tyre Roller |  |  | Jam | 200000
12 | Vibrator Roller |  |  | Jam | 195000
13 | Water Tank Truck |  |  | Jam | 300000
14 | Genset |  |  | Jam | 300000
15 | Concrete Mixer |  |  | Jam | 40000
16 | Jack Hammer |  |  | Jam | 90000
17 | Concrete Batching Plant |  |  | Jam | 2000000
18 | Mixer Truck |  |  | Jam | 100000
19 | Cold Milling Machine |  |  | Jam | 1500000
20 | Concrete Vibrator |  |  | Jam | 25000
21 | Concrete Paver |  |  | Jam | 300000
22 | Baby roller |  |  | Jam | 550000

## Analisa
DAFTAR ANALISA PEKERJAAN
PEKERJAAN |  | : | PEMBANGUNAN GEDUNG A (STRUKTUR DAN ARSITEKTUR)
LOKASI |  | : | DINAS ABC
KABUPATEN |  | : | MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2019
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | HARGA | JUMLAH
[7 empty] | BAHAN / UPAH | HARGA
[7 empty] | ( Rp. ) | ( Rp. )
1 | A.2.2.1.4 |  | 1 | M' | Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank |  |  | 101200
|  |  |  | A | TENAGA |  |  | 18000
|  | L.01 | 0.1 | OH | Pekerja |  | 75000 | 7500
|  | L.02 | 0.1 | OH | Tukang Kayu |  | 90000 | 9000
|  | L.03 | 0.01 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 950
|  | L.04 | 0.005 | OH | Mandor |  | 110000 | 550
|  |  |  | B | BAHAN |  |  | 70000
|  |  | 0.012 | M3 | Kayu Balok 5/7 |  | 3000000 | 36000
|  |  | 0.02 | Kg | Paku 2"- 3" |  | 20000 | 400
|  |  | 0.007 | M3 | Kayu Papan 3/20 |  | 4800000 | 33600
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 88000
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 13200
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan ( D + E ) |  |  | 101200
2 | A.2.2.1.9 |  | 1 | M2 | Membersihkan Lapangan dan Perataan |  |  | 14950
|  |  |  | A | TENAGA |  |  | 13000
|  | L.01 | 0.1 | OH | Pekerja |  | 75000 | 7500
|  | L.04 | 0.05 | OH | Mandor |  | 110000 | 5500
|  |  |  | B | BAHAN |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 13000
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 1950
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan ( D + E ) |  |  | 14950
3 | A.2.3.1.1 |  | 1 | M3 | Menggali Tanah Biasa sedalam 1 M |  |  | 67850
|  |  |  | A | TENAGA |  |  | 59000
|  | L.01 | 0.75 | OH | Pekerja |  | 75000 | 56250
|  | L.04 | 0.025 | OH | Mandor |  | 110000 | 2750
|  |  |  | B | BAHAN |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 59000
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 8850
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan ( D + E ) |  |  | 67850
4 | A.2.3.1.2 |  | 1 | M3 | Menggali Tanah Biasa sedalam 2 M |  |  | 83317.5
|  |  |  | A | TENAGA |  |  | 72450
|  | L.01 | 0.9 | OH | Pekerja |  | 75000 | 67500
|  | L.04 | 0.045 | OH | Mandor |  | 110000 | 4950
|  |  |  | B | BAHAN |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 72450
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 10867.5
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan ( D + E ) |  |  | 83317.5
5 | A.2.3.1.9 |  | 1 | M3 | Pengurugan Kembali |  |  | 16483.3333
(di hitung dari 1/3 kali koefisien Pekerjaan galian)
|  |  |  | A | TENAGA |  |  | 43000
|  | L.01 | 0.5 | OH | Pekerja |  | 75000 | 37500
|  | L.04 | 0.05 | OH | Mandor |  | 110000 | 5500
|  |  |  | B | BAHAN
|  |  |  | C | PERALATAN
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 43000
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 6450
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan ( D + E ) |  |  | 49450
6 | A.2.3.1.11 |  | 1 | M3 | Urugan Pasir bawah Pasangan / lantai |  |  | 475640
|  |  |  | A | TENAGA |  |  | 23600
|  | L.01 | 0.3 | OH | Pekerja |  | 75000 | 22500
|  | L.04 | 0.01 | OH | Mandor |  | 110000 | 1100
|  |  |  | B | BAHAN |  |  | 390000
|  |  | 1.2 | m3 | Pasir Urug |  | 325000 | 390000
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 413600
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 62040
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan ( D + E ) |  |  | 475640
7 | A.3.2.1.2 |  | 1 | M3 | Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP |  |  | 1043912.5
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 195375
|  | L.01 | 1.5 | OH | Pekerja |  | 75000 | 112500
|  | L.02 | 0.75 | OH | Tukang Batu |  | 90000 | 67500
|  | L.03 | 0.075 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 7125
|  | L.04 | 0.075 | OH | Mandor |  | 110000 | 8250
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 712375
|  |  | 1.2 | m3 | Batu Belah |  | 300000 | 360000
|  |  | 163 | kg | Portland Sement |  | 1125 | 183375
|  |  | 0.52 | m3 | Pasir Pasang |  | 325000 | 169000
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 907750
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 136162.5
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 1043912.5
8 | A.4.1.1.4 |  | 1 | M3 | Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100), |  |  | 901784
slum (3-6) cm, w/c = 0,87
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 110560
|  | L.01 | 1.2 | OH | Pekerja |  | 75000 | 90000
|  | L.02 | 0.2 | OH | Tukang Batu |  | 90000 | 18000
|  | L.03 | 0.02 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 1900
|  | L.04 | 0.006 | OH | Mandor |  | 110000 | 660
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 673600
|  |  | 230 | Kg | Portland Semen |  | 1125 | 258750
|  |  | 0.558 | M3 | Pasir Beton |  | 325000 | 181350
|  |  | 0.708 | M3 | Kerikil ( maksimum 30 mm ) |  | 325000 | 230100
|  |  | 200 | ltr | Air |  | 17 | 3400
|  |  |  | C | PERALATAN
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 784160
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 117624
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 901784
9 | A.4.1.1.8 |  | 1 | M3 | Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), |  |  | 1115149.25
slump (12±2) cm, w/c = 0,56
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 160290
|  | L.01 | 1.65 | OH | Pekerja |  | 75000 | 123750
|  | L.02 | 0.275 | OH | Tukang Batu |  | 90000 | 24750
|  | L.03 | 0.028 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 2660
|  | L.04 | 0.083 | OH | Mandor |  | 110000 | 9130
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 809405
|  |  | 384 | Kg | Portland Semen |  | 1125 | 432000
|  |  | 0.43 | Kg | Pasir Beton |  | 325000 | 139750
|  |  | 0.72 | Kg | Kerikil ( maksimum 30 mm ) |  | 325000 | 234000
|  |  | 215 | ltr | Air |  | 17 | 3655
|  |  |  | C | PERALATAN
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 969695
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 145454.25
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 1115149.25
10 | A.4.1.1.17 |  | 10 | Kg | Pembesian |  |  | 14444.575
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 1265.5
|  | L.01 | 0.007 | OH | Pekerja |  | 75000 | 525
|  | L.02 | 0.007 | OH | Tukang Besi |  | 90000 | 630
|  | L.03 | 0.0007 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 66.5
|  | L.04 | 0.0004 | OH | Mandor |  | 110000 | 44
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 11295
|  |  | 1.05 | Kg | Besi Beton |  | 10500 | 11025
|  |  | 0.015 | Kg | Kawat Beton (Bendrat) |  | 18000 | 270
|  |  |  | C | PERALATAN
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 12560.5
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 1884.075
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 14444.575
12 | A.4.1.1.20 |  | 1 | M2 | Memasang Bekisting untuk Pondasi |  |  | 155399.5
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 67730
|  | L.01 | 0.52 | OH | Pekerja |  | 75000 | 39000
|  | L.02 | 0.26 | OH | Tukang Kayu |  | 90000 | 23400
|  | L.03 | 0.026 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 2470
|  | L.04 | 0.026 | OH | Mandor |  | 110000 | 2860
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 67400
|  |  | 0.02 | m3 | Kayu Klas III (Terentang) |  | 3000000 | 60000
|  |  | 0.3 | Kg | Paku Biasa 2" - 5" |  | 20000 | 6000
|  |  | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting |  | 14000 | 1400
|  |  |  | C | PERALATAN
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 135130
|  |  |  | E | #REF! | 15% |  | 20269.5
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 155399.5
13 | A.4.1.1.21 |  | 1 | M2 | Memasang Bekisting untuk Sloof |  |  | 165749.5
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 67730
|  | L.01 | 0.52 | OH | Pekerja |  | 75000 | 39000
|  | L.02 | 0.26 | OH | Tukang Kayu |  | 90000 | 23400
|  | L.03 | 0.026 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 2470
|  | L.04 | 0.026 | OH | Mandor |  | 110000 | 2860
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 76400
|  |  | 0.023 | m3 | Kayu Klas III (Terentang) |  | 3000000 | 69000
|  |  | 0.3 | Kg | Paku Biasa 2" - 5" |  | 20000 | 6000
|  |  | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting |  | 14000 | 1400
|  |  |  | C | PERALATAN
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 144130
|  |  |  | E | #REF! | 15% |  | 21619.5
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 165749.5
14 | A.4.1.1.22 |  | 1 | M2 | Memasang Bekisting untuk Kolom |  |  | 399067.25
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 85965
|  | L.01 | 0.66 | OH | Pekerja |  | 75000 | 49500
|  | L.02 | 0.33 | OH | Tukang Kayu |  | 90000 | 29700
|  | L.03 | 0.033 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 3135
|  | L.04 | 0.033 | OH | Mandor |  | 110000 | 3630
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 261050
|  |  | 0.04 | m3 | Kayu Klas III (Terentang) |  | 3000000 | 120000
|  |  | 0.4 | Kg | Paku Biasa 2" - 5" |  | 20000 | 8000
|  |  | 0.2 | Ltr | Minyak Bekisting |  | 14000 | 2800
|  |  | 0.015 | m3 | Balok Kayu Klas II |  | 3000000 | 45000
|  |  | 0.35 | Lbr | Plywood tebal 9 mm |  | 115000 | 40250
|  |  | 2 | Btg | Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m |  | 22500 | 45000
|  |  |  | C | PERALATAN
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 347015
|  |  |  | E | #REF! | 15% |  | 52052.25
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 399067.25
15 | A.4.1.1.23 |  | 1 | M2 | Memasang Bekisting untuk Balok |  |  | 409417.25
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 85965
|  | L.01 | 0.66 | OH | Pekerja |  | 75000 | 49500
|  | L.02 | 0.33 | OH | Tukang Kayu |  | 90000 | 29700
|  | L.03 | 0.033 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 3135
|  | L.04 | 0.033 | OH | Mandor |  | 110000 | 3630
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 270050
|  |  | 0.04 | m3 | Kayu Klas III (Terentang) |  | 3000000 | 120000
|  |  | 0.4 | Kg | Paku Biasa 2" - 5" |  | 20000 | 8000
|  |  | 0.2 | Ltr | Minyak Bekisting |  | 14000 | 2800
|  |  | 0.018 | m3 | Balok Kayu Klas II |  | 3000000 | 54000
|  |  | 0.35 | Lbr | Plywood tebal 9mm |  | 115000 | 40250
|  |  | 2 | Btg | Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m |  | 22500 | 45000
|  |  |  | C | PERALATAN
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 356015
|  |  |  | E | #REF! | 15% |  | 53402.25
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 409417.25
16 | A.4.1.1.35 |  | 1 | M' | Membuat Kolom Penguat Beton Bertulang (11 x 11) cm |  |  | 78596.75
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 20460
|  | L.01 | 0.18 | OH | Pekerja |  | 75000 | 13500
|  | L.02 | 0.02 | OH | Tukang Batu |  | 90000 | 1800
|  | L.02 | 0.02 | OH | Tukang Kayu |  | 90000 | 1800
|  | L.02 | 0.02 | OH | Tukang Besi |  | 90000 | 1800
|  | L.03 | 0.006 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 570
|  | L.04 | 0.009 | OH | Mandor |  | 110000 | 990
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 47885
|  |  | 0.002 | m3 | Kayu Klas III (Terentang) |  | 3000000 | 6000
|  |  | 0.01 | Kg | Paku Biasa 2"-5" |  | 20000 | 200
|  |  | 3 | Kg | Besi Beton Polos |  | 10500 | 31500
|  |  | 0.045 | Kg | Kawat Beton |  | 18000 | 810
|  |  | 4 | Kg | Portland Semen |  | 1125 | 4500
|  |  | 0.006 | m3 | Pasir Beton |  | 325000 | 1950
|  |  | 0.009 | m3 | Kerikir Beton |  | 325000 | 2925
|  |  |  | C | PERALATAN
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 68345
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 10251.75
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 78596.75
17 | A.4.1.1.36 |  | 1 | M' | Membuat Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm |  |  | 110253.375
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 33785
|  | L.01 | 0.297 | OH | Pekerja |  | 75000 | 22275
|  | L.02 | 0.033 | OH | Tukang Batu |  | 90000 | 2970
|  | L.02 | 0.033 | OH | Tukang Kayu |  | 90000 | 2970
|  | L.02 | 0.033 | OH | Tukang Besi |  | 90000 | 2970
|  | L.03 | 0.01 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 950
|  | L.04 | 0.015 | OH | Mandor |  | 110000 | 1650
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 62087.5
|  |  | 0.003 | m3 | Kayu Klas III (Terentang) |  | 3000000 | 9000
|  |  | 0.02 | Kg | Paku Biasa 2"-5" |  | 20000 | 400
|  |  | 3.6 | Kg | Besi Beton Polos |  | 10500 | 37800
|  |  | 0.05 | Kg | Kawat Beton |  | 18000 | 900
|  |  | 5.5 | Kg | Portland Semen |  | 1125 | 6187.5
|  |  | 0.009 | m3 | Pasir Beton |  | 325000 | 2925
|  |  | 0.015 | m3 | Kerikir Beton |  | 325000 | 4875
|  |  |  | C | PERALATAN
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 95872.5
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 14380.875
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 110253.375
18 | A.4.4.1.9 |  | 9 | M2 | Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tbal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP |  |  | 130539.375
Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 34100
|  | L.01 | 0.3 | OH | Pekerja |  | 75000 | 22500
|  | L.02 | 0.1 | OH | Tukang Batu |  | 90000 | 9000
|  | L.03 | 0.01 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 950
|  | L.04 | 0.015 | OH | Mandor |  | 110000 | 1650
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 79412.5
|  |  | 70 | Buah | Bata Merah |  | 750 | 52500
|  |  | 11.5 | kg | Portland Semen |  | 1125 | 12937.5
|  |  | 0.043 | m3 | Pasir Pasang |  | 325000 | 13975
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 113512.5
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 17026.875
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 130539.375
19 | A.4.4.2.4 |  | 1 | M2 | Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 15 mm |  |  | 61979.25
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 39075
|  | L.01 | 0.3 | OH | Pekerja |  | 75000 | 22500
|  | L.02 | 0.15 | OH | Tukang batu |  | 90000 | 13500
|  | L.03 | 0.015 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 1425
|  | L.04 | 0.015 | OH | Mandor |  | 110000 | 1650
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 14820
|  |  | 6.24 | Kg | Portland Semen |  | 1125 | 7020
|  |  | 0.024 | m3 | Pasir Pasang |  | 325000 | 7800
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 53895
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 8084.25
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 61979.25
20 | A.4.4.2.27 |  | 1 | M2 | Pemasangan Acian |  |  | 34162.1875
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 26050
|  | L.01 | 0.2 | OH | Pekerja |  | 75000 | 15000
|  | L.02 | 0.1 | OH | Tukang batu |  | 90000 | 9000
|  | L.03 | 0.01 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 950
|  | L.04 | 0.01 | OH | Mandor |  | 110000 | 1100
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 3656.25
|  |  | 3.25 | Kg | Portland Semen |  | 1125 | 3656.25
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 29706.25
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 4455.9375
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 34162.1875
21 | A.4.4.3.9 |  | 1 | M2 | Pemasangan Lantai Ubin Granit Tile uk. 60 x 60 cm |  |  | 369972.25
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 32665
|  | L.01 | 0.25 | OH | Pekerja |  | 75000 | 18750
|  | L.02 | 0.125 | OH | Tukang Batu |  | 90000 | 11250
|  | L.03 | 0.013 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 1235
|  | L.04 | 0.013 | OH | Mandor |  | 110000 | 1430
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 289050
|  |  | 1 | M2 | Ubin Granit Tile 60 x 60 cm |  | 240000 | 240000
|  |  | 9.8 | Kg | Portland Semen |  | 1125 | 11025
|  |  | 0.045 | m3 | Pasir Pasang |  | 325000 | 14625
|  |  | 1.3 | Kg | Semen Warna |  | 18000 | 23400
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 321715
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 48257.25
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 369972.25
22 | A.4.4.3.36 |  | 1 | M2 | Pemasangan Lantai Keramik 20 x 20 cm |  |  | 211887.5
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 91175
|  | L.01 | 0.7 | OH | Pekerja |  | 75000 | 52500
|  | L.02 | 0.35 | OH | Tukang Batu |  | 90000 | 31500
|  | L.03 | 0.035 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 3325
|  | L.04 | 0.035 | OH | Mandor |  | 110000 | 3850
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 93075
|  |  | 1.05 | Dus | Ubin Keramik 20 x 20 cm |  | 55000 | 57750
|  |  | 10.4 | Kg | Portland Semen |  | 1125 | 11700
|  |  | 0.5 | Kg | Semen Warna |  | 18000 | 9000
|  |  | 0.045 | m3 | Pasir Pasang |  | 325000 | 14625
|  |  |  | C | PERALATAN
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 184250
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 27637.5
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 211887.5
23 | A.4.2.1.1 |  | 1 | Kg | Pemasangan Besi Profil |  |  | 30262.25
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 10800
|  | L.01 | 0.06 | OH | Pekerja |  | 75000 | 4500
|  | L.02 | 0.06 | OH | Tukang Besi |  | 90000 | 5400
|  | L.03 | 0.006 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 570
|  | L.04 | 0.003 | OH | Mandor |  | 110000 | 330
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 15515
|  |  | 1.15 | Kg | Besi Profil |  | 12500 | 14375
|  |  | 0.06 | Kg | Meni Besi |  | 19000 | 1140
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 26315
|  |  |  | E | #REF! | 15% |  | 3947.25
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 30262.25
24 | A.4.2.1.2 |  | 1 | Kg | Pemasangan Rangka Kuda-kuda Baja IWF |  |  | 28951.25
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 10800
|  | L.01 | 0.06 | OH | Pekerja |  | 75000 | 4500
|  | L.02 | 0.06 | OH | Tukang Besi |  | 90000 | 5400
|  | L.03 | 0.006 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 570
|  | L.04 | 0.003 | OH | Mandor |  | 110000 | 330
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 14375
|  |  | 1.15 | kg | Besi Baja IWF |  | 12500 | 14375
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 25175
|  |  |  | E | #REF! | 15% |  | 3776.25
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 28951.25
25 | A.4.5.2.39 |  | 1 | M2 | Pemasangan Atap Seng Gelombang |  |  | 70299.5
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 15630
|  | L.01 | 0.12 | OH | Pekerja |  | 75000 | 9000
|  | L.02 | 0.06 | OH | Tukang Kayu |  | 90000 | 5400
|  | L.03 | 0.006 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 570
|  | L.04 | 0.006 | OH | Mandor |  | 110000 | 660
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 45500
|  |  | 0.7 | Lbr | Seng Gelombang Lebar 180 cm Tebal 0.3 |  | 65000 | 45500
|  |  | 0.02 | Kg | Sekrup |  | 21000 | 420
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 61130
|  |  |  | E | #REF! | 15% |  | 9169.5
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 70299.5
26 | A.4.5.2.40 |  | 1 | M' | Pemasangan Nok Atap Seng Gelombang |  |  | 37231.25
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 18875
|  | L.01 | 0.15 | OH | Pekerja |  | 75000 | 11250
|  | L.02 | 0.07 | OH | Tukang Kayu |  | 90000 | 6300
|  | L.03 | 0.007 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 665
|  | L.04 | 0.006 | OH | Mandor |  | 110000 | 660
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 13500
|  |  | 0.3 | Lbr | Seng Plat BJLS Lebar 55 cm Tebal 0.3 |  | 45000 | 13500
|  |  | 0.04 | Kg | Sekrup |  | 21000 | 840
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 32375
|  |  |  | E | #REF! | 15% |  | 4856.25
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 37231.25
27 | A.5.1.1.32 |  | 1 | M' | Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4" |  |  | 53894.75
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 8890
|  | L.01 | 0.036 | OH | Pekerja |  | 75000 | 2700
|  | L.02 | 0.06 | OH | Tukang Batu |  | 90000 | 5400
|  | L.03 | 0.006 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 570
|  | L.04 | 0.002 | OH | Mandor |  | 110000 | 220
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 37975
|  |  | 1.2 | M' | Pipa PVC dia. 4" Tipe D |  | 24500 | 29400
|  |  | 0.35 | Ls | Perlengkapan 35% x pipa |  | 24500 | 8575
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 46865
|  |  |  | E | #REF! | 15% |  | 7029.75
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 53894.75
28 | A.4.2.1.21 |  | 1 | M2 | Pemasangan Rangka Besi Hollow untuk Plafond |  |  | 108450.75
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 63055
|  | L.01 | 0.35 | OH | Pekerja |  | 75000 | 26250
|  | L.02 | 0.35 | OH | Tukang Besi |  | 90000 | 31500
|  | L.03 | 0.035 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 3325
|  | L.04 | 0.018 | OH | Mandor |  | 110000 | 1980
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 31250
|  |  | 4 | M' | Rangka Hollow 40x40x2 mm |  | 6250 | 25000
|  |  | 1 | Ls | Aksesories (100% dari Rangka) |  | 6250 | 6250
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 94305
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 14145.75
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 108450.75
29 | A.4.5.1.7 |  | 1 | M2 | Memasang Langit-langit Gypsum Board |  |  | 43588.45
uk. (1,20 x 2,40) m, tebal 9 mm
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 13025
|  | L.01 | 0.1 | OH | Pekerja |  | 75000 | 7500
|  | L.02 | 0.05 | OH | Tukang Kayu |  | 90000 | 4500
|  | L.03 | 0.005 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 475
|  | L.04 | 0.005 | OH | Mandor |  | 110000 | 550
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 24878
|  |  | 0.364 | Lbr | Gypsum Board |  | 62000 | 22568
|  |  | 0.11 | Kg | Paku Sekrup |  | 21000 | 2310
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 37903
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 5685.45
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 43588.45
30 | A.4.5.1.7b |  | 1 | M2 | Memasang Langit-langit Kalsiboard Board |  |  | 44425.65
uk. (1,20 x 2,40) m, tebal 6 mm
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 13025
|  | L.01 | 0.1 | OH | Pekerja |  | 75000 | 7500
|  | L.02 | 0.05 | OH | Tukang Kayu |  | 90000 | 4500
|  | L.03 | 0.005 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 475
|  | L.04 | 0.005 | OH | Mandor |  | 110000 | 550
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 25606
|  |  | 0.364 | Lbr | Kalsiboard Board |  | 64000 | 23296
|  |  | 0.11 | Kg | Paku Sekrup |  | 21000 | 2310
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 38631
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 5794.65
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 44425.65
31 | A.4.2.1.11 |  | 1 | M' | Pemasangan Kusen Pintu Alumunium 4" |  |  | 164949.675
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 7734.5
|  | L.01 | 0.043 | OH | Pekerja |  | 75000 | 3225
|  | L.02 | 0.043 | OH | Tukang Besi |  | 90000 | 3870
|  | L.03 | 0.0043 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 408.5
|  | L.04 | 0.0021 | OH | Mandor |  | 110000 | 231
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 135700
|  |  | 1.1 | m' | Profil alumunium |  | 120000 | 132000
|  |  | 2 | buah | Sekrup |  | 800 | 1600
|  |  | 0.06 | Tube | Sealent |  | 35000 | 2100
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 143434.5
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 21515.175
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 164949.675
32 | A.4.2.1.12 |  | 1 | m2 | Pemasangan Pintu Alumunium Strip Lebar 8 cm |  |  | 775898.675
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 15294.5
|  | L.01 | 0.085 | OH | Pekerja |  | 75000 | 6375
|  | L.02 | 0.085 | OH | Tukang Besi |  | 90000 | 7650
|  | L.03 | 0.0085 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 807.5
|  | L.04 | 0.0042 | OH | Mandor |  | 110000 | 462
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 659400
|  |  | 4.4 | M' | Profil alumunium 4" |  | 120000 | 528000
|  |  | 14.6 | M' | Alluminium Strip |  | 9000 | 131400
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 674694.5
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 101204.175
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 775898.675
33 | A.4.2.1.13 |  | 1 | M2 | Pemasangan Pintu / Jendela Kaca Rangka Alumunium |  |  | 1230362
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 15430
|  | L.01 | 0.085 | OH | Pekerja |  | 75000 | 6375
|  | L.02 | 0.085 | OH | Tukang Besi |  | 90000 | 7650
|  | L.03 | 0.009 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 855
|  | L.04 | 0.005 | OH | Mandor |  | 110000 | 550
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 1054450
|  |  | 4.4 | M' | Profil Jendela |  | 125000 | 550000
|  |  | 4.5 | M' | Profil Kaca |  | 110000 | 495000
|  |  | 0.27 | Tube | Sealant |  | 35000 | 9450
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 1069880
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 160482
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 1230362
34 | A.4.6.2.17 |  | 1 | m2 | Pemasangan Kaca Bening tebal 5 mm |  |  | 147064.875
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 16132.5
|  | L.01 | 0.015 | OH | Pekerja |  | 75000 | 1125
|  | L.02 | 0.15 | OH | Tukang Kayu |  | 90000 | 13500
|  | L.03 | 0.015 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 1425
|  | L.04 | 0.00075 | OH | Mandor |  | 110000 | 82.5
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 111750
|  |  | 1.1 | M2 | Kaca tebal 5 mm |  | 100000 | 110000
|  |  | 0.05 | kg | Sealant |  | 35000 | 1750
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 127882.5
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 19182.375
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 147064.875
35 | A.4.6.2.17b |  | 1 | m2 | Pemasangan Kaca Es tebal 5 mm |  |  | 172364.875
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 16132.5
|  | L.01 | 0.015 | OH | Pekerja |  | 75000 | 1125
|  | L.02 | 0.15 | OH | Tukang Kayu |  | 90000 | 13500
|  | L.03 | 0.015 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 1425
|  | L.04 | 0.00075 | OH | Mandor |  | 110000 | 82.5
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 133750
|  |  | 1.1 | M2 | Kaca tebal 5 mm |  | 120000 | 132000
|  |  | 0.05 | kg | Sealant |  | 35000 | 1750
|  |  |  | C | PERALATAN |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 149882.5
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 22482.375
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 172364.875
36 | A.4.7.1.10 |  | 1 | M2 | Pengecatan Tembok Baru / dalam |  |  | 22308.275
( 1 lap. Plamir, 1 lap. Cat Dasar, 2 lap. Cat Penutup )
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 8098.5
|  | L.01 | 0.02 | OH | Pekerja |  | 75000 | 1500
|  | L.02 | 0.063 | OH | Tukang Cat |  | 90000 | 5670
|  | L.03 | 0.0063 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 598.5
|  | L.04 | 0.003 | OH | Mandor |  | 110000 | 330
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 11300
|  |  | 0.1 | Kg | Plamir |  | 26000 | 2600
|  |  | 0.1 | Kg | Cat Dasar |  | 22000 | 2200
|  |  | 0.26 | Kg | Cat Penutup 2 kali (sek. Catyluc) |  | 25000 | 6500
|  |  |  | C | PERALATAN
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 19398.5
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 2909.775
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 22308.275
37 | A.4.7.1.10b |  | 1 | M2 | Pengecatan Tembok Baru / Luar |  |  | 26287.275
( 1 lap. Plamir, 1 lap. Cat Dasar, 2 lap. Cat Penutup )
|  |  |  | A | Tenaga |  |  | 8098.5
|  | L.01 | 0.02 | OH | Pekerja |  | 75000 | 1500
|  | L.02 | 0.063 | OH | Tukang Cat |  | 90000 | 5670
|  | L.03 | 0.0063 | OH | Kepala Tukang |  | 95000 | 598.5
|  | L.04 | 0.003 | OH | Mandor |  | 110000 | 330
|  |  |  | B | Bahan |  |  | 14760
|  |  | 0.1 | Kg | Plamir |  | 26000 | 2600
|  |  | 0.1 | Kg | Cat Dasar |  | 28000 | 2800
|  |  | 0.26 | Kg | Cat Penutup 2 kali (sek. Catyluc) |  | 36000 | 9360
|  |  |  | C | PERALATAN
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C |  |  | 22858.5
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15% |  | 3428.775
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  | 26287.275

## RAP
RENCANA ANGGARAN PELAKSANAAN (RAP) PROYEK
PEKERJAAN |  | : | PEMBANGUNAN GEDUNG A (STRUKTUR DAN ARSITEKTUR)
LOKASI |  | : | DINAS ABC
KABUPATEN |  | : | MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2019
DURASI WAKTU |  | : | 90 HARI
PERIODE |  | : | SEPTEMBER S/D DESEMBER 2019
Catatan :
dihitung baru menggunakan rumus
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | VOL. | SAT. | RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) |  | BOBOT NILAI | DURASI | RAP - (UPAH TENAGA HARIAN) | [54 empty] | RAP - (UPAH TENAGA BORONGAN) |  |  |  |  | RAP - (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[10 empty] | TENAGA | [7 empty] | MATERIAL / BAHAN | [41 empty] | Alat / Peralatan |  | TOTAL RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | %PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borongan Jasa (Tenaga) | Total Harga Borongan Jasa (Tenaga) | TOTAL RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | %PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borongan (Tenaga + Material) | Total Harga Borongan (Tenaga + Material) | TOTAL RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | %PROFIT DAN OVERHEAD
[6 empty] | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |  |  | Pekerja | Tukang Kayu | Tukang Batu | Tukang Besi | Tukang Cat | Tukang Listrik | Kepala Tukang | Mandor | Kaso 5/7 | Balok 6/12 | Dolken D 8 cm | Papan 3/20 | Multiplek 9 mm | Gypsum 9 mm | Bata Merah | Pasir | Kerikil | Batu Belah 15/20 | Semen | Air | Besi | Hollow 40x40 | Hollow 20x40 | Baja Gording | Baja WF | Kusen Alumunium | Profil Almunium Jendela / Pintu | Profil Alumunium Kaca | Alumunium Strip | Kaca Bening 5 mm | Kaca Es 5 mm | Sealant | Kawat Bendrat | Cat Meni Besi | Atap Seng Gelombang | Seng Plat | Minyak Bekisting | Paku Sekrup Baja | Paku Sekrup Gypsum | Sekrup Alumunium | Paku 1''-5" | Plamir | Sealer Interior | Sealer Eksterior | Cat Interior Dinding | Cat Interior Plafond | Cat Eksterior Dinding | Semen Nat | Keramik 20x20 | Granite 60 x 60 | Mobilisasi dan Demobilisasi | Sewa Molen Cor
[6 empty] | Rp | Rp | % | Hari | OH | OH | OH | OH | OH | OH | OH | OH | M3 | M3 | btg | M3 | Lembar | Lembar | Buah | M3 | M3 | M3 | Zak | Ltr | Kg | btg | btg | Kg | Kg | btg | btg | btg | btg | m2 | m2 | Tube | kg | Kg | Lbr | Lbr | ltr | Kg | Kg | bh | Kg | Kg | 25 kg/Pail | 25 kg/Pail | 25 kg/Pail | 25 kg/Pail | 25 kg/Pail | 1 Kg / Bks | Dus | Dus | Ls | Hari | Rp | Rp | % | Rp | Rp | Rp | Rp | % | Rp | Rp | Rp | Rp | %
A | B |  |  | C | D | E | F = C x E | G = F / Total Seluruh x 100 | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN = BM x C | BO | BP | BQ | BR | BS = BR x C | BT | BU | BV
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank |  |  | 126.61 | M' | 101200 | 12812932 | 0.9437 | H: 2; J: 6; K: 6; L: 0; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0; Q: 1; R: 1.5; S: 0; T: 0; U: 1; AX: 2.5; BH: 0; BJ: 11470000; BK: 1342932; BL: 10.4811; BM: 16000 | 2025760 | 11375760 | 1437172 | 11.2166 | 90000 | 11394900 | 11394900 | 1418032 | 11.0672
2 | Pembersihan Lapangan dan Perataan |  |  | 180 | M2 | 14950 | 2691000 | 0.1982 | H: 3; J: 6; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0; Q: 1; R: 0; S: 0; T: 0; U: 0; AX: 0; BH: 0; BJ: 1650000; BK: 1041000; BL: 38.6845; BM: 9000 | 1620000 | 1620000 | 1071000 | 39.7993 | 9000 | 1620000 | 1620000 | 1071000 | 39.7993
3 | Mobilisasi dan Demobilisasi Alat |  |  | 1 | Ls | 15000000 | 15000000 | 1.1048 | H: 4; J: 0; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0; Q: 0; R: 0; S: 0; T: 0; U: 0; AX: 0; BH: 1; BJ: 15000000; BK: 0; BL: 0; BM: 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
SUB TOTAL I | [6 empty] | 30503932 | 2.2467 | - | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28120000 | 2383932 | 7.8152 | 0 | 18645760 | 27995760 | 2508172 | 8.2225 | 0 | 28014900 | 28014900 | 2489032 | 8.1597
II | PEKERJAAN TANAH
1 | Galian Tanah Biasa 1 m |  |  | 40 | M3 | 67850 | 2714000 | 0.19989 | H: 3; J: 10; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0; Q: 1; R: 0; U: 0; AX: 0; BH: 0; BJ: 2550000; BK: 164000; BL: 6.0427; BM: 60000 | 2400000 | 2400000 | 314000 | 11.5696 | 60000 | 2400000 | 2400000 | 314000 | 11.5696
2 | Galian Tanah Biasa 2 m |  |  | 28 | M3 | 83317.5 | 2332890 | 0.17182 | H: 4; J: 6; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0; Q: 1; R: 0; U: 0; AX: 0; BH: 0; BJ: 2200000; BK: 132890; BL: 5.6964; BM: 60000 | 1680000 | 1680000 | 652890 | 27.9863 | 60000 | 1680000 | 1680000 | 652890 | 27.9863
3 | Urugan Tanah Kembali |  |  | 16 | M3 | 16483.3333 | 263733.33 | 0.019425 | H: 1; J: 2; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0; Q: 1; R: 0; U: 0; AX: 0; BH: 0; BJ: 250000; BK: 13733.33; BL: 5.2073; BM: 15000 | 240000 | 240000 | 23733.33 | 8.999 | 15000 | 240000 | 240000 | 23733.33 | 8.999
4 | Urugan Pasir Bawah Pondasi dan Sloof |  |  | 8.76 | M3 | 475640 | 4166606.4 | 0.30688 | H: 1; J: 3; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0; Q: 1; R: 0; U: 0; Y: 10.5; Z: 0; AA: 0; AB: 0; AX: 0; BH: 0; BI: 0; BJ: 3737500; BK: 429106.4; BL: 10.2987; BM: 32500 | 284700 | 3697200 | 469406.4 | 11.2659 | 420000 | 3679200 | 3679200 | 487406.4 | 11.6979
5 | Urugan Pasir Bawah Lantai |  |  | 10 | M3 | 475640 | 4756400 | 0.35032 | H: 1; J: 3; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0; Q: 1; R: 0; U: 0; Y: 12; Z: 0; AA: 0; AB: 0; AX: 0; BH: 0; BI: 0; BJ: 4225000; BK: 531400; BL: 11.1723; BM: 32500 | 325000 | 4225000 | 531400 | 11.1723 | 420000 | 4200000 | 4200000 | 556400 | 11.6979
SUB TOTAL II | [6 empty] | 14233629.73 | 1.0483 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12962500 | 1271129.73 | 8.9305 | 0 | 4929700 | 12242200 | 1991429.73 | 13.991 | 0 | 12199200 | 12199200 | 2034429.73 | 14.2931
III | PEKERJAAN PONDASI
1 | Pasangan Batu Belah 1Pc : 4Ps |  |  | 48.9 | M3 | 1043912.5 | 51047321.25 | 3.7598 | H: 4; J: 18; K: 0; L: 9; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0; Q: 1; R: 0; U: 0; Y: 25.5; Z: 0; AA: 59; AB: 200; AX: 0; BH: 0; BI: 0; BJ: 43847500; BK: 7199821.25; BL: 14.1042; BM: 180000 | 8802000 | 43789500 | 7257821.25 | 14.2178 | 875000 | 42787500 | 42787500 | 8259821.25 | 16.1807
SUB TOTAL III | [6 empty] | 51047321.25 | 3.7598 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 59 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43847500 | 7199821.25 | 14.1042 | 0 | 8802000 | 43789500 | 7257821.25 | 14.2178 | 0 | 42787500 | 42787500 | 8259821.25 | 16.1807
IV | PEKERJAAN BETON
1 | Lantai Kerja (Rabat Beton) dibawah Foot Plat T=10 cm |  |  | 4.2 | M3 | 901784 | 3787492.8 | 0.27896 | H: 1; J: 5; K: 0; L: 1; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0; Q: 1; R: 0; U: 0; Y: 2.5; Z: 3; AA: 0; AB: 24; AC: 840; AX: 0; BH: 0; BI: 1; BJ: 3591780; BK: 195712.8; BL: 5.1673; BM: 125000 | 525000 | 3556780 | 230712.8 | 6.0914 | 800000 | 3360000 | 3510000 | 277492.8 | 7.3266
2 | Lantai Kerja (Rabat Beton) Lantai 1 T=10 cm |  |  | 18.62 | M3 | 901784 | 16791218.08 | 1.2367 | H: 2; J: 10; K: 0; L: 2; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0; Q: 1; R: 0; U: 0; Y: 10.5; Z: 13; AA: 0; AB: 107; AC: 3724; AX: 0; BH: 0; BI: 2; BJ: 14855808; BK: 1935410.08; BL: 11.5263; BM: 100000 | 1862000 | 14677808 | 2113410.08 | 12.5864 | 750000 | 13965000 | 14265000 | 2526218.08 | 15.0449
3 | Foot Plat Foot Plat (200 x 200) cm K250
| a. Cor Manual |  |  | 33.6 | M3 | 1115149.25 | 37469014.8 | 2.7597 | H: 3; J: 18; K: 0; L: 3; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0; Q: 1; R: 0; U: 0; Y: 14.5; Z: 24.5; AA: 0; AB: 323; AC: 7224; AX: 0; BH: 0; BI: 2; BJ: 32897808; BK: 4571206.8; BL: 12.2; BM: 150000 | 5040000 | 32822808 | 4646206.8 | 12.4001 | 950000 | 31920000 | 32370000 | 5099014.8 | 13.6086
| b. Pembesian' |  |  | 5563.92 | Kg | 14444.575 | 80368459.73 | 5.9193 | H: 4; J: 10; M: 10; Q: 1; AD: 5843; AP: 83.5; BJ: 69612750; BK: 10755709.73; BL: 13.383; BM: 1200 | 6676704 | 69489454 | 10879005.73 | 13.5364 | 12000 | 66767040 | 66767040 | 13601419.73 | 16.9238
| c. Bekisting |  |  | 146.8 | M2 | 155399.5 | 22812646.6 | 1.6802 | H: 4; J: 20; K: 10; Q: 1; R: 3; AT: 15; AX: 44; BJ: 19890000; BK: 2922646.6; BL: 12.8115; BM: 60000 | 8808000 | 18898000 | 3914646.6 | 17.16 | 130000 | 19084000 | 19084000 | 3728646.6 | 16.3446
4 | Sloof SL (15 x 30) cm K250
| a. Cor Manual |  |  | 13.54 | M3 | 1115149.25 | 15099120.85 | 1.1121 | H: 2; J: 11; L: 2; Q: 1; Y: 6; Z: 10; AB: 130; AC: 2912; BI: 2; BJ: 13589504; BK: 1509616.85; BL: 9.998; BM: 150000 | 2031000 | 13430504 | 1668616.85 | 11.0511 | 950000 | 12863000 | 13163000 | 1936120.85 | 12.8227
| b. Pembesian' |  |  | 1642.79 | Kg | 14444.575 | 23729403.36 | 1.7477 | H: 2; J: 6; M: 6; Q: 1; AD: 1725; AP: 25; BJ: 20670000; BK: 3059403.36; BL: 12.8929; BM: 1200 | 1971348 | 20521348 | 3208055.36 | 13.5193 | 12000 | 19713480 | 19713480 | 4015923.36 | 16.9238
| c. Bekisting |  |  | 90.29 | M2 | 165749.5 | 14965522.36 | 1.1022 | H: 2; J: 24; M: 12; Q: 1; R: 2; AT: 9; AX: 27; BJ: 12506000; BK: 2459522.36; BL: 16.4346; BM: 60000 | 5417400 | 12083400 | 2882122.36 | 19.2584 | 130000 | 11737700 | 11737700 | 3227822.36 | 21.5684
5 | Kolom Struktur (KB1) K250
| a. Cor Manual |  |  | 16.53 | M3 | 1115149.25 | 18433417.1 | 1.3577 | H: 2; J: 14; L: 3; Q: 1; Y: 7.5; Z: 12; AB: 159; AC: 3554; BI: 2; BJ: 16662918; BK: 1770499.1; BL: 9.6048; BM: 150000 | 2479500 | 16332418 | 2100999.1 | 11.3978 | 950000 | 15703500 | 16003500 | 2429917.1 | 13.1821
| b. Pembesian' |  |  | 5244.35 | Kg | 14444.575 | 75752406.9 | 5.5793 | H: 4; J: 10; L: 10; Q: 1; AD: 5507; AP: 79; BJ: 66006000; BK: 9746406.9; BL: 12.8661; BM: 1200 | 6293220 | 65499220 | 10253186.9 | 13.5351 | 12000 | 62932200 | 62932200 | 12820206.9 | 16.9238
| c. Bekisting |  |  | 165.312 | M2 | 399067.25 | 65970605.23 | 4.8589 | H: 4; J: 28; K: 14; Q: 1; R: 7; S: 2.5; T: 331; V: 58; AT: 33; AX: 67; BJ: 57979500; BK: 7991105.23; BL: 12.1131; BM: 80000 | 13224960 | 57644460 | 8326145.23 | 12.621 | 350000 | 57859200 | 57859200 | 8111405.23 | 12.2955
6 | Balok Atap (20 x 30) cm K250
| a. Cor Manual |  |  | 17.913 | M3 | 1115149.25 | 19975668.52 | 1.4713 | H: 2; J: 15; L: 3; Q: 1; Y: 8; Z: 13; AB: 172; AC: 3852; BI: 2; BJ: 17890484; BK: 2085184.52; BL: 10.4386; BM: 150000 | 2686950 | 17617434 | 2358234.52 | 11.8055 | 950000 | 17017350 | 17317350 | 2658318.52 | 13.3078
| b. Pembesian' |  |  | 2498.18 | Kg | 14444.575 | 36085148.37 | 2.6578 | H: 3; J: 6; M: 6; Q: 1; AD: 2624; AP: 37.5; BJ: 31388250; BK: 4696898.37; BL: 13.0162; BM: 1200 | 2997816 | 31206066 | 4879082.37 | 13.521 | 12000 | 29978160 | 29978160 | 6106988.37 | 16.9238
| c. Bekisting |  |  | 158.55 | M2 | 399067.25 | 63272112.49 | 4.6601 | H: 5; J: 21; K: 11; Q: 1; R: 6.5; S: 3; T: 317; V: 56; AT: 32; AX: 63.5; BJ: 56840500; BK: 6431612.49; BL: 10.165; BM: 80000 | 12684000 | 56474500 | 6797612.49 | 10.7435 | 350000 | 55492500 | 55492500 | 7779612.49 | 12.2955
7 | Kolom Beton Praktis 11 x 11 (K175) |  |  | 72.8 | M' | 78596.75 | 5721843.4 | 0.42143 | H: 3; J: 4; K: 1; L: 1; M: 1; Q: 1; Y: 0.5; Z: 0.5; AB: 7; AD: 219; AP: 3; AX: 0.5; BJ: 4967000; BK: 754843.4; BL: 13.1923; BM: 25000 | 1820000 | 4822000 | 899843.4 | 15.7265 | 65000 | 4732000 | 4732000 | 989843.4 | 17.2994
8 | Ring Balk Praktis |  |  | 64.84 | M' | 110253.375 | 7148828.84 | 0.52653 | H: 3; J: 6; K: 1; L: 1; M: 1; Q: 1; Y: 0.5; Z: 1; AB: 9; AD: 234; AP: 3.5; AX: 1.5; BJ: 5855750; BK: 1293078.84; BL: 18.088; BM: 25000 | 1621000 | 5061750 | 2087078.84 | 29.1947 | 65000 | 4214600 | 4214600 | 2934228.84 | 41.0449
SUB TOTAL IV | [6 empty] | 507382909.43 | 37.37 | 0 | 208 | 37 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.5 |  | 648 | 0 | 114 | 0 | 0 | 50 | 77 | 0 | 931 | 22106 | 16152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 445204052 | 62178857.43 | 12.2548 | 0 | 76138898 | 440137950 | 67244959.43 | 13.2533 | 0 | 427339730 | 429139730 | 78243179.43 | 15.4209
V | PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI
1 | Pasangan Bata Merah tebal 1/2 bata 1 PC : 4 PC |  |  | 290.9748 | M2 | 130539.375 | 37983668.53 | 2.7976 | H: 4; J: 21; L: 7; Q: 1; X: 20369; Y: 12.5; AB: 84; BJ: 32199250; BK: 5784418.53; BL: 15.2287; BM: 30000 | 8729244 | 31848494 | 6135174.53 | 16.1521 | 110000 | 32007228 | 32007228 | 5976440.53 | 15.7342
2 | Plesteran 1PC : 4PP tebal 1,5 cm |  |  | 631.7016 | M2 | 61979.25 | 39152391.39 | 2.8837 | H: 8; J: 24; L: 12; Q: 1; Y: 15.5; AB: 96; BJ: 32717500; BK: 6434891.39; BL: 16.4355; BM: 35000 | 22109556 | 31467056 | 7685335.39 | 19.6293 | 50000 | 31585080 | 31585080 | 7567311.39 | 19.3278
3 | Acian |  |  | 631.7016 | M2 | 34162.1875 | 21580308.5 | 1.5894 | H: 6; J: 22; L: 11; Q: 1; AB: 52; BJ: 18450000; BK: 3130308.5; BL: 14.5054; BM: 25000 | 15792540 | 18132540 | 3447768.5 | 15.9765 | 29000 | 18319346.4 | 18319346.4 | 3260962.1 | 15.1108
SUB TOTAL V | [6 empty] | 98716368.42 | 7.2707 | 0 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20369 | 28 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83366750 | 15349618.42 | 15.5492 | 0 | 46631340 | 81448090 | 17268278.42 | 17.4928 | 0 | 81911654.4 | 81911654.4 | 16804714.02 | 17.0232
VI | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI
1 | Pasangan Lantai Granit tile uk. (60 x 60) cm |  |  | 262.22 | M2 | 369972.25 | 97014123.4 | 7.1453 | H: 5; J: 14; L: 7; Q: 1; Y: 12; AB: 65; BE: 53; BG: 242; BJ: 74584000; BK: 22430123.4; BL: 23.1205; BM: 30000 | 7866600 | 73725600 | 23288523.4 | 24.0053 | 280000 | 73421600 | 73421600 | 23592523.4 | 24.3186
2 | Pasangan Keramik Lantai KM / WC 20x20 |  |  | 8.48 | M2 | 211887.5 | 1796806 | 0.13234 | H: 1; J: 2; L: 2; Q: 1; Y: 0.5; AB: 2; BE: 2; BF: 9; BJ: 1203500; BK: 593306; BL: 33.02; BM: 30000 | 254400 | 1037900 | 758906 | 42.2364 | 125000 | 1060000 | 1060000 | 736806 | 41.0064
SUB TOTAL VI | [6 empty] | 98810929.4 | 7.2777 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 | 242 | 0 | 0 | 75787500 | 23023429.4 | 23.3005 | 0 | 8121000 | 74763500 | 24047429.4 | 24.3368 | 0 | 74481600 | 74481600 | 24329329.4 | 24.6221
VII | PEKERJAAN ATAP & PLAFON
1 | Kuda-kuda baja IWF 150.75.5.7 + Meni |  |  | 880.32 | Kg | 28951.25 | 25486364.4 | 1.8771 | H: 4; J: 14; M: 14; Q: 1; AH: 1013; BJ: 22022500; BK: 3463864.4; BL: 13.591; BM: 9000 | 7922880 | 20585380 | 4900984.4 | 19.2298 | 25000 | 22008000 | 22008000 | 3478364.4 | 13.6479
2 | Gording CNP 150 x 50 x 20 x 2.3 |  |  | 742.48 | Kg | 30262.25 | 22469115.38 | 1.6549 | H: 3; J: 14; M: 14; Q: 1; AG: 854; AQ: 45; BJ: 18550000; BK: 3919115.38; BL: 17.4422; BM: 9000 | 6682320 | 18212320 | 4256795.38 | 18.9451 | 25000 | 18562000 | 18562000 | 3907115.38 | 17.3888
3 | Memasang Atap Galvalum gelombang 35 warna |  |  | 571.1747 | M2 | 70299.5 | 40153297.23 | 2.9574 | H: 5; J: 14; M: 7; Q: 1; AR: 400; AU: 12; BJ: 34977000; BK: 5176297.23; BL: 12.8913; BM: 15000 | 8567620.8 | 34819620.8 | 5333676.43 | 13.2833 | 60000 | 34270483.2 | 34270483.2 | 5882814.03 | 14.6509
4 | Memasang bubungan seng Galvalum plat |  |  | 52 | M' | 37231.25 | 1936025 | 0.14259 | H: 1; J: 8; M: 4; Q: 1; AS: 16; AU: 2; BJ: 1802000; BK: 134025; BL: 6.9227; BM: 20000 | 1040000 | 1802000 | 134025 | 6.9227 | 35000 | 1820000 | 1820000 | 116025 | 5.9929
5 | Rangka Plafond Hollow Galvalume / Zincalume 0.35 mm |  |  | 428.48 | M2 | 108450.75 | 46468977.36 | 3.4226 | H: 8; J: 18; M: 18; Q: 1; AE: 429; AF: 429; AV: 18; BJ: 42665000; BK: 3803977.36; BL: 8.1861; BM: 50000 | 21424000 | 40249000 | 6219977.36 | 13.3852 | 95000 | 40705600 | 40705600 | 5763377.36 | 12.4026
6 | Memasang Plafond Gypsum Board 9 mm |  |  | 428.48 | M2 | 43588.45 | 18676779.06 | 1.3756 | H: 4; J: 10; K: 5; Q: 1; W: 156; AV: 48; BJ: 15780000; BK: 2896779.06; BL: 15.5101; BM: 12000 | 5141760 | 15821760 | 2855019.06 | 15.2865 | 35000 | 14996800 | 14996800 | 3679979.06 | 19.7035
SUB TOTAL VII | [6 empty] | 155190558.43 | 11.4302 | 0 | 78 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 429 | 854 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 400 | 16 | 0 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135796500 | 19394058.43 | 12.4969 | 0 | 50778580.8 | 131490080.8 | 23700477.63 | 15.2719 | 0 | 132362883.2 | 132362883.2 | 22827675.23 | 14.7094
VIII | PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA
1 | Kusen Pintu Alumunium 4' |  |  | 127.6 | M' | 164949.675 | 21047578.53 | 1.5502 | H: 3; J: 2; M: 2; Q: 1; AI: 35; AO: 8; AW: 255; BJ: 19244000; BK: 1803578.53; BL: 8.5691; BM: 9500 | 1212200 | 19196200 | 1851378.53 | 8.7962 | 150000 | 19140000 | 19140000 | 1907578.53 | 9.0632
2 | Kusen Jendela Alumunium 4' |  |  | 543.95 | M' | 164949.675 | 89724375.72 | 6.6084 | H: 4; J: 6; M: 6; Q: 1; AI: 150; AO: 33; AW: 1088; BJ: 81265400; BK: 8458975.72; BL: 9.4277; BM: 9500 | 5167525 | 82192925 | 7531450.72 | 8.394 | 150000 | 81592500 | 81592500 | 8131875.72 | 9.0632
3 | Memasang Rangka Pintu Alumunium |  |  | 26.256 | M2 | 1230362 | 32304384.67 | 2.3793 | H: 2; J: 2; M: 2; Q: 1; AJ: 29; AK: 30; AO: 7; BJ: 28335000; BK: 3969384.67; BL: 12.2874; BM: 25000 | 656400 | 28151400 | 4152984.67 | 12.8558 | 1000000 | 26256000 | 26256000 | 6048384.67 | 18.7231
4 | Memasang Rangka Jendela Alumunium |  |  | 156.6 | M2 | 1230362 | 192674689.2 | 14.1909 | H: 6; J: 3; M: 3; Q: 1; AJ: 173; AK: 177; AO: 43; BJ: 166710000; BK: 25964689.2; BL: 13.4759; BM: 25000 | 3915000 | 167145000 | 25529689.2 | 13.2502 | 1000000 | 156600000 | 156600000 | 36074689.2 | 18.7231
5 | Memasang Pintu Alumunium KM Strip lebar 8 cm |  |  | 12.7776 | M2 | 775898.675 | 9914122.91 | 0.7302 | H: 1; J: 1; M: 1; Q: 1; AJ: 15; AL: 47; BJ: 9405000; BK: 509122.91; BL: 5.1353; BM: 25000 | 319440 | 9464440 | 449682.91 | 4.5358 | 725000 | 9263760 | 9263760 | 650362.91 | 6.56
6 | Memasang Kaca Buram / Raybend 5 mm |  |  | 55.6782 | M2 | 172364.875 | 9596965.98 | 0.70684 | H: 2; J: 1; M: 4; Q: 1; AN: 62; AO: 3; BJ: 8265000; BK: 1331965.98; BL: 13.879; BM: 16000 | 890851.2 | 8125851.2 | 1471114.78 | 15.329 | 125000 | 6959775 | 6959775 | 2637190.98 | 27.4794
7 | Memasang Kaca Bening 5 mm |  |  | 152.8488 | M2 | 147064.875 | 22478689.67 | 1.6556 | H: 3; J: 1; M: 8; Q: 1; AM: 169; AO: 8; BJ: 19745000; BK: 2733689.67; BL: 12.1613; BM: 16000 | 2445580.8 | 19625580.8 | 2853108.87 | 12.6925 | 125000 | 19106100 | 19106100 | 3372589.67 | 15.0035
SUB TOTAL VIII | [6 empty] | 377740806.68 | 27.8215 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 217 | 207 | 47 | 169 | 62 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332969400 | 44771406.68 | 11.8524 | 0 | 14606997 | 333901397 | 43839409.68 | 11.6057 | 0 | 318918135 | 318918135 | 58822671.68 | 15.5722
IX | PEKERJAAN PENGECATAN
1 | Cat Dinding Interior |  |  | 518.05 | M2 | 22308.275 | 11556801.86 | 0.85119 | H: 8; J: 2; N: 4; Q: 1; AY: 52; AZ: 2; BB: 6; BJ: 10722000; BK: 834801.86; BL: 7.2235; BM: 8000 | 4144400 | 10146400 | 1410401.86 | 12.2041 | 20000 | 10361000 | 10361000 | 1195801.86 | 10.3472
2 | Cat Dinding Eksterior |  |  | 113.65 | M2 | 26287.275 | 2987548.8 | 0.22004 | H: 4; J: 0; N: 2; Q: 1; AY: 11; BA: 1; BD: 1; BJ: 2921000; BK: 66548.8; BL: 2.2275; BM: 8000 | 909200 | 2750200 | 237348.8 | 7.9446 | 25000 | 2841250 | 2841250 | 146298.8 | 4.897
3 | Cat Plafond |  |  | 428.48 | M2 | 22308.275 | 9558649.67 | 0.70402 | H: 5; J: 2; N: 6; Q: 1; AY: 42; AZ: 2; BC: 5; BJ: 8942000; BK: 616649.67; BL: 6.4512; BM: 8000 | 3427840 | 8569840 | 988809.67 | 10.3447 | 20000 | 8569600 | 8569600 | 989049.67 | 10.3472
SUB TOTAL IX | [6 empty] | 24103000.33 | 1.7752 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22585000 | 1518000.33 | 6.298 | 24000 | 8481440 | 21466440 | 2636560.33 | 10.9387 | 0 | 21771850 | 21771850 | 2331150.33 | 9.6716
TOTAL SELURUH (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) | [6 empty] | 1357729455.67 | 100 | 0 | 443 | 48 | 74 | 119 | 12 | 0 | 0 | 45 | 20 | 0 | 648 | 1 | 114 | 156 | 20369 | 138.5 | 77 | 59 | 1430 | 22106 | 16152 | 429 | 429 | 854 | 1013 | 185 | 217 | 207 | 47 | 169 | 62 | 102 | 231.5 | 45 | 400 | 16 | 89 | 14 | 66 | 1343 | 206 | 105 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 55 | 9 | 242 | 1 | 11 | 1180639202 | 177090253.67 | 13.0431 | 0 | 237135715.8 | 1167234917.8 | 190494537.87 | 14.0304 | 0 | 1139787452.6 | 1141587452.6 | 216142003.07 | 15.9194

## Analisa RAP I
ANALISA RENCANA ANGGARAN PROYEK (RAP)
PEKERJAAN |  | : | PEKERJAAN PERSIAPAN
Catatan :
diinput dengan di link kan ke Bobot Nilai / Analisa Upah / Harga Bahan / Harga Material
diinput manual (diisi manual)
I.1. | Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
1 | A.2.2.1.4 |  | 1 | M' | Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank
|  |  |  | A | TENAGA |  | 126.61 | 2 | [9 empty] | 11470000 | 12812932 | 1342932 | 10.4811 | 16744.333 | 16000 | 2025760 | 9350000 | 11375760 | 1437172 | 11.2166 | 90593.1601 | 90000 | 11394900 | 0 | 11394900 | 1418032 | 11.0672
|  | L.01 | 0.1 | OH | Pekerja |  |  |  | 6.3305 |  |  | 6 | OH | 75000 | 900000
|  | L.02 | 0.1 | OH | Tukang Kayu |  |  |  | 6.3305 |  |  | 6 | OH | 85000 | 1020000
|  | L.03 | 0.01 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.63305 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.005 | OH | Mandor |  |  |  | 0.31653 |  |  | 1 | OH | 100000 | 200000
|  |  |  | B | BAHAN
|  |  | 0.012 | M3 | Kayu Balok 5/7 |  |  |  |  | 1.5193 |  | 1.5 | M3 | 3000000 |  | 4500000
|  |  | 0.02 | Kg | Paku 2"- 3" |  |  |  | 8000 | 2.5322 |  | 2.5 | Kg | 20000 |  | 50000
|  |  | 0.007 | M3 | Kayu Papan 3/20 |  |  |  |  | 0.88627 |  | 1 | M3 | 4800000 |  | 4800000
|  |  |  | C | PERALATAN | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan ( D + E )
I.2 | Pembersihan Lapangan dan Perataan
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
2 | A.2.2.1.9 |  | 1 | M2 | Membersihkan Lapangan dan Perataan
|  |  |  | A | TENAGA |  | 180 | 3 | [9 empty] | 1650000 | 2691000 | 1041000 | 38.6845 | 9166.6667 | 9000 | 1620000 | 0 | 1620000 | 1071000 | 39.7993 | 9166.6667 | 9000 | 1620000 | 0 | 1620000 | 1071000 | 39.7993
|  | L.01 | 0.1 | OH | Pekerja |  |  |  | 6 |  |  | 6 | OH | 75000 | 1350000
|  | L.04 | 0.05 | OH | Mandor |  |  |  | 3 |  |  | 1 | OH | 100000 | 300000
|  |  |  | B | BAHAN
|  |  | 0 | - | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | - | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | - | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan ( D + E )
I.3 | Mobilisasi dan Demobilisasi Alat
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
3 | Taksir |  | 1 | Ls | Mobilisasi dan Demobilisasi
|  |  |  | A | TENAGA |  | 1 | 4 | [9 empty] | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0
|  | - | 1 | Ls | Mobilisasi dan Demobilisasi |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | Ls | 15000000 | 15000000
|  | - | 0 | - | - |  |  |  | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0
|  | - | 0 | - | - |  |  |  | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0
|  | - | 0 | - | - |  |  |  | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0
|  |  |  | B | BAHAN
|  |  | 0 | - | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | - | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | - | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 0%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan ( D + E )

## Analisa RAP II
ANALISA RENCANA ANGGARAN PROYEK (RAP)
PEKERJAAN |  | : | PEKERJAAN TANAH
Catatan :
diinput dengan di link kan ke Bobot Nilai / Analisa Upah / Harga Bahan / Harga Material
diinput manual (diisi manual)
II.1 | Galian Tanah Biasa 1 m
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
1 | A.2.3.1.1 |  | 1 | M3 | Menggali Tanah Biasa sedalam 1 M
|  |  |  | A | TENAGA |  | 40 | 3 | [9 empty] | 2550000 | 2714000 | 164000 | 6.0427 | 63750 | 60000 | 2400000 | 0 | 2400000 | 314000 | 11.5696 | 63750 | 60000 | 2400000 | 0 | 2400000 | 314000 | 11.5696
|  | L.01 | 0.75 | OH | Pekerja |  |  |  | 10 |  |  | 10 | OH | 75000 | 2250000
|  | L.04 | 0.025 | OH | Mandor |  |  |  | 0.33333 |  |  | 1 | OH | 100000 | 300000
|  |  |  | B | BAHAN
|  |  | 0 | - | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | - | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | - | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan ( D + E )
II.2 | Galian Tanah Biasa 2 m
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
2 | A.2.3.1.2 |  | 1 | M3 | Menggali Tanah Biasa sedalam 2 M
|  |  |  | A | TENAGA |  | 28 | 4 | [9 empty] | 2200000 | 2332890 | 132890 | 5.6964 | 78571.4286 | 60000 | 1680000 | 0 | 1680000 | 652890 | 27.9863 | 78571.4286 | 60000 | 1680000 | 0 | 1680000 | 652890 | 27.9863
|  | L.01 | 0.9 | OH | Pekerja |  |  |  | 6.3 |  |  | 6 | OH | 75000 | 1800000
|  | L.04 | 0.045 | OH | Mandor |  |  |  | 0.315 |  |  | 1 | OH | 100000 | 400000
|  |  |  | B | BAHAN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | - | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | - | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | - | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan ( D + E )
II.3 | Urugan Tanah Kembali
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
3 | A.2.3.1.9 |  | 1 | M3 | Pengurugan Kembali
(di hitung dari 1/3 kali koefisien Pekerjaan galian)
|  |  |  | A | TENAGA |  | 16 | 1 | [9 empty] | 250000 | 263733.33 | 13733.33 | 5.2073 | 15625 | 15000 | 240000 | 0 | 240000 | 23733.33 | 8.999 | 15625 | 15000 | 240000 | 0 | 240000 | 23733.33 | 8.999
|  | L.01 | 0.16667 | OH | Pekerja |  |  |  | 2.6667 |  |  | 2 | OH | 75000 | 150000
|  | L.04 | 0.016667 | OH | Mandor |  |  |  | 0.26667 |  |  | 1 | OH | 100000 | 100000
|  |  |  | B | BAHAN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | - | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | - | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan ( D + E )
II.4 | Urugan Pasir Bawah Pondasi dan Sloof
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
4 | A.2.3.1.11 |  | 1 | M3 | Urugan Pasir bawah Pasangan / lantai
|  |  |  | A | TENAGA |  | 8.76 | 1 | [9 empty] | 3737500 | 4166606.4 | 429106.4 | 10.2987 | 37100.4566 | 32500 | 284700 | 3412500 | 3697200 | 469406.4 | 11.2659 | 426655.2511 | 420000 | 3679200 | 0 | 3679200 | 487406.4 | 11.6979
|  | L.01 | 0.3 | OH | Pekerja |  |  |  | 2.628 |  |  | 3 | OH | 75000 | 225000
|  | L.04 | 0.01 | OH | Mandor |  |  |  | 0.0876 |  |  | 1 | OH | 100000 | 100000
|  |  |  | B | BAHAN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.2 | m3 | Pasir Urug |  |  |  |  | 10.512 |  | 10.5 | m3 | 325000 |  | 3412500
|  |  | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | - | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan ( D + E )
II.5 | Urugan Pasir Bawah Lantai
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
5 | A.2.3.1.11 |  | 1 | M3 | Urugan Pasir bawah Pasangan / lantai
|  |  |  | A | TENAGA |  | 10 | 1 | [9 empty] | 4225000 | 4756400 | 531400 | 11.1723 | 32500 | 32500 | 325000 | 3900000 | 4225000 | 531400 | 11.1723 | 422500 | 420000 | 4200000 | 0 | 4200000 | 556400 | 11.6979
|  | L.01 | 0.3 | OH | Pekerja |  |  |  | 3 |  |  | 3 | OH | 75000 | 225000
|  | L.04 | 0.01 | OH | Mandor |  |  |  | 0.1 |  |  | 1 | OH | 100000 | 100000
|  |  |  | B | BAHAN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.2 | m3 | Pasir Urug |  |  |  |  | 12 |  | 12 | m3 | 325000 |  | 3900000
|  |  | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | - | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan ( D + E )

## Analisa RAP III
ANALISA RENCANA ANGGARAN PROYEK (RAP)
PEKERJAAN |  | : | PEKERJAAN PONDASI
Catatan :
diinput dengan di link kan ke Bobot Nilai / Analisa Upah / Harga Bahan / Harga Material
diinput manual (diisi manual)
diubah satuannya
III.1 | Pasangan Batu Belah 1Pc : 4Ps
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
9 | A.3.2.1.2 |  | 1 | M3 | Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP
|  |  |  | A | Tenaga |  | 48.9 | 4 | [9 empty] | 43847500 | 51047321.25 | 7199821.25 | 14.1042 | 181186.0941 | 180000 | 8802000 | 34987500 | 43789500 | 7257821.25 | 14.2178 | 896676.8916 | 875000 | 42787500 | 0 | 42787500 | 8259821.25 | 16.1807
|  | L.01 | 1.5 | OH | Pekerja |  |  |  | 18.3375 |  |  | 18 | OH | 75000 | 5400000
|  | L.02 | 0.75 | OH | Tukang Batu |  |  |  | 9.1687 |  |  | 9 | OH | 85000 | 3060000
|  | L.03 | 0.075 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.91687 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.075 | OH | Mandor |  |  |  | 0.91687 |  |  | 1 | OH | 100000 | 400000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 1.2 | m3 | Batu Belah |  |  |  |  | 58.68 |  | 59 | m3 | 300000 |  | 17700000
|  |  | 4.075 | Zak | Portland Sement |  |  |  |  | 199.2675 |  | 200 | Zak | 45000 |  | 9000000
|  |  | 0.52 | m3 | Pasir Pasang |  |  |  |  | 25.428 |  | 25.5 | m3 | 325000 |  | 8287500
|  |  |  | C | PERALATAN
|  |  | 0 | - | - | [5 empty] | 0 |  | - |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

## Analisa RAP IV
ANALISA RENCANA ANGGARAN PROYEK (RAP)
PEKERJAAN |  | : | PEKERJAAN BETON
Catatan :
diinput dengan di link kan ke Bobot Nilai / Analisa Upah / Harga Bahan / Harga Material
diinput manual (diisi manual)
diubah satuannya
Penambahan Alat disesuaikan dengan kebutuhan
IV.1 | Lantai Kerja (Rabat Beton) dibawah Foot Plat T=10 cm
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
1 | A.4.1.1.4 |  | 1 | M3 | Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100),
slum (3-6) cm, w/c = 0,87
|  |  |  | A | Tenaga |  | 4.2 | 1 | [9 empty] | 3591780 | 3787492.8 | 195712.8 | 5.1673 | 133333.3333 | 125000 | 525000 | 3031780 | 3556780 | 230712.8 | 6.0914 | 819471.4286 | 800000 | 3360000 | 150000 | 3510000 | 277492.8 | 7.3266
|  | L.01 | 1.2 | OH | Pekerja |  |  |  | 5.04 |  |  | 5 | OH | 75000 | 375000
|  | L.02 | 0.2 | OH | Tukang Batu |  |  |  | 0.84 |  |  | 1 | OH | 85000 | 85000
|  | L.03 | 0.02 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.084 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.006 | OH | Mandor |  |  |  | 0.0252 |  |  | 1 | OH | 100000 | 100000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 5.75 | Zak | Portland Semen |  |  |  |  | 24.15 |  | 24 | Zak | 45000 |  | 1080000
|  |  | 0.558 | M3 | Pasir Beton |  |  |  |  | 2.3436 |  | 2.5 | M3 | 325000 |  | 812500
|  |  | 0.708 | M3 | Kerikil ( maksimum 30 mm ) |  |  |  |  | 2.9736 |  | 3 | M3 | 325000 |  | 975000
|  |  | 200 | ltr | Air |  |  |  |  | 840 |  | 840 | ltr | 17 |  | 14280
|  |  |  | C | PERALATAN
[5 empty] | Alat Molen Cor | [5 empty] | 0 | 1 | Hari | 150000 |  |  | 150000
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
IV.2 | Lantai Kerja (Rabat Beton) Lantai 1 T=10 cm
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
2 | A.4.1.1.4 |  | 1 | M3 | Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100),
slum (3-6) cm, w/c = 0,87
|  |  |  | A | Tenaga |  | 18.62 | 2 | [9 empty] | 14855808 | 16791218.08 | 1935410.08 | 11.5263 | 109559.6133 | 100000 | 1862000 | 12815808 | 14677808 | 2113410.08 | 12.5864 | 781729.753 | 750000 | 13965000 | 300000 | 14265000 | 2526218.08 | 15.0449
|  | L.01 | 1.2 | OH | Pekerja |  |  |  | 11.172 |  |  | 10 | OH | 75000 | 1500000
|  | L.02 | 0.2 | OH | Tukang Batu |  |  |  | 1.862 |  |  | 2 | OH | 85000 | 340000
|  | L.03 | 0.02 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.1862 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.006 | OH | Mandor |  |  |  | 0.05586 |  |  | 1 | OH | 100000 | 200000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 5.75 | Zak | Portland Semen |  |  |  |  | 107.065 |  | 107 | Zak | 45000 |  | 4815000
|  |  | 0.558 | M3 | Pasir Beton |  |  |  |  | 10.39 |  | 10.5 | M3 | 325000 |  | 3412500
|  |  | 0.708 | M3 | Kerikil ( maksimum 30 mm ) |  |  |  |  | 13.183 |  | 13 | M3 | 325000 |  | 4225000
|  |  | 200 | ltr | Air |  |  |  |  | 3724 |  | 3724 | ltr | 17 |  | 63308
|  |  |  | C | PERALATAN
[5 empty] | Alat Molen Cor | [5 empty] | 0 | 2 | Hari | 150000 |  |  | 300000
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
IV.3 | Cor Foot Plat
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
3 | A.4.1.1.8 |  | 1 | M3 | Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250),
slump (12±2) cm, w/c = 0,56
|  |  |  | A | Tenaga |  | 33.6 | 3 | [9 empty] | 32897808 | 37469014.8 | 4571206.8 | 12.2 | 152232.1429 | 150000 | 5040000 | 27782808 | 32822808 | 4646206.8 | 12.4001 | 965708.5714 | 950000 | 31920000 | 450000 | 32370000 | 5099014.8 | 13.6086
|  | L.01 | 1.65 | OH | Pekerja |  |  |  | 18.48 |  |  | 18 | OH | 75000 | 4050000
|  | L.02 | 0.275 | OH | Tukang Batu |  |  |  | 3.08 |  |  | 3 | OH | 85000 | 765000
|  | L.03 | 0.028 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.3136 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.083 | OH | Mandor |  |  |  | 0.9296 |  |  | 1 | OH | 100000 | 300000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 9.6 | Zak | Portland Semen |  |  |  |  | 322.56 |  | 323 | Zak | 45000 |  | 14535000
|  |  | 0.43 | M3 | Pasir Beton |  |  |  |  | 14.448 |  | 14.5 | M3 | 325000 |  | 4712500
|  |  | 0.72 | M3 | Kerikil ( maksimum 30 mm ) |  |  |  |  | 24.192 |  | 24.5 | M3 | 325000 |  | 7962500
|  |  | 215 | ltr | Air |  |  |  |  | 7224 |  | 7224 | ltr | 17 |  | 122808
|  |  |  | C | PERALATAN
[5 empty] | Alat Molen Cor | [5 empty] | 0 | 3 | Hari | 150000 |  |  | 450000
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
IV.4 | Cor Sloof
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
4 | A.4.1.1.8 |  | 1 | M3 | Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250),
slump (12±2) cm, w/c = 0,56
|  |  |  | A | Tenaga |  | 13.54 | 2 | [9 empty] | 13589504 | 15099120.85 | 1509616.85 | 9.998 | 161742.9838 | 150000 | 2031000 | 11399504 | 13430504 | 1668616.85 | 11.0511 | 981499.5569 | 950000 | 12863000 | 300000 | 13163000 | 1936120.85 | 12.8227
|  | L.01 | 1.65 | OH | Pekerja |  |  |  | 11.1705 |  |  | 11 | OH | 75000 | 1650000
|  | L.02 | 0.275 | OH | Tukang Batu |  |  |  | 1.8618 |  |  | 2 | OH | 85000 | 340000
|  | L.03 | 0.028 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.18956 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.083 | OH | Mandor |  |  |  | 0.56191 |  |  | 1 | OH | 100000 | 200000
|  |  |  | B | Bahan | [8 empty] | 0
|  |  | 9.6 | Zak | Portland Semen |  |  |  |  | 129.984 |  | 130 | Zak | 45000 |  | 5850000
|  |  | 0.43 | M3 | Pasir Beton |  |  |  |  | 5.8222 |  | 6 | M3 | 325000 |  | 1950000
|  |  | 0.72 | M3 | Kerikil ( maksimum 30 mm ) |  |  |  |  | 9.7488 |  | 10 | M3 | 325000 |  | 3250000
|  |  | 215 | ltr | Air |  |  |  |  | 2911.1 |  | 2912 | ltr | 17 |  | 49504
|  |  |  | C | PERALATAN | [8 empty] | 0
[5 empty] | Alat Molen Cor | [5 empty] | 0 | 2 | Hari | 150000 |  |  | 300000
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
IV.5 | Cor Kolom
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
5 | A.4.1.1.8 |  | 1 | M3 | Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250),
slump (12±2) cm, w/c = 0,56
|  |  |  | A | Tenaga |  | 16.53 | 2 | [9 empty] | 16662918 | 18433417.1 | 1770499.1 | 9.6048 | 169993.9504 | 150000 | 2479500 | 13852918 | 16332418 | 2100999.1 | 11.3978 | 989892.196 | 950000 | 15703500 | 300000 | 16003500 | 2429917.1 | 13.1821
|  | L.01 | 1.65 | OH | Pekerja |  |  |  | 13.6372 |  |  | 14 | OH | 75000 | 2100000
|  | L.02 | 0.275 | OH | Tukang Batu |  |  |  | 2.2729 |  |  | 3 | OH | 85000 | 510000
|  | L.03 | 0.028 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.23142 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.083 | OH | Mandor |  |  |  | 0.686 |  |  | 1 | OH | 100000 | 200000
|  |  |  | B | Bahan | [8 empty] | 0
|  |  | 9.6 | Zak | Portland Semen |  |  |  |  | 158.688 |  | 159 | Zak | 45000 |  | 7155000
|  |  | 0.43 | M3 | Pasir Beton |  |  |  |  | 7.1079 |  | 7.5 | M3 | 325000 |  | 2437500
|  |  | 0.72 | M3 | Kerikil ( maksimum 30 mm ) |  |  |  |  | 11.9016 |  | 12 | M3 | 325000 |  | 3900000
|  |  | 215 | ltr | Air |  |  |  |  | 3553.95 |  | 3554 | ltr | 17 |  | 60418
|  |  |  | C | PERALATAN | [8 empty] | 0
[5 empty] | Alat Molen Cor | [5 empty] | 0 | 2 | Hari | 150000 |  |  | 300000
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
IV.6 | Cor Balok Atap
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
6 | A.4.1.1.8 |  | 1 | M3 | Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250),
slump (12±2) cm, w/c = 0,56
|  |  |  | A | Tenaga |  | 17.913 | 2 | [9 empty] | 17890484 | 19975668.52 | 2085184.52 | 10.4386 | 165243.1195 | 150000 | 2686950 | 14930484 | 17617434 | 2358234.52 | 11.8055 | 981995.4223 | 950000 | 17017350 | 300000 | 17317350 | 2658318.52 | 13.3078
|  | L.01 | 1.65 | OH | Pekerja |  |  |  | 14.7782 |  |  | 15 | OH | 75000 | 2250000
|  | L.02 | 0.275 | OH | Tukang Batu |  |  |  | 2.463 |  |  | 3 | OH | 85000 | 510000
|  | L.03 | 0.028 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.25078 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.083 | OH | Mandor |  |  |  | 0.74339 |  |  | 1 | OH | 100000 | 200000
|  |  |  | B | Bahan | [8 empty] | 0
|  |  | 9.6 | Zak | Portland Semen |  |  |  |  | 171.9648 |  | 172 | Zak | 45000 |  | 7740000
|  |  | 0.43 | M3 | Pasir Beton |  |  |  |  | 7.7026 |  | 8 | M3 | 325000 |  | 2600000
|  |  | 0.72 | M3 | Kerikil ( maksimum 30 mm ) |  |  |  |  | 12.8974 |  | 13 | M3 | 325000 |  | 4225000
|  |  | 215 | ltr | Air |  |  |  |  | 3851.295 |  | 3852 | ltr | 17 |  | 65484
|  |  |  | C | PERALATAN | [8 empty] | 0
[5 empty] | Alat Molen Cor | [5 empty] | 0 | 2 | Hari | 150000 |  |  | 300000
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
IV.7 | Besi Foot Plat
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
7 | A.4.1.1.17 |  | 10 | Kg | Pembesian dg Besi Polos
|  |  |  | A | Tenaga |  | 5563.92 | 4 | [9 empty] | 69612750 | 80368459.73 | 10755709.73 | 13.383 | 1222.1599 | 1200 | 6676704 | 62812750 | 69489454 | 10879005.73 | 13.5364 | 12511.4577 | 12000 | 66767040 | 0 | 66767040 | 13601419.73 | 16.9238
|  | L.01 | 0.007 | OH | Pekerja |  |  |  | 9.7369 |  |  | 10 | OH | 75000 | 3000000
|  | L.02 | 0.007 | OH | Tukang Besi |  |  |  | 9.7369 |  |  | 10 | OH | 85000 | 3400000
|  | L.03 | 0.0007 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.97369 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.0004 | OH | Mandor |  |  |  | 0.55639 |  |  | 1 | OH | 100000 | 400000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 1.05 | Kg | Besi Beton |  |  |  |  | 5842.116 |  | 5843 | Kg | 10500 |  | 61351500
|  |  | 0.015 | Kg | Kawat Beton (Bendrat) |  |  |  |  | 83.4588 |  | 83.5 | Kg | 17500 |  | 1461250
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
IV.8 | Besi Sloof
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
8 | A.4.1.1.17 |  | 10 | Kg | Pembesian dg Besi Polos
|  |  |  | A | Tenaga |  | 1642.79 | 2 | [9 empty] | 20670000 | 23729403.36 | 3059403.36 | 12.8929 | 1290.4875 | 1200 | 1971348 | 18550000 | 20521348 | 3208055.36 | 13.5193 | 12582.2534 | 12000 | 19713480 | 0 | 19713480 | 4015923.36 | 16.9238
|  | L.01 | 0.007 | OH | Pekerja |  |  |  | 5.7498 |  |  | 6 | OH | 75000 | 900000
|  | L.02 | 0.007 | OH | Tukang Besi |  |  |  | 5.7498 |  |  | 6 | OH | 85000 | 1020000
|  | L.03 | 0.0007 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.57498 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.0004 | OH | Mandor |  |  |  | 0.32856 |  |  | 1 | OH | 100000 | 200000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 1.05 | Kg | Besi Beton |  |  |  |  | 1724.9295 |  | 1725 | Kg | 10500 |  | 18112500
|  |  | 0.015 | Kg | Kawat Beton (Bendrat) |  |  |  |  | 24.6418 |  | 25 | Kg | 17500 |  | 437500
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
IV.9 | Besi Kolom
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
9 | A.4.1.1.17 |  | 10 | Kg | Pembesian dg Besi Polos
|  |  |  | A | Tenaga |  | 5244.35 | 4 | [9 empty] | 66006000 | 75752406.9 | 9746406.9 | 12.8661 | 1296.6335 | 1200 | 6293220 | 59206000 | 65499220 | 10253186.9 | 13.5351 | 12586.1165 | 12000 | 62932200 | 0 | 62932200 | 12820206.9 | 16.9238
|  | L.01 | 0.007 | OH | Pekerja |  |  |  | 9.1776 |  |  | 10 | OH | 75000 | 3000000
|  | L.02 | 0.007 | OH | Tukang Besi |  |  |  | 9.1776 |  |  | 10 | OH | 85000 | 3400000
|  | L.03 | 0.0007 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.91776 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.0004 | OH | Mandor |  |  |  | 0.52444 |  |  | 1 | OH | 100000 | 400000
|  |  |  | B | Bahan | [8 empty] | 0
|  |  | 1.05 | Kg | Besi Beton |  |  |  |  | 5506.5675 |  | 5507 | Kg | 10500 |  | 57823500
|  |  | 0.015 | Kg | Kawat Beton (Bendrat) |  |  |  |  | 78.6653 |  | 79 | Kg | 17500 |  | 1382500
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
IV.10 | Besi Balok
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
10 | A.4.1.1.17 |  | 10 | Kg | Pembesian dg Besi Polos
|  |  |  | A | Tenaga |  | 2498.18 | 3 | [9 empty] | 31388250 | 36085148.37 | 4696898.37 | 13.0162 | 1272.9267 | 1200 | 2997816 | 28208250 | 31206066 | 4879082.37 | 13.521 | 12564.4469 | 12000 | 29978160 | 0 | 29978160 | 6106988.37 | 16.9238
|  | L.01 | 0.007 | OH | Pekerja |  |  |  | 5.8291 |  |  | 6 | OH | 75000 | 1350000
|  | L.02 | 0.007 | OH | Tukang Besi |  |  |  | 5.8291 |  |  | 6 | OH | 85000 | 1530000
|  | L.03 | 0.0007 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.58291 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.0004 | OH | Mandor |  |  |  | 0.33309 |  |  | 1 | OH | 100000 | 300000
|  |  |  | B | Bahan | [8 empty] | 0
|  |  | 1.05 | Kg | Besi Beton |  |  |  |  | 2623.089 |  | 2624 | Kg | 10500 |  | 27552000
|  |  | 0.015 | Kg | Kawat Beton (Bendrat) |  |  |  |  | 37.4727 |  | 37.5 | Kg | 17500 |  | 656250
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
IV.11 | Bekisting Foot Plat
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
11 | A.4.1.1.20 |  | 1 | M2 | Memasang Bekisting untuk Pondasi
|  |  |  | A | Tenaga |  | 146.8 | 4 | [9 empty] | 19890000 | 22812646.6 | 2922646.6 | 12.8115 | 66757.4932 | 60000 | 8808000 | 10090000 | 18898000 | 3914646.6 | 17.16 | 135490.4632 | 130000 | 19084000 | 0 | 19084000 | 3728646.6 | 16.3446
|  | L.01 | 0.52 | OH | Pekerja |  |  |  | 19.084 |  |  | 20 | OH | 75000 | 6000000
|  | L.02 | 0.26 | OH | Tukang Kayu |  |  |  | 9.542 |  |  | 10 | OH | 85000 | 3400000
|  | L.03 | 0.026 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.9542 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.026 | OH | Mandor |  |  |  | 0.9542 |  |  | 1 | OH | 100000 | 400000
|  |  |  | B | Bahan | [8 empty] | 0
|  |  | 0.02 | m3 | Kayu Klas III (Terentang) |  |  |  |  | 2.936 |  | 3 | m3 | 3000000 |  | 9000000
|  |  | 0.3 | Kg | Paku Biasa 2" - 5" |  |  |  |  | 44.04 |  | 44 | Kg | 20000 |  | 880000
|  |  | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting |  |  |  |  | 14.68 |  | 15 | Ltr | 14000 |  | 210000
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
IV.12 | Bekisting Sloof
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
12 | A.4.1.1.21 |  | 1 | M2 | Memasang Bekisting untuk Sloof
|  |  |  | A | Tenaga |  | 90.29 | 2 | [9 empty] | 12506000 | 14965522.36 | 2459522.36 | 16.4346 | 64680.474 | 60000 | 5417400 | 6666000 | 12083400 | 2882122.36 | 19.2584 | 138509.248 | 130000 | 11737700 | 0 | 11737700 | 3227822.36 | 21.5684
|  | L.01 | 0.52 | OH | Pekerja |  |  |  | 23.4754 |  |  | 24 | OH | 75000 | 3600000
|  | L.02 | 0.26 | OH | Tukang Kayu |  |  |  | 11.7377 |  |  | 12 | OH | 85000 | 2040000
|  | L.03 | 0.026 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 1.1738 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.026 | OH | Mandor |  |  |  | 1.1738 |  |  | 1 | OH | 100000 | 200000
|  |  |  | B | Bahan | [8 empty] | 0
|  |  | 0.023 | m3 | Kayu Klas III (Terentang) |  |  |  |  | 2.0767 |  | 2 | m3 | 3000000 |  | 6000000
|  |  | 0.3 | Kg | Paku Biasa 2" - 5" |  |  |  |  | 27.087 |  | 27 | Kg | 20000 |  | 540000
|  |  | 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting |  |  |  |  | 9.029 |  | 9 | Ltr | 14000 |  | 126000
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN | [8 empty] | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
IV.12 | Bekisting Kolom
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
17 | A.4.1.1.22 |  | 1 | M2 | Memasang Bekisting untuk Kolom
|  |  |  | A | Tenaga |  | 165.312 | 4 | [9 empty] | 57979500 | 65970605.23 | 7991105.23 | 12.1131 | 82026.7131 | 80000 | 13224960 | 44419500 | 57644460 | 8326145.23 | 12.621 | 350727.7149 | 350000 | 57859200 | 0 | 57859200 | 8111405.23 | 12.2955
|  | L.01 | 0.66 | OH | Pekerja |  |  |  | 27.2765 |  |  | 28 | OH | 75000 | 8400000
|  | L.02 | 0.33 | OH | Tukang Kayu |  |  |  | 13.6382 |  |  | 14 | OH | 85000 | 4760000
|  | L.03 | 0.033 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 1.3638 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.033 | OH | Mandor |  |  |  | 1.3638 |  |  | 1 | OH | 100000 | 400000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 0.04 | m3 | Kayu Klas III (Terentang) |  |  |  |  | 6.6125 |  | 7 | m3 | 3000000 |  | 21000000
|  |  | 0.4 | Kg | Paku Biasa 2" - 5" |  |  |  |  | 66.1248 |  | 67 | Kg | 20000 |  | 1340000
|  |  | 0.2 | Ltr | Minyak Bekisting |  |  |  |  | 33.0624 |  | 33 | Ltr | 14000 |  | 462000
|  |  | 0.015 | m3 | Balok Kayu Klas II |  |  |  |  | 2.4797 |  | 2.5 | m3 | 3000000 |  | 7500000
|  |  | 0.35 | Lbr | Plywood tebal 9 mm |  |  |  |  | 57.8592 |  | 58 | Lbr | 115000 |  | 6670000
|  |  | 2 | Btg | Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m |  |  |  |  | 330.624 |  | 331 | Btg | 22500 |  | 7447500
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
IV.13 | Bekisting Balok
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
13 | A.4.1.1.23 |  | 1 | M2 | Memasang Bekisting untuk Balok
|  |  |  | A | Tenaga |  | 158.55 | 5 | [9 empty] | 56840500 | 63272112.49 | 6431612.49 | 10.165 | 82308.4201 | 80000 | 12684000 | 43790500 | 56474500 | 6797612.49 | 10.7435 | 358502.0498 | 350000 | 55492500 | 0 | 55492500 | 7779612.49 | 12.2955
|  | L.01 | 0.66 | OH | Pekerja |  |  |  | 20.9286 |  |  | 21 | OH | 75000 | 7875000
|  | L.02 | 0.33 | OH | Tukang Kayu |  |  |  | 10.4643 |  |  | 11 | OH | 85000 | 4675000
|  | L.03 | 0.033 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 1.0464 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.033 | OH | Mandor |  |  |  | 1.0464 |  |  | 1 | OH | 100000 | 500000
|  |  |  | B | Bahan | [8 empty] | 0
|  |  | 0.04 | m3 | Kayu Klas III (Terentang) |  |  |  |  | 6.342 |  | 6.5 | m3 | 3000000 |  | 19500000
|  |  | 0.4 | Kg | Paku Biasa 2" - 5" |  |  |  |  | 63.42 |  | 63.5 | Kg | 20000 |  | 1270000
|  |  | 0.2 | Ltr | Minyak Bekisting |  |  |  |  | 31.71 |  | 32 | Ltr | 14000 |  | 448000
|  |  | 0.018 | m3 | Balok Kayu Klas II |  |  |  |  | 2.8539 |  | 3 | m3 | 3000000 |  | 9000000
|  |  | 0.35 | Lbr | Plywood tebal 9mm |  |  |  |  | 55.4925 |  | 56 | Lbr | 115000 |  | 6440000
|  |  | 2 | Btg | Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m |  |  |  |  | 317.1 |  | 317 | Btg | 22500 |  | 7132500
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
IV.14 | Kolom Praktis
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
14 | A.4.1.1.35 |  | 1 | M' | Membuat Kolom Penguat Beton Bertulang (11 x 11) cm
|  |  |  | A | Tenaga |  | 72.8 | 3 | [9 empty] | 4967000 | 5721843.4 | 754843.4 | 13.1923 | 26991.7582 | 25000 | 1820000 | 3002000 | 4822000 | 899843.4 | 15.7265 | 68228.022 | 65000 | 4732000 | 0 | 4732000 | 989843.4 | 17.2994
|  | L.01 | 0.18 | OH | Pekerja |  |  |  | 4.368 |  |  | 4 | OH | 75000 | 900000
|  | L.02 | 0.02 | OH | Tukang Batu |  |  |  | 0.48533 |  |  | 1 | OH | 85000 | 255000
|  | L.02 | 0.02 | OH | Tukang Kayu |  |  |  | 0.48533 |  |  | 1 | OH | 85000 | 255000
|  | L.02 | 0.02 | OH | Tukang Besi |  |  |  | 0.48533 |  |  | 1 | OH | 85000 | 255000
|  | L.03 | 0.006 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.1456 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.009 | OH | Mandor |  |  |  | 0.2184 |  |  | 1 | OH | 100000 | 300000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 0.002 | m3 | Kayu Klas III (Terentang) |  |  |  |  | 0.1456 |  | 0 | m3 | 3000000 |  | 0
|  |  | 0.01 | Kg | Paku Biasa 2"-5" |  |  |  |  | 0.728 |  | 0.5 | Kg | 20000 |  | 10000
|  |  | 3 | Kg | Besi Beton Polos |  |  |  |  | 218.4 |  | 219 | Kg | 10500 |  | 2299500
|  |  | 0.045 | Kg | Kawat Beton |  |  |  |  | 3.276 |  | 3 | Kg | 17500 |  | 52500
|  |  | 0.1 | Zak | Portland Semen |  |  |  |  | 7.28 |  | 7 | Zak | 45000 |  | 315000
|  |  | 0.006 | m3 | Pasir Beton |  |  |  |  | 0.4368 |  | 0.5 | m3 | 325000 |  | 162500
|  |  | 0.009 | m3 | Kerikir Beton |  |  |  |  | 0.6552 |  | 0.5 | m3 | 325000 |  | 162500
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
IV.15 | Balok Praktis
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
15 | A.4.1.1.36 |  | 1 | M' | Membuat Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm
|  |  |  | A | Tenaga |  | 64.84 | 3 | [9 empty] | 5855750 | 7148828.84 | 1293078.84 | 18.088 | 37245.5275 | 25000 | 1621000 | 3440750 | 5061750 | 2087078.84 | 29.1947 | 90310.765 | 65000 | 4214600 | 0 | 4214600 | 2934228.84 | 41.0449
|  | L.01 | 0.297 | OH | Pekerja |  |  |  | 6.4192 |  |  | 6 | OH | 75000 | 1350000
|  | L.02 | 0.033 | OH | Tukang Batu |  |  |  | 0.71324 |  |  | 1 | OH | 85000 | 255000
|  | L.02 | 0.033 | OH | Tukang Kayu |  |  |  | 0.71324 |  |  | 1 | OH | 85000 | 255000
|  | L.02 | 0.033 | OH | Tukang Besi |  |  |  | 0.71324 |  |  | 1 | OH | 85000 | 255000
|  | L.03 | 0.01 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.21613 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.015 | OH | Mandor |  |  |  | 0.3242 |  |  | 1 | OH | 100000 | 300000
|  |  |  | B | Bahan | [8 empty] | 0
|  |  | 0.003 | m3 | Kayu Klas III (Terentang) |  |  |  |  | 0.19452 |  | 0 | m3 | 3000000 |  | 0
|  |  | 0.02 | Kg | Paku Biasa 2"-5" |  |  |  |  | 1.2968 |  | 1.5 | Kg | 20000 |  | 30000
|  |  | 3.6 | Kg | Besi Beton Polos |  |  |  |  | 233.424 |  | 234 | Kg | 10500 |  | 2457000
|  |  | 0.05 | Kg | Kawat Beton |  |  |  |  | 3.242 |  | 3.5 | Kg | 17500 |  | 61250
|  |  | 0.1375 | Zak | Portland Semen |  |  |  |  | 8.9155 |  | 9 | Zak | 45000 |  | 405000
|  |  | 0.009 | m3 | Pasir Beton |  |  |  |  | 0.58356 |  | 0.5 | m3 | 325000 |  | 162500
|  |  | 0.015 | m3 | Kerikir Beton |  |  |  |  | 0.9726 |  | 1 | m3 | 325000 |  | 325000
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

## Analisa RAP V
ANALISA RENCANA ANGGARAN PROYEK (RAP)
PEKERJAAN |  | : | PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN DAN PARTISI
Catatan :
diinput dengan di link kan ke Bobot Nilai / Analisa Upah / Harga Bahan / Harga Material
diinput manual (diisi manual)
diubah satuannya
Penambahan Alat disesuaikan dengan kebutuhan
V.1 | Pasangan Bata Merah tebal 1/2 bata 1 PC : 4 PC
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
1 | A.4.4.1.9 |  | 1 | M2 | Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tbal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP
Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP
|  |  |  | A | Tenaga |  | 290.9748 | 4 | [9 empty] | 32199250 | 37983668.53 | 5784418.53 | 15.2287 | 31205.4515 | 30000 | 8729244 | 23119250 | 31848494 | 6135174.53 | 16.1521 | 110659.9266 | 110000 | 32007228 | 0 | 32007228 | 5976440.53 | 15.7342
|  | L.01 | 0.3 | OH | Pekerja |  |  |  | 21.8231 |  |  | 21 | OH | 75000 | 6300000
|  | L.02 | 0.1 | OH | Tukang Batu |  |  |  | 7.2744 |  |  | 7 | OH | 85000 | 2380000
|  | L.03 | 0.01 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.72744 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.015 | OH | Mandor |  |  |  | 1.0912 |  |  | 1 | OH | 100000 | 400000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 70 | Buah | Bata Merah |  |  |  |  | 20368.236 |  | 20369 | Buah | 750 |  | 15276750
|  |  | 0.2875 | Zak | Portland Semen |  |  |  |  | 83.6553 |  | 84 | Zak | 45000 |  | 3780000
|  |  | 0.043 | m3 | Pasir Pasang |  |  |  |  | 12.5119 |  | 12.5 | m3 | 325000 |  | 4062500
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
V.2 | Plesteran 1PC : 4PP tebal 1,5 cm
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
2 | A.4.4.2.4 |  | 1 | M2 | Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 15 mm
|  |  |  | A | Tenaga |  | 631.7016 | 8 | [9 empty] | 32717500 | 39152391.39 | 6434891.39 | 16.4355 | 36979.4853 | 35000 | 22109556 | 9357500 | 31467056 | 7685335.39 | 19.6293 | 51792.6502 | 50000 | 31585080 | 0 | 31585080 | 7567311.39 | 19.3278
|  | L.01 | 0.3 | OH | Pekerja |  |  |  | 23.6888 |  |  | 24 | OH | 75000 | 14400000
|  | L.02 | 0.15 | OH | Tukang batu |  |  |  | 11.8444 |  |  | 12 | OH | 85000 | 8160000
|  | L.03 | 0.015 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 1.1844 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.015 | OH | Mandor |  |  |  | 1.1844 |  |  | 1 | OH | 100000 | 800000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 0.156 | Zak | Portland Semen |  |  |  |  | 98.5454 |  | 96 | Zak | 45000 |  | 4320000
|  |  | 0.024 | m3 | Pasir Pasang |  |  |  |  | 15.1608 |  | 15.5 | m3 | 325000 |  | 5037500
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
V.3 | Acian
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
3 | A.4.4.2.27 |  | 1 | M2 | Pemasangan Acian
|  |  |  | A | Tenaga |  | 631.7016 | 6 | [9 empty] | 18450000 | 21580308.5 | 3130308.5 | 14.5054 | 25502.5474 | 25000 | 15792540 | 2340000 | 18132540 | 3447768.5 | 15.9765 | 29206.828 | 29000 | 18319346.4 | 0 | 18319346.4 | 3260962.1 | 15.1108
|  | L.01 | 0.2 | OH | Pekerja |  |  |  | 21.0567 |  |  | 22 | OH | 75000 | 9900000
|  | L.02 | 0.1 | OH | Tukang batu |  |  |  | 10.5284 |  |  | 11 | OH | 85000 | 5610000
|  | L.03 | 0.01 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 1.0528 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.01 | OH | Mandor |  |  |  | 1.0528 |  |  | 1 | OH | 100000 | 600000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 0.08125 | Zak | Portland Semen |  |  |  |  | 51.3258 |  | 52 | Zak | 45000 |  | 2340000
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

## Analisa RAP VI
ANALISA RENCANA ANGGARAN PROYEK (RAP)
PEKERJAAN |  | : | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI
Catatan :
diinput dengan di link kan ke Bobot Nilai / Analisa Upah / Harga Bahan / Harga Material
diinput manual (diisi manual)
diubah satuannya
Penambahan Alat disesuaikan dengan kebutuhan
VI.1 | Pasangan Lantai Granit tile uk. (60 x 60) cm
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
1 | A.4.4.3.9 |  | 1 | M2 | Pemasangan Lantai Ubin Granit Tile uk. 60 x 60 cm
|  |  |  | A | Tenaga |  | 262.22 | 5 | [9 empty] | 74584000 | 97014123.4 | 22430123.4 | 23.1205 | 33273.5871 | 30000 | 7866600 | 65859000 | 73725600 | 23288523.4 | 24.0053 | 284432.9189 | 280000 | 73421600 | 0 | 73421600 | 23592523.4 | 24.3186
|  | L.01 | 0.25 | OH | Pekerja |  |  |  | 13.111 |  |  | 14 | OH | 75000 | 5250000
|  | L.02 | 0.125 | OH | Tukang Batu |  |  |  | 6.5555 |  |  | 7 | OH | 85000 | 2975000
|  | L.03 | 0.013 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.68177 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.013 | OH | Mandor |  |  |  | 0.68177 |  |  | 1 | OH | 100000 | 500000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 0.92 | Dus | Ubin Granit Tile 60 x 60 cm |  |  |  |  | 241.2424 |  | 242 | Dus | 240000 |  | 58080000
|  |  | 0.245 | Zak | Portland Semen |  |  |  |  | 64.2439 |  | 65 | Zak | 45000 |  | 2925000
|  |  | 0.045 | m3 | Pasir Pasang |  |  |  |  | 11.7999 |  | 12 | m3 | 325000 |  | 3900000
|  |  | 0.2 | Bungkus | Semen Warna |  |  |  |  | 52.444 |  | 53 | Bungkus | 18000 |  | 954000
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
VI.2 | Pasangan Keramik Lantai KM / WC 20x20
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
2 | A.4.4.3.36 |  | 1 | M2 | Pemasangan Lantai Keramik 20 x 20 cm
|  |  |  | A | Tenaga |  | 8.48 | 1 | [9 empty] | 1203500 | 1796806 | 593306 | 33.02 | 49528.3019 | 30000 | 254400 | 783500 | 1037900 | 758906 | 42.2364 | 141922.1698 | 125000 | 1060000 | 0 | 1060000 | 736806 | 41.0064
|  | L.01 | 0.7 | OH | Pekerja |  |  |  | 5.936 |  |  | 2 | OH | 75000 | 150000
|  | L.02 | 0.35 | OH | Tukang Batu |  |  |  | 2.968 |  |  | 2 | OH | 85000 | 170000
|  | L.03 | 0.035 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.2968 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.035 | OH | Mandor |  |  |  | 0.2968 |  |  | 1 | OH | 100000 | 100000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 1.05 | Dus | Ubin Keramik 20 x 20 cm |  |  |  |  | 8.904 |  | 9 | Dus | 55000 |  | 495000
|  |  | 0.26 | Zak | Portland Semen |  |  |  |  | 2.2048 |  | 2 | Zak | 45000 |  | 90000
|  |  | 0.2 | Bungkus | Semen Warna |  |  |  |  | 1.696 |  | 2 | Bungkus | 18000 |  | 36000
|  |  | 0.045 | m3 | Pasir Pasang |  |  |  |  | 0.3816 |  | 0.5 | m3 | 325000 |  | 162500
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

## Analisa RAP VII
ANALISA RENCANA ANGGARAN PROYEK (RAP)
PEKERJAAN |  | : | PEKERJAAN ATAP & PLAFON
Catatan :
diinput dengan di link kan ke Bobot Nilai / Analisa Upah / Harga Bahan / Harga Material
diinput manual (diisi manual)
diubah satuannya
Penambahan Alat disesuaikan dengan kebutuhan
VII.1 | Gording CNP 150 x 50 x 20 x 2.3
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
1 | A.4.2.1.1 |  | 1 | Kg | Pemasangan Besi Profil
|  |  |  | A | Tenaga |  | 742.48 | 3 | [9 empty] | 18550000 | 22469115.38 | 3919115.38 | 17.4422 | 9454.8001 | 9000 | 6682320 | 11530000 | 18212320 | 4256795.38 | 18.9451 | 24983.8379 | 25000 | 18562000 | 0 | 18562000 | 3907115.38 | 17.3888
|  | L.01 | 0.06 | OH | Pekerja |  |  |  | 14.8496 |  |  | 14 | OH | 75000 | 3150000
|  | L.02 | 0.06 | OH | Tukang Besi |  |  |  | 14.8496 |  |  | 14 | OH | 85000 | 3570000
|  | L.03 | 0.006 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 1.485 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.003 | OH | Mandor |  |  |  | 0.74248 |  |  | 1 | OH | 100000 | 300000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 1.15 | Kg | Besi Profil |  |  |  |  | 853.852 |  | 854 | Kg | 12500 |  | 10675000
|  |  | 0.06 | Kg | Meni Besi |  |  |  |  | 44.5488 |  | 45 | Kg | 19000 |  | 855000
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
VII.2 | Kuda-kuda baja IWF 150.75.5.7 + Meni
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
30 | A.4.2.1.2 |  | 1 | Kg | Pemasangan Rangka Kuda-kuda Baja IWF
|  |  |  | A | Tenaga |  | 880.32 | 4 | [9 empty] | 22022500 | 25486364.4 | 3463864.4 | 13.591 | 10632.4973 | 9000 | 7922880 | 12662500 | 20585380 | 4900984.4 | 19.2298 | 25016.4713 | 25000 | 22008000 | 0 | 22008000 | 3478364.4 | 13.6479
|  | L.01 | 0.06 | OH | Pekerja |  |  |  | 13.2048 |  |  | 14 | OH | 75000 | 4200000
|  | L.02 | 0.06 | OH | Tukang Besi |  |  |  | 13.2048 |  |  | 14 | OH | 85000 | 4760000
|  | L.03 | 0.006 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 1.3205 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.003 | OH | Mandor |  |  |  | 0.66024 |  |  | 1 | OH | 100000 | 400000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 1.15 | kg | Besi Baja IWF |  |  |  |  | 1012.368 |  | 1013 | kg | 12500 |  | 12662500
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
VII.3 | Memasang Atap Galvalum gelombang 35 warna
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
3 | A.4.5.2.39 |  | 1 | M2 | Pemasangan Atap Seng Gelombang
|  |  |  | A | Tenaga |  | 571.1747 | 5 | [9 empty] | 34977000 | 40153297.23 | 5176297.23 | 12.8913 | 15275.536 | 15000 | 8567620.8 | 26252000 | 34819620.8 | 5333676.43 | 13.2833 | 61236.9539 | 60000 | 34270483.2 | 0 | 34270483.2 | 5882814.03 | 14.6509
|  | L.01 | 0.12 | OH | Pekerja |  |  |  | 13.7082 |  |  | 14 | OH | 75000 | 5250000
|  | L.02 | 0.06 | OH | Tukang Besi |  |  |  | 6.8541 |  |  | 7 | OH | 85000 | 2975000
|  | L.03 | 0.006 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.68541 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.006 | OH | Mandor |  |  |  | 0.68541 |  |  | 1 | OH | 100000 | 500000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 0.7 | Lbr | Seng Gelombang Lebar 180 cm Tebal 0.3 |  |  |  |  | 399.8223 |  | 400 | Lbr | 65000 |  | 26000000
|  |  | 0.02 | Kg | Sekrup |  |  |  |  | 11.4235 |  | 12 | Kg | 21000 |  | 252000
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
VII.4 | Memasang bubungan seng Galvalum plat
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
4 | A.4.5.2.40 |  | 1 | M' | Pemasangan Nok Atap Seng Gelombang
|  |  |  | A | Tenaga |  | 52 | 1 | [9 empty] | 1802000 | 1936025 | 134025 | 6.9227 | 20000 | 20000 | 1040000 | 762000 | 1802000 | 134025 | 6.9227 | 34653.8462 | 35000 | 1820000 | 0 | 1820000 | 116025 | 5.9929
|  | L.01 | 0.15 | OH | Pekerja |  |  |  | 7.8 |  |  | 8 | OH | 75000 | 600000
|  | L.02 | 0.07 | OH | Tukang Besi |  |  |  | 3.64 |  |  | 4 | OH | 85000 | 340000
|  | L.03 | 0.007 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.364 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.006 | OH | Mandor |  |  |  | 0.312 |  |  | 1 | OH | 100000 | 100000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 0.3 | Lbr | Seng Plat BJLS Lebar 55 cm Tebal 0.3 |  |  |  |  | 15.6 |  | 16 | Lbr | 45000 |  | 720000
|  |  | 0.04 | Kg | Sekrup |  |  |  |  | 2.08 |  | 2 | Kg | 21000 |  | 42000
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
VII.5 | Rangka Plafond Hollow Galvalume / Zincalume 0.35 mm
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
5 | A.4.2.1.21 |  | 1 | M2 | Pemasangan Rangka Besi Hollow untuk Plafond
|  |  |  | A | Tenaga |  | 428.48 | 8 | [9 empty] | 42665000 | 46468977.36 | 3803977.36 | 8.1861 | 55638.5362 | 50000 | 21424000 | 18825000 | 40249000 | 6219977.36 | 13.3852 | 99572.9089 | 95000 | 40705600 | 0 | 40705600 | 5763377.36 | 12.4026
|  | L.01 | 0.35 | OH | Pekerja |  |  |  | 18.746 |  |  | 18 | OH | 75000 | 10800000
|  | L.02 | 0.35 | OH | Tukang Besi |  |  |  | 18.746 |  |  | 18 | OH | 85000 | 12240000
|  | L.03 | 0.035 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 1.8746 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.018 | OH | Mandor |  |  |  | 0.96408 |  |  | 1 | OH | 100000 | 800000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 1 | btg | Rangka Hollow 40x40x2 mm |  |  |  |  | 428.48 |  | 429 | btg | 25000 |  | 10725000
|  |  | 1 | Ls | Aksesories (100% dari Rangka) |  |  |  |  | 428.48 |  | 0 | Ls | 0 |  | 0
|  |  | 1 | btg | Rangka Hollow 20x40x2 mm |  |  |  |  | 428.48 |  | 429 | btg | 18000 |  | 7722000
|  |  | 0.04 | kg | Paku Sekrup |  |  |  |  | 17.1392 |  | 18 | kg | 21000 |  | 378000
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
VII.6 | Memasang Plafond Gypsum Board 9 mm
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
6 | A.4.5.1.7 |  | 1 | M2 | Memasang Langit-langit Gypsum Board
uk. (1,20 x 2,40) m, tebal 9 mm
|  |  |  | A | Tenaga |  | 428.48 | 4 | [9 empty] | 15780000 | 18676779.06 | 2896779.06 | 15.5101 | 11902.5392 | 12000 | 5141760 | 10680000 | 15821760 | 2855019.06 | 15.2865 | 36827.8566 | 35000 | 14996800 | 0 | 14996800 | 3679979.06 | 19.7035
|  | L.01 | 0.1 | OH | Pekerja |  |  |  | 10.712 |  |  | 10 | OH | 75000 | 3000000
|  | L.02 | 0.05 | OH | Tukang Kayu |  |  |  | 5.356 |  |  | 5 | OH | 85000 | 1700000
|  | L.03 | 0.005 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.5356 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.005 | OH | Mandor |  |  |  | 0.5356 |  |  | 1 | OH | 100000 | 400000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 0.364 | Lbr | Gypsum Board |  |  |  |  | 155.9667 |  | 156 | Lbr | 62000 |  | 9672000
|  |  | 0.11 | Kg | Paku Sekrup |  |  |  |  | 47.1328 |  | 48 | Kg | 21000 |  | 1008000
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

## Analisa RAP VIII
ANALISA RENCANA ANGGARAN PROYEK (RAP)
PEKERJAAN |  | : | PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA
Catatan :
diinput dengan di link kan ke Bobot Nilai / Analisa Upah / Harga Bahan / Harga Material
diinput manual (diisi manual)
diubah satuannya
Penambahan Alat disesuaikan dengan kebutuhan
VIII.1 | Kusen Pintu Alumunium 4'
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
1 | A.4.2.1.11 |  | 1 | M' | Pemasangan Kusen Pintu Alumunium 4"
|  |  |  | A | Tenaga |  | 127.6 | 3 | [9 empty] | 19244000 | 21047578.53 | 1803578.53 | 8.5691 | 9874.6082 | 9500 | 1212200 | 17984000 | 19196200 | 1851378.53 | 8.7962 | 150815.047 | 150000 | 19140000 | 0 | 19140000 | 1907578.53 | 9.0632
|  | L.01 | 0.043 | OH | Pekerja |  |  |  | 1.8289 |  |  | 2 | OH | 75000 | 450000
|  | L.02 | 0.043 | OH | Tukang Besi |  |  |  | 1.8289 |  |  | 2 | OH | 85000 | 510000
|  | L.03 | 0.0043 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.18289 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.0021 | OH | Mandor |  |  |  | 0.08932 |  |  | 1 | OH | 100000 | 300000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 0.275 | btg | Profil alumunium |  |  |  |  | 35.09 |  | 35 | btg | 500000 |  | 17500000
|  |  | 2 | buah | Sekrup |  |  |  |  | 255.2 |  | 255 | buah | 800 |  | 204000
|  |  | 0.06 | Tube | Sealent |  |  |  |  | 7.656 |  | 8 | Tube | 35000 |  | 280000
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
VIII.2 | Kusen Jendela Alumunium 4'
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
2 | A.4.2.1.11 |  | 1 | M' | Pemasangan Kusen Jendela Alumunium 4"
|  |  |  | A | Tenaga |  | 543.95 | 4 | [9 empty] | 81265400 | 89724375.72 | 8458975.72 | 9.4277 | 7794.8341 | 9500 | 5167525 | 77025400 | 82192925 | 7531450.72 | 8.394 | 149398.658 | 150000 | 81592500 | 0 | 81592500 | 8131875.72 | 9.0632
|  | L.01 | 0.043 | OH | Pekerja |  |  |  | 5.8475 |  |  | 6 | OH | 75000 | 1800000
|  | L.02 | 0.043 | OH | Tukang Besi |  |  |  | 5.8475 |  |  | 6 | OH | 85000 | 2040000
|  | L.03 | 0.0043 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.58475 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.0021 | OH | Mandor |  |  |  | 0.28557 |  |  | 1 | OH | 100000 | 400000
|  |  |  | B | Bahan | [8 empty] | 0
|  |  | 0.275 | btg | Profil alumunium |  |  |  |  | 149.5863 |  | 150 | btg | 500000 |  | 75000000
|  |  | 2 | buah | Sekrup |  |  |  |  | 1087.9 |  | 1088 | buah | 800 |  | 870400
|  |  | 0.06 | Tube | Sealent |  |  |  |  | 32.637 |  | 33 | Tube | 35000 |  | 1155000
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
VIII.3 | Memasang Rangka Pintu Alumunium
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
3 | A.4.2.1.13 |  | 1 | M2 | Pemasangan Pintu / Jendela Kaca Rangka Alumunium
|  |  |  | A | Tenaga |  | 26.256 | 2 | [9 empty] | 28335000 | 32304384.67 | 3969384.67 | 12.2874 | 31992.6874 | 25000 | 656400 | 27495000 | 28151400 | 4152984.67 | 12.8558 | 1079181.9013 | 1000000 | 26256000 | 0 | 26256000 | 6048384.67 | 18.7231
|  | L.01 | 0.085 | OH | Pekerja |  |  |  | 1.1159 |  |  | 2 | OH | 75000 | 300000
|  | L.02 | 0.085 | OH | Tukang Besi |  |  |  | 1.1159 |  |  | 2 | OH | 85000 | 340000
|  | L.03 | 0.009 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.11815 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.005 | OH | Mandor |  |  |  | 0.06564 |  |  | 1 | OH | 100000 | 200000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 1.1 | btg | Profil Pintu |  |  |  |  | 28.8816 |  | 29 | btg | 500000 |  | 14500000
|  |  | 1.125 | btg | Profil Kaca |  |  |  |  | 29.538 |  | 30 | btg | 425000 |  | 12750000
|  |  | 0.27 | Tube | Sealant |  |  |  |  | 7.0891 |  | 7 | Tube | 35000 |  | 245000
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
VIII.4 | Memasang Rangka Jendela Alumunium
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
4 | A.4.2.1.13 |  | 1 | M2 | Pemasangan Pintu / Jendela Kaca Rangka Alumunium
|  |  |  | A | Tenaga |  | 156.6 | 6 | [9 empty] | 166710000 | 192674689.2 | 25964689.2 | 13.4759 | 22222.2222 | 25000 | 3915000 | 163230000 | 167145000 | 25529689.2 | 13.2502 | 1064559.387 | 1000000 | 156600000 | 0 | 156600000 | 36074689.2 | 18.7231
|  | L.01 | 0.085 | OH | Pekerja |  |  |  | 2.2185 |  |  | 3 | OH | 75000 | 1350000
|  | L.02 | 0.085 | OH | Tukang Besi |  |  |  | 2.2185 |  |  | 3 | OH | 85000 | 1530000
|  | L.03 | 0.009 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.2349 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.005 | OH | Mandor |  |  |  | 0.1305 |  |  | 1 | OH | 100000 | 600000
|  |  |  | B | Bahan | [8 empty] | 0
|  |  | 1.1 | btg | Profil Jendela |  |  |  |  | 172.26 |  | 173 | btg | 500000 |  | 86500000
|  |  | 1.125 | btg | Profil Kaca |  |  |  |  | 176.175 |  | 177 | btg | 425000 |  | 75225000
|  |  | 0.27 | Tube | Sealant |  |  |  |  | 42.282 |  | 43 | Tube | 35000 |  | 1505000
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
VIII.5 | Memasang Pintu Alumunium KM Strip lebar 8 cm
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
5 | A.4.2.1.12 |  | 1 | m2 | Pemasangan Pintu Alumunium Strip Lebar 8 cm
|  |  |  | A | Tenaga |  | 12.7776 | 1 | [9 empty] | 9405000 | 9914122.91 | 509122.91 | 5.1353 | 20348.1092 | 25000 | 319440 | 9145000 | 9464440 | 449682.91 | 4.5358 | 736053.719 | 725000 | 9263760 | 0 | 9263760 | 650362.91 | 6.56
|  | L.01 | 0.085 | OH | Pekerja |  |  |  | 1.0861 |  |  | 1 | OH | 75000 | 75000
|  | L.02 | 0.085 | OH | Tukang Besi |  |  |  | 1.0861 |  |  | 1 | OH | 85000 | 85000
|  | L.03 | 0.0085 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.10861 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.0042 | OH | Mandor |  |  |  | 0.053666 |  |  | 1 | OH | 100000 | 100000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 1.1 | btg | Profil Pintu |  |  |  |  | 14.0554 |  | 15 | btg | 500000 |  | 7500000
|  |  | 3.65 | btg | Alluminium Strip |  |  |  |  | 46.6382 |  | 47 | btg | 35000 |  | 1645000
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
VIII.6 | Memasang Kaca Bening 5 mm
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
6 | A.4.6.2.17 |  | 1 | m2 | Pemasangan Kaca Bening tebal 5 mm
|  |  |  | A | Tenaga |  | 152.8488 | 3 | [9 empty] | 19745000 | 22478689.67 | 2733689.67 | 12.1613 | 16781.2897 | 16000 | 2445580.8 | 17180000 | 19625580.8 | 2853108.87 | 12.6925 | 129179.9478 | 125000 | 19106100 | 0 | 19106100 | 3372589.67 | 15.0035
|  | L.01 | 0.015 | OH | Pekerja |  |  |  | 0.76424 |  |  | 1 | OH | 75000 | 225000
|  | L.02 | 0.15 | OH | Tukang Besi |  |  |  | 7.6424 |  |  | 8 | OH | 85000 | 2040000
|  | L.03 | 0.015 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.76424 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.00075 | OH | Mandor |  |  |  | 0.038212 |  |  | 1 | OH | 100000 | 300000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 1.1 | M2 | Kaca tebal 5 mm |  |  |  |  | 168.1337 |  | 169 | M2 | 100000 |  | 16900000
|  |  | 0.05 | Tube | Sealant |  |  |  |  | 7.6424 |  | 8 | Tube | 35000 |  | 280000
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
VIII.7 | Memasang Kaca Buram / Raybend 5 mm
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
7 | A.4.6.2.17b |  | 1 | m2 | Pemasangan Kaca Es tebal 5 mm
|  |  |  | A | Tenaga |  | 55.6782 | 2 | [9 empty] | 8265000 | 9596965.98 | 1331965.98 | 13.879 | 18499.1613 | 16000 | 890851.2 | 7235000 | 8125851.2 | 1471114.78 | 15.329 | 148442.2988 | 125000 | 6959775 | 0 | 6959775 | 2637190.98 | 27.4794
|  | L.01 | 0.015 | OH | Pekerja |  |  |  | 0.41759 |  |  | 1 | OH | 75000 | 150000
|  | L.02 | 0.15 | OH | Tukang Kayu |  |  |  | 4.1759 |  |  | 4 | OH | 85000 | 680000
|  | L.03 | 0.015 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.41759 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.00075 | OH | Mandor |  |  |  | 0.020879 |  |  | 1 | OH | 100000 | 200000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 1.1 | M2 | Kaca tebal 5 mm |  |  |  |  | 61.246 |  | 62 | M2 | 115000 |  | 7130000
|  |  | 0.05 | Tube | Sealant |  |  |  |  | 2.7839 |  | 3 | Tube | 35000 |  | 105000
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

## Analisa RAP IX
ANALISA RENCANA ANGGARAN PROYEK (RAP)
PEKERJAAN |  | : | PEKERJAAN PENGECATAN
Catatan :
diinput dengan di link kan ke Bobot Nilai / Analisa Upah / Harga Bahan / Harga Material
diinput manual (diisi manual)
diubah satuannya
Penambahan Alat disesuaikan dengan kebutuhan
IX.1 | Cat Dinding Interior
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
1 | A.4.7.1.10 |  | 1 | M2 | Pengecatan Tembok Baru / dalam
( 1 lap. Plamir, 1 lap. Cat Dasar, 2 lap. Cat Penutup )
|  |  |  | A | Tenaga |  | 518.05 | 8 | [9 empty] | 10722000 | 11556801.86 | 834801.86 | 7.2235 | 9111.0897 | 8000 | 4144400 | 6002000 | 10146400 | 1410401.86 | 12.2041 | 20696.8439 | 20000 | 10361000 | 0 | 10361000 | 1195801.86 | 10.3472
|  | L.01 | 0.02 | OH | Pekerja |  |  |  | 1.2951 |  |  | 2 | OH | 75000 | 1200000
|  | L.02 | 0.063 | OH | Tukang Cat |  |  |  | 4.0796 |  |  | 4 | OH | 85000 | 2720000
|  | L.03 | 0.0063 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.40796 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.003 | OH | Mandor |  |  |  | 0.19427 |  |  | 1 | OH | 100000 | 800000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 0.1 | Kg | Plamir |  |  |  |  | 51.805 |  | 52 | Kg | 26000 |  | 1352000
|  |  | 0.004 | Pail | Cat Dasar |  |  |  |  | 2.0722 |  | 2 | Pail | 525000 |  | 1050000
|  |  | 0.0104 | Pail | Cat Penutup 2 kali (sek. Catyluc) |  |  |  |  | 5.3877 |  | 6 | Pail | 600000 |  | 3600000
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
IX.2 | Cat Dinding Eksterior
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
2 | A.4.7.1.10b |  | 1 | M2 | Pengecatan Tembok Baru / Luar
( 1 lap. Plamir, 1 lap. Cat Dasar, 2 lap. Cat Penutup )
|  |  |  | A | Tenaga |  | 113.65 | 4 | [9 empty] | 2921000 | 2987548.8 | 66548.8 | 2.2275 | 9502.8597 | 8000 | 909200 | 1841000 | 2750200 | 237348.8 | 7.9446 | 25701.7158 | 25000 | 2841250 | 0 | 2841250 | 146298.8 | 4.897
|  | L.01 | 0.02 | OH | Pekerja |  |  |  | 0.56825 |  |  | 0 | OH | 75000 | 0
|  | L.02 | 0.063 | OH | Tukang Cat |  |  |  | 1.79 |  |  | 2 | OH | 85000 | 680000
|  | L.03 | 0.0063 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.179 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.003 | OH | Mandor |  |  |  | 0.085238 |  |  | 1 | OH | 100000 | 400000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 0.1 | Kg | Plamir |  |  |  |  | 11.365 |  | 11 | Kg | 26000 |  | 286000
|  |  | 0.004 | Pail | Cat Dasar |  |  |  |  | 0.4546 |  | 1 | Pail | 680000 |  | 680000
|  |  | 0.0104 | Pail | Cat Penutup 2 kali (sek. Catyluc) |  |  |  |  | 1.182 |  | 1 | Pail | 875000 |  | 875000
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
IX.3 | Cat Plafond
NO. | SNI | KODE | KOEF. | SAT. | URAIAN PEKERJAAN |  | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA HARIAN) | [14 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA BORONGAN) | [6 empty] | RAP DENGAN BAYARAN (UPAH TENAGA + MATERIAL BORONGAN)
[7 empty] | VOLUME | DURASI | JUMLAH RESOURCE |  |  |  |  | HARGA UPAH / MATERIAL / ALAT RAP | BIAYA RESOURCE |  |  | TOTAL BIAYA RAP | TOTAL BIAYA RAB | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga) |  | Total Harga Biaya Upah | Total Biaya Material + Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD | Harga Borong Jasa (Tenaga + Material) |  | Total Harga Biaya Upah + Material | Total Biaya Peralatan | TOTAL BIAYA RAP | PROFIT DAN OVERHEAD | % PROFIT DAN OVERHEAD
[8 empty] | (Hari) | Jumlah Tenaga | Jumlah Bahan | Jumlah Alat | Penyesuaian | Satuan | (Rp) | Biaya Tenaga | Biaya Bahan | Biaya Alat | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (%) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Harga (Rp) | Penyesuaian (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
A | B | C | D | E | F |  | I | J | K = (D x I) / J | L= D x I | M = D x I | N = Penyesuaian K, L, dan M | O | P | Q = J x N X P | R = N x P | S = N x P | T = Total Q+R+S | U | V = U - T | W = V/Ux 100 | X = Total Q / I | Y = Penyesuaian X | Z = Y x I | AA = Total R + Total S | AB = Z + AA | AC = U - AB | AD = AC/U X 100 | AE = (Total Q + Total R) / I | AF = Penyesuaian AE | AG = AF x I | AH = Total S | AI = AG + AH | AJ = U - AI | AK = AJ/U X 100
3 | A.4.7.1.10 |  | 1 | M2 | Pengecatan Tembok Baru / dalam
( 1 lap. Plamir, 1 lap. Cat Dasar, 2 lap. Cat Penutup )
|  |  |  | A | Tenaga |  | 428.48 | 5 | [9 empty] | 8942000 | 9558649.67 | 616649.67 | 6.4512 | 8868.5586 | 8000 | 3427840 | 5142000 | 8569840 | 988809.67 | 10.3447 | 20869.1187 | 20000 | 8569600 | 0 | 8569600 | 989049.67 | 10.3472
|  | L.01 | 0.02 | OH | Pekerja |  |  |  | 1.7139 |  |  | 2 | OH | 75000 | 750000
|  | L.02 | 0.063 | OH | Tukang Cat |  |  |  | 5.3988 |  |  | 6 | OH | 85000 | 2550000
|  | L.03 | 0.0063 | OH | Kepala Tukang |  |  |  | 0.53988 |  |  | 0 | OH | 90000 | 0
|  | L.04 | 0.003 | OH | Mandor |  |  |  | 0.25709 |  |  | 1 | OH | 100000 | 500000
|  |  |  | B | Bahan
|  |  | 0.1 | Kg | Plamir |  |  |  |  | 42.848 |  | 42 | Kg | 26000 |  | 1092000
|  |  | 0.004 | Pail | Cat Dasar |  |  |  |  | 1.7139 |  | 2 | Pail | 525000 |  | 1050000
|  |  | 0.0104 | Pail | Cat Penutup 2 kali (sek. Catyluc) |  |  |  |  | 4.4562 |  | 5 | Pail | 600000 |  | 3000000
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C | PERALATAN
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | D | Jumlah A + B + C
|  |  |  | E | Overhead & Profit | 15%
|  |  |  | F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

## Analisa Upah RAP
DAFTAR UPAH PEKERJA RAB DAN RAP
Kode | Uraian | Satuan | Harga Satuan RAB (Rp.) |  | Harga Satuan RAP (Rp.) | KET
|  |  | Harga | Pembulatan |  |  | Acuan Berdasarkan UMK yang berlaku di setiap Daerah & PERMENAKER 15/2018 Pasal 19
L.01 | Pekerja/Asisten Tukang/Kenek | Hr | 71540 | 75000 | 75000 | Pembulatan dari UMK | UMK Kab. Purbalingga (Tahun 2019) |  |  |  | Rp | 1788500 | A
L.02 | Tukang Kayu | Hr | 85848 | 90000 | 85000 | 20% > dari Pekerja | Jumlah Hari kerja (6 Hari / Minggu) |  | Kerja | 08.00 s/d 12.00 | Hari | 25 | B
L.02 | Tukang Batu | Hr | 85848 | 90000 | 85000 | 20% > dari Pekerja | Jam Kerja (Jam/Hari) | 7 | Istirahat | 12.00 s/d 13.00 |  |  | C
L.02 | Tukang Besi | Hr | 85848 | 90000 | 85000 | 20% > dari Pekerja |  |  | Kerja | 13.00 s/d 16.00
L.02 | Tukang Cat | Hr | 85848 | 90000 | 85000 | 20% > dari Pekerja | Jumlah Hari Kerja (5 Hari / Minggu) |  | Kerja | 08.00 s/d 12.00 | Hari | 21 | D
L.02 | Tukang Listrik | Hr | 85848 | 90000 | 85000 | 20% > dari Pekerja | Jam Kerja (Jam/Hari) | 8 | Istirahat | 12.00 s/d 13.00 |  |  | E
L.03 | Kepala Tukang | Hr | 93002 | 95000 | 90000 | 30% > dari Pekerja |  |  | Kerja | 13.00 s/d 17.00
L.04 | Mandor | Hr | 107310 | 110000 | 100000 | 50% > dari Pekerja | Upah Per Hari ------ (G) |  |  |  |  | 71540 | (A/B) atau (A/D)
[7 empty] | Upah Per Jam (Dengan Analisa dibagi waktu kerja per hari) ------ (H) |  |  |  |  | 10220 | (G/C) atau (G/E)
L.01 | Pekerja/Asisten Tukang/Kenek | Jam | 10220 | 10500 | 10000 |  | Upah Per Jam (Dengan Analisa dibagi waktu kerja per bulan) ------ (I) |  |  |  |  | 10338.1503 | (A/F)
L.02 | Tukang Kayu | Jam | 12264 | 12500 | 12000
L.02 | Tukang Batu | Jam | 12264 | 12500 | 12000 |  | 12 | Bulan/Tahun
L.02 | Tukang Besi | Jam | 12264 | 12500 | 12000 |  | 52 | Minggu/Tahun
L.02 | Tukang Cat | Jam | 12264 | 12500 | 12000 |  | 40 | jam/minggu
L.02 | Tukang Listrik | Jam | 12264 | 12500 | 12000 |  | 4.3333 | minggu/bulan
L.03 | Kepala Tukang | Jam | 13286 | 13500 | 12500 |  | 173.3333 | jam/bulan
L.04 | Mandor | Jam | 15330 | 15500 | 14000 |  | 173 | Pembulatan (Jam/bulan) |  |  | F
Catatan :
Harga RAP boleh sama dengan RAB, atau juga jika berbeda pun tidak apa-apa (yang penting harga RAP <= RAB)

## Harga Bahan RAP
DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN RAB DAN RAP
No | JENIS BAHAN | SATUAN | HARGA RAB |  |  | HARGA RAP
I | BAHAN DASAR
1 | Batu Kali Belah Ukuran 10/15 | m3 | 300000 |  |  | 300000
2 | Kerikil / Koral | m3 | 325000 |  |  | 325000
3 | Batu Bata Merah | Bh | 750 |  |  | 750
4 | Pasir | m3 | 325000 |  |  | 325000
5 | Sirtu | m3 | 280000 |  |  | 280000
6 | Semen 40 kg/Zak | Zak | 45000 | 1125 | kg | 45000 | 1125 | kg
II | BAHAN PENUTUP ATAP
1 | Genteng (Tanah Liat) | bh | 3000 |  |  | 3000
2 | Nok kerpus (Tanah Liat) | bh | 7800 |  |  | 7800
3 | Seng Plat
| a. BJLS 0,18 lebar 55 cm | m' | 22500 |  |  | 22500
| b. BJLS 0,20 lebar 55 cm | m' | 24300 |  |  | 24300
| c. BJLS 0,28 lebar 55 cm | m' | 27000 |  |  | 27000
| d. BJLS 0,30 lebar 55 cm | m' | 45000 |  |  | 45000
4 | Seng Gelombang
| a. BJLS 0,18 lebar 180 cm | lbr | 36000 |  |  | 36000
| b. BJLS 0,20 lebar 180 cm | lbr | 40000 |  |  | 40000
| c. BJLS 0,30 lebar 180 cm | lbr | 65000 |  |  | 65000
| d. BJLS 0,40 lebar 180 cm | lbr | 58000 |  |  | 58000
III | BAHAN KAYU
1 | MERANTI
| a. Papan 3/20 (Panjang 4 m' / btg) | m3 | 4800000 |  |  | 4800000
| b. Balok 5/7 (Panjang 4 m' / btg) | m3 | 3000000 |  |  | 3000000
| c. Balok 6/12 (Panjang 4 m' / btg) | m3 | 3000000 |  |  | 3000000
2 | DOLKEN
| a. Sedang 8 x 10 x 400 cm | btg | 22500 |  |  | 22500
| b. Kecil 6 x 7 x 400 cm | btg | 20000 |  |  | 20000
| c. Besar 10 x 12 x 400 cm | btg | 34000 |  |  | 34000
| d. Kayu cetakan | m3 | 1890000 |  |  | 1890000
| e. Kayu bakar | m3 | 99000 |  |  | 99000
| f. Bambu | btg | 15975 |  |  | 15975
IV | BAHAN PENUTUP DINDING / LANTAI
1 | Keramik
| a. 20 X 20 cm | m2 | 55000 | 2115.3846 | Buah | 55000 |  | Dus
| b. 20 X 25 cm | m2 | 55000 | 2115.3846 | Buah | 55000 |  | Dus
| c. 30 X 30 cm | m2 | 55000 | 6875 | Buah | 55000 |  | Dus
| d. 40 X 40 cm | m2 | 55000 | 9166.6667 | Buah | 55000 |  | Dus
| e. 60 X 60 cm | m2 | 55000 |  |  | 55000 |  | Dus
2 | Batu Tempel Hitam | m2 | 115000 |  |  | 115000
3 | Granit Tile 60 cm x 60 cm | m2 | 240000 | 80000 | Buah | 240000 |  | Dus
5 | Semen Nat / Semen Warna | kg | 18000 |  |  | 18000 |  | Bungkus
V | BAHAN BESI
1 | Besi beton | kg | 10500 |  |  | 10500
2 | Besi Plat Strip | kg | 13000 |  |  | 13000
3 | Besi Profil | kg | 12500 |  |  | 12500
4 | Kawat Bendrat | kg | 18000 |  |  | 17500
5 | Hollow Plafond Ukuran 40 x 40 tebal 2 mm (4m'/btg) | btg | 25000 | 6250 | m' | 25000 | 6250 | m'
5 | Hollow Plafond Ukuran 40 x 40 tebal 2 mm (4m'/btg) | btg | 18000 | 4500 | m' | 18000 | 4500 | m'
VI | BAHAN PIPA
1 | Pipa PVC (Panjang 4m' / batang)
| a. 1/2" AW | btg | 19500 | 4875 | m' | 19500 | 4875 | m'
| b. 3/4" AW | btg | 25000 | 6250 | m' | 25000 | 6250 | m'
| c. 1" AW | btg | 31000 | 7750 | m' | 31000 | 7750 | m'
| d. 1 1/4" AW | btg | 40000 | 10000 | m' | 40000 | 10000 | m'
| e. 1 1/5" AW | btg | 46000 | 11500 | m' | 46000 | 11500 | m'
| f. 2" AW | btg | 56000 | 14000 | m' | 56000 | 14000 | m'
| g. 2 1/2" AW | btg | 81000 | 20250 | m' | 81000 | 20250 | m'
| h. 3" AW | btg | 105000 | 26250 | m' | 105000 | 26250 | m'
| i. 4" AW | btg | 180000 | 45000 | m' | 180000 | 45000 | m'
| j. 1 1/4" D | btg | 27000 | 6750 | m' | 27000 | 6750 | m'
| k. 1 1/5" D | btg | 28500 | 7125 | m' | 28500 | 7125 | m'
| l. 2" D | btg | 41000 | 10250 | m' | 41000 | 10250 | m'
| m. 2 1/2" D | btg | 48000 | 12000 | m' | 48000 | 12000 | m'
| n. 3" D | btg | 65000 | 16250 | m' | 65000 | 16250 | m'
| o. 4" D | btg | 98000 | 24500 | m' | 98000 | 24500 | m'
VII | BAHAN LANGIT - LANGIT
1 | Gypsum tebal 9 mm | lbr | 62000 |  |  | 62000
2 | Kalsiboard tebal 6 mm | lbr | 64000 |  |  | 64000
3 | Tripleks dan Multipleks
| a. Triplek tebal 6 mm (Ukuran 120 cm X 240 cm) | lbr | 80000 |  |  | 80000
| b. Multipleks tebal 9 mm (Ukuran 120 cm X 240 cm) | lbr | 115000 |  |  | 115000
| c. Multipleks tebal 12 mm (Ukuran 120 cm X 240 cm) | lbr | 155000 |  |  | 155000
4 | List Gypsum (2m'/batang) | btg | 12000 | 6000 | m' | 12000 | 6000 | m'
VIII | BAHAN FINISHING
1 | Cat Kayu
| a. Dempul plamur | kg | 40000 |  |  | 40000
| b. Amplas | lbr | 3000 |  |  | 3000
| c. Cat Dasar | kg | 55000 |  |  | 55000
| d. Cat Minyak (sekualitas Avian) | kg | 70000 |  |  | 70000
| e. Kuas | Buah | 10000 |  |  | 10000
2 | Cat Tembok
| a. Plamir | kg | 26000 |  |  | 26000
| b. Cat Sealer / Dasar Interior | 5 kg | 110000 | 22000 | kg | 525000 |  | Pail (25 kg)
[6 empty] | 110000 |  | Pail (5 Kg)
| c. Cat Sealer / Dasar Eksterior | 5 kg | 140000 | 28000 | kg | 680000 |  | Pail (25 kg)
[6 empty] | 140000 |  | Pail (5 Kg)
| d. Cat Tembok Interior (Sekualitas Dulux Catylac) | 5 kg | 125000 | 25000 | kg | 600000 |  | Pail (25 kg)
[6 empty] | 125000 |  | Pail (5 Kg)
| e. Cat Tembok eksterior (Sekualitas Dulux Catylac) | 5 kg | 180000 | 36000 | kg | 875000 |  | Pail (25 kg)
[6 empty] | 180000 |  | Pail (5 Kg)
3 | Cat Besi
| a. Menie | kg | 19000 |  |  | 19000
| b. Cat Dasar | kg | 52000 |  |  | 52000
| c. Cat Biasa | kg | 64000 |  |  | 64000
| d. Thinner | ltr | 18000 |  |  | 18000
| e. Minyak Cat | ltr | 12000 |  |  | 12000
IX | BAHAN KACA
1 | POLOS
| a. 5 mm | m2 | 100000 |  |  | 100000
| b. 8 mm | m2 | 120000 |  |  | 120000
2 | ES
| a. 3 mm | m2 | 95000 |  |  | 95000
| b. 5 mm | m2 | 120000 |  |  | 120000
3 | RAY BAND
| a. 3 mm | m2 | 90000 |  |  | 90000
| b. 5 mm | m2 | 115000 |  |  | 115000
4 | Kaca Tempered 12 mm | m2 | 520000 |  |  | 520000
X | BAHAN SANITAIR
1 | Kloset Duduk (Sekualitas Toto) | bh | 2110000 |  |  | 2110000
2 | Kloset Jongkok (Sekualitas Toto) | bh | 480000 |  |  | 480000
3 | Westafel (Sekualitas Toto) | bh | 900000 |  |  | 900000
4 | Lain - Lain
| a. Kran Air | bh | 25000 |  |  | 25000
| b. Seal tape | bh | 4750 |  |  | 4750
| c. Floor Drain | bh | 30000 |  |  | 30000
XI | ALAT PENGIKAT KAYU
1 | Paku Biasa ukuran 1" s/d 5" | kg | 20000 |  |  | 20000
2 | Paku - payung | kg | 25000 |  |  | 25000
3 | Paku - Sekrup | kg | 21000 |  |  | 21000
4 | Paku - Beton | kg | 30000 |  |  | 30000
5 | Sekrup Alumunium | bh | 800 |  |  | 800
XII | LAIN - LAIN
1 | Profil Kaca | m' | 110000 |  |  | 425000 |  | btg
2 | Rolling door besi | m2 | 400000 |  |  | 400000
3 | Rolling door Aluminium | m2 | 450000 |  |  | 450000
4 | Kusen Almunium 4 " | m' | 120000 |  |  | 500000 |  | btg
5 | Alluminium Strip | m' | 9000 |  |  | 35000 |  | btg
6 | Minyak Beton & Bekisting | ltr | 14000 |  |  | 14000
7 | Profil Jendela atau Pintu | m' | 125000 |  |  | 500000 |  | btg
8 | Pelumas | ltr | 30000 |  |  | 30000
9 | Sealant | Tube atau Kg | 35000 |  |  | 35000
10 | Pintu Lipat Besi | m2 | 600000 |  |  | 600000
11 | Kawat Las | Kg | 60000 |  |  | 60000
12 | Air | m3 | 17000 | 17 | Ltr | 17000 | 17 | Ltr
Catatan :
Harga RAP boleh sama dengan RAB, atau juga jika berbeda pun tidak apa-apa (yang penting harga RAP <= RAB)

## Harga Alat RAP
DAFTAR HARGA SATUAN DASAR ALAT RAB DAN RAP
PEKERJAAN |  | : | PEMBANGUNAN GEDUNG A (STRUKTUR DAN ARSITEKTUR)
LOKASI |  | : | DINAS ABC
KABUPATEN |  | : | MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN |  | : | 2019
NO | URAIAN |  |  | SATUAN | HARGA RAB | HARGA RAP
[5 empty] | ( Rp. ) | ( Rp. )
1 | Asphalt Mixing Plant |  |  | Jam | 3250000 | 3250000
2 | Asphalt Sprayer |  |  | Jam | 22500 | 22500
3 | Asphalt Finisher |  |  | Jam | 225000 | 225000
4 | Air Compressor |  |  | Jam | 45000 | 45000
5 | Wheel Loader |  |  | Jam | 185000 | 185000
6 | Excavator |  |  | Jam | 30000 | 30000
7 | Dump Truck, 8-10 m3 |  |  | Jam | 100000 | 100000
8 | Dump Truck, 3-4 m3 |  |  | Jam | 90000 | 90000
9 | Motor Grader (Termasuk Operator dan BBM) |  |  | Jam | 250000 | 250000
10 | Tandem Roller (Termasuk Operator dan BBM) |  |  | Jam | 400000 | 400000
11 | Pneumatic Tyre Roller |  |  | Jam | 200000 | 200000
12 | Vibrator Roller |  |  | Jam | 195000 | 195000
13 | Water Tank Truck |  |  | Jam | 300000 | 300000
14 | Genset |  |  | Jam | 300000 | 300000
15 | Concrete Mixer |  |  | Jam | 40000 | 40000
16 | Jack Hammer |  |  | Jam | 90000 | 90000
17 | Concrete Batching Plant |  |  | Jam | 2000000 | 2000000
18 | Mixer Truck |  |  | Jam | 100000 | 100000
19 | Cold Milling Machine |  |  | Jam | 1500000 | 1500000
20 | Concrete Vibrator |  |  | Jam | 25000 | 25000
21 | Concrete Paver |  |  | Jam | 300000 | 300000
22 | Baby roller |  |  | Jam | 550000 | 550000
23 | Borong Upah + Sewa (Kontainer Kantor dan Barak) |  |  | Ls | 20000000 | 18000000
24 | Borong Upah + Material (Papan Nama Kegiatan) |  |  | Ls | 500000 | 475000
25 | Mobilisasi dan Demobilisasi |  |  | Ls | 15000000 | 15000000
26 | Molen Cor |  |  | Hari | 150000 | 150000
Catatan :
Harga RAP boleh sama dengan RAB, atau juga jika berbeda pun tidak apa-apa (yang penting harga RAP <= RAB)