## Sheet1
NO | SPRINT | ACTIVITY | START DATE | DUE DATE | DURATION (Days) | BOBOT (%) | STATUS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18
1 | Sprint 0 | Identifikasi Kebutuhan Sistem (Wawancara, Observasi, Analisis Masalah) | 06/11/2023 | 10/11/2023 | 5 | 1.45 | Done | 1.45
2 | Sprint 0 | Mencari Studi Pustaka sebagai referensi | 13/11/2023 | 24/04/2024 | 105 | 30.43 | Done |  | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 6.15
3 | Sprint 0 | Perancangan Alur Sistem (Flowchart, UML) | 25/04/2024 | 29/05/2024 | 20 | 5.80 | Done | [5 empty] | 2.90 | 2.90
4 | Sprint 0 | Perancangan Database (Normalisasi, ERD, LRS, Spesifikasi Database) | 30/05/2024 | 12/07/2024 | 30 | 8.70 | Done | [6 empty] | 2.90 | 2.90 | 2.90
5 | Sprint 0 | Perancangan UI | 15/07/2024 | 23/08/2024 | 30 | 8.70 | Done | [8 empty] | 2.90 | 5.80
6 | Sprint 0 | Perancangan Product Backlog | 26/08/2024 | 02/09/2024 | 6 | 1.74 | Done | [9 empty] | 0.87 | 0.87
1 | Sprint 1 | Pembuatan Database, Tabel Akses, User, dan Level | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 1 | 0.29 | Done | [10 empty] | 0.29
2 | Sprint 1 | Pembuatan UI Login | 04/09/2024 | 10/09/2024 | 5 | 1.45 | Done | [10 empty] | 1.45
3 | Sprint 1 | Implementasi autentikasi | 11/09/2024 | 18/09/2024 | 5 | 1.45 | Done | [10 empty] | 1.45
4 | Sprint 1 | Pembuatan Menu logout | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 1 | 0.29 | Done | [10 empty] | 0.29
5 | Sprint 1 | Pembuatan tampilan dashboard | 20/09/2024 | 26/09/2024 | 5 | 1.45 | Done | [10 empty] | 1.45
6 | Sprint 1 | Blackbox Testing Sprint 1 | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 2 | 0.58 | Done | [10 empty] | 0.58
7 | Sprint 1 | UAT, Review & Retrospective | 01/10/2024 | 03/10/2024 | 2 | 0.58 | Done | [11 empty] | 0.58
1 | Sprint 2 | Pembuatan Tabel Database Customer | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 1 | 0.29 | Done | [11 empty] | 0.29
2 | Sprint 2 | Pembuatan UI Halaman Customer | 04/10/2024 | 10/10/2024 | 5 | 1.45 | Done | [11 empty] | 1.45
3 | Sprint 2 | Implementasi Backend (CRUD) Modul Customer | 11/10/2024 | 17/10/2024 | 5 | 1.45 | Done | [11 empty] | 1.45
4 | Sprint 2 | Pembuatan UI Halaman User | 18/10/2024 | 24/10/2024 | 5 | 1.45 | Done | [11 empty] | 1.45
5 | Sprint 2 | Implementasi Backend (CRUD) Modul User | 25/10/2024 | 31/10/2024 | 5 | 1.45 | Done | [11 empty] | 1.45
1 | Sprint 3 | Pembuatan Tabel Database Project | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 1 | 0.29 | Done | [11 empty] | 0.29
2 | Sprint 3 | Pembuatan UI Halaman Project | 04/11/2024 | 08/11/2024 | 5 | 1.45 | Done | [11 empty] | 1.45
3 | Sprint 3 | Implementasi Backend (CRUD) Modul Project | 11/11/2024 | 15/11/2024 | 5 | 1.45 | Done | [11 empty] | 1.45
4 | Sprint 3 | Pembuatan UI Upload & Parsing File MS Project | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 5 | 1.45 | Done | [12 empty] | 1.45
5 | Sprint 3 | Implementasi Backend Parsing File MS Project | 25/11/2024 | 29/11/2024 | 5 | 1.45 | Done | [12 empty] | 1.45
6 | Sprint 3 | Blackbox Testing Sprint 3 | 02/12/2024 | 06/12/2024 | 5 | 1.45 | Done | [12 empty] | 1.45
7 | Sprint 3 | UAT, Review & Retrospective | 09/12/2024 | 13/12/2024 | 5 | 1.45 | Done | [12 empty] | 1.45
1 | Sprint 4 | Pembuatan Tabel Database EVM (PV, EV, AC) | 16/12/2024 | 20/12/2024 | 5 | 1.45 | Done | [12 empty] | 1.45
2 | Sprint 4 | Implementasi Perhitungan PV (Planned Value) | 23/12/2024 | 27/12/2024 | 5 | 1.45 | Done | [12 empty] | 1.45
3 | Sprint 4 | Implementasi Perhitungan EV (Earned Value) | 30/12/2024 | 03/01/2025 | 5 | 1.45 | Done | [13 empty] | 1.45
4 | Sprint 4 | Implementasi Perhitungan AC (Actual Cost) | 06/01/2025 | 10/01/2025 | 5 | 1.45 | Done | [13 empty] | 1.45
5 | Sprint 4 | Implementasi Perhitungan SV, CV, SPI, CPI | 13/01/2025 | 17/01/2025 | 5 | 1.45 | Done | [13 empty] | 1.45
6 | Sprint 4 | Pembuatan UI Dashboard EVM | 20/01/2025 | 24/01/2025 | 5 | 1.45 | Done | [13 empty] | 1.45
7 | Sprint 4 | Blackbox Testing Sprint 4 | 27/01/2025 | 31/01/2025 | 5 | 1.45 | Done | [13 empty] | 1.45
1 | Sprint 5 | Implementasi Real-time Update Progress | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 5 | 1.45 | Done | [14 empty] | 1.45
2 | Sprint 5 | Pembuatan Grafik Kurva S | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 5 | 1.45 | Done | [14 empty] | 1.45
3 | Sprint 5 | Implementasi Alert & Notifikasi | 17/02/2025 | 21/02/2025 | 5 | 1.45 | Done | [14 empty] | 1.45
4 | Sprint 5 | Pembuatan Report Generator | 24/02/2025 | 28/02/2025 | 5 | 1.45 | Done | [14 empty] | 1.45
5 | Sprint 5 | Blackbox Testing Sprint 5 | 03/03/2025 | 07/03/2025 | 5 | 1.45 | Done | [15 empty] | 1.45
1 | Sprint 6 | Integration Testing Seluruh Modul | 10/03/2025 | 14/03/2025 | 5 | 1.45 | Done | [15 empty] | 1.45
2 | Sprint 6 | User Acceptance Testing (UAT) Lengkap | 17/03/2025 | 21/03/2025 | 5 | 1.45 | Done | [15 empty] | 1.45
3 | Sprint 6 | Perbaikan Bug & Enhancement | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 5 | 1.45 | Done | [15 empty] | 1.45
4 | Sprint 6 | Deployment ke Server Production | 31/03/2025 | 04/04/2025 | 5 | 1.45 | Done | [16 empty] | 1.45
5 | Sprint 6 | Dokumentasi Sistem & User Manual | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 5 | 1.45 | Done | [16 empty] | 1.45
1 | Penyusunan Laporan | Penyusunan Bab 1 - Pendahuluan | 14/04/2025 | 18/04/2025 | 5 | 1.16 | Done | [16 empty] | 1.16
2 | Penyusunan Laporan | Penyusunan Bab 2 - Landasan Teori | 21/04/2025 | 25/04/2025 | 5 | 1.16 | Done | [16 empty] | 1.16
3 | Penyusunan Laporan | Penyusunan Bab 3 - Metodologi | 28/04/2025 | 02/05/2025 | 5 | 1.16 | Done | [17 empty] | 1.16
4 | Penyusunan Laporan | Penyusunan Bab 4 - Hasil & Pembahasan | 05/05/2025 | 09/05/2025 | 5 | 1.16 | Done | [17 empty] | 1.16
5 | Penyusunan Laporan | Penyusunan Bab 5 - Kesimpulan & Saran | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 5 | 1.16 | Done | [17 empty] | 1.16
6 | Penyusunan Laporan | Revisi & Finalisasi Laporan | 19/05/2025 | 23/05/2025 | 5 | 1.16 | Done | [17 empty] | 1.16
|  |  |  | Total | 384
MONTH | PLAN (%) | ACTUAL (%) | CUMULATIVE PLAN (%) | CUMULATIVE ACTUAL (%)
M1 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45
M2 | 3.04 | 3.04 | 4.49 | 4.49
M3 | 3.04 | 3.04 | 7.53 | 7.53
M4 | 3.04 | 3.04 | 10.57 | 10.57
M5 | 3.04 | 3.04 | 13.61 | 13.61
M6 | 5.94 | 5.94 | 19.55 | 19.55
M7 | 5.94 | 5.94 | 25.49 | 25.49
M8 | 2.90 | 2.90 | 28.39 | 28.39
M9 | 5.80 | 5.80 | 34.19 | 34.19
M10 | 6.67 | 6.67 | 40.86 | 40.86
M11 | 5.51 | 5.51 | 46.37 | 46.37
M12 | 6.38 | 6.38 | 52.75 | 52.75
M13 | 7.25 | 7.25 | 60.00 | 60.00
M14 | 7.25 | 7.25 | 67.25 | 67.25
M15 | 5.80 | 5.80 | 73.05 | 73.05
M16 | 5.80 | 5.80 | 78.85 | 78.85
M17 | 5.77 | 5.77 | 84.62 | 84.62
M18 | 15.38 | 15.38 | 100.00 | 100.00
SPRINT | JUMLAH TASK | BOBOT (%) | STATUS | SELESAI
Sprint 0 | 6 | 56.82 | Done | 100%
Sprint 1 | 7 | 6.09 | Done | 100%
Sprint 2 | 5 | 7.09 | Done | 100%
Sprint 3 | 7 | 10.15 | Done | 100%
Sprint 4 | 7 | 10.15 | Done | 100%
Sprint 5 | 5 | 7.25 | Done | 100%
Sprint 6 | 5 | 7.25 | Done | 100%
Laporan | 6 | 6.96 | Done | 100%
TOTAL | 48 | 100.00 | Done | 100%
METRIK | NILAI | KETERANGAN
PV (Planned Value) | 100% | Total rencana biaya/pekerjaan
EV (Earned Value) | 100% | Total pekerjaan yang diselesaikan
AC (Actual Cost) | 100% | Total biaya aktual yang dikeluarkan
SV (Schedule Variance) | 0% | EV - PV = Tepat Waktu
CV (Cost Variance) | 0% | EV - AC = Sesuai Budget
SPI (Schedule Performance Index) | 1.00 | Kinerja jadwal sempurna
CPI (Cost Performance Index) | 1.00 | Kinerja biaya sempurna

## master
NO | SPRINT | ACTIVITY | START DATE | END DATE | DURATION (days) | WEIGHT (%) | STATUS
1. | Sprint 0 | Identifikasi Kebutuhan Sistem (Wawancara, Observasi, Analisis Masalah) | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 5 | 1.689% | To do
2. | Sprint 0 | Mencari Studi Pustaka sebagai referensi | 2023-11-13 | 2024-04-24 | 164 | 55.41% | To do
3. | Sprint 0 | Perancangan Alur Sistem (Flowchart, UML) | 2024-04-25 | 2024-05-29 | 35 | 11.82% | To do
4. | Sprint 0 | Perancangan Database (Normalisasi, ERD, LRS, Spesifikasi Database) | 2024-05-30 | 2024-07-12 | 44 | 14.86% | To do
5. | Sprint 0 | Perancangan UI | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 40 | 13.51% | To do
6. | Sprint 0 | Perancangan Product Backlog | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 8 | 2.703% | To do
| TOTAL DURATION SPRINT-0 |  | 2023-11-06 | 2024-09-02 | 296
| CONTRIBUTE SPRINT-0 |  |  |  |  | 60.04%
1. | Sprint 1 | Pembuatan Database, Tabel Akses, User, dan Level | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 1 | 3.226% | To do
2. | Sprint 1 | Pembuatan UI Login | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 7 | 22.58% | To do
3. | Sprint 1 | Implementasi autentikasi | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 8 | 25.81% | To do
4. | Sprint 1 | Pembuatan Menu logout | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1 | 3.226% | To do
5. | Sprint 1 | Pembuatan tampilan dashboard | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 7 | 22.58% | To do
6. | Sprint 1 | Blackbox Testing Sprint 1 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 4 | 12.9% | To do
7. | Sprint 1 | UAT, Review dan Retrospective | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 3 | 9.677% | To do
|  | TOTAL DURATION SPRINT-1 | 2024-09-03 | 2024-10-03 | 31
|  | CONTRIBUTE SPRINT-1 |  |  |  | 6.288%
1. | Sprint 2 | Pembuatan Tabel Database Client | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 1 | 3.448% | To do
2. | Sprint 2 | Pembuatan UI Halaman Client | 2024-10-04 | 2024-10-10 | 7 | 24.14% | To do
3. | Sprint 2 | Implementasi Backend (CRUD) Modul Client | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 7 | 24.14% | To do
4. | Sprint 2 | Pembuatan UI Halaman User | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 7 | 24.14% | To do
5. | Sprint 2 | Implementasi Backend (CRUD) Modul User | 2024-10-25 | 2024-10-31 | 7 | 24.14% | To do
|  | TOTAL DURATION SPRINT-2 | 2024-10-03 | 2024-10-31 | 29
|  | CONTRIBUTE SPRINT-2 |  |  |  | 5.882%
1. | Sprint 3 | Pembuatan Tabel Database Project | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1 | 2.439% | To do
2. | Sprint 3 | Pembuatan UI Halaman Project | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 5 | 12.2% | To do
3. | Sprint 3 | Implementasi Backend (CRUD) Modul Project | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 5 | 12.2% | To do
4. | Sprint 3 | Pembuatan UI Task dan sub Task | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 5 | 12.2% | To do
5. | Sprint 3 | Implementasi Backend (CRUD) Modul Task | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 5 | 12.2% | To do
6. | Sprint 3 | Pembuatan UI Halaman Inventories | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2 | 4.878% | To do
7. | Sprint 3 | Implementasi Backend (CRUD) Modul Inventories | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 3 | 7.317% | To do
8. | Sprint 3 | Pembuatan UI Halaman Work Report | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2 | 4.878% | To do
9. | Sprint 3 | Implementasi Backend (CRUD) Modul Work Report | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 3 | 7.317% | To do
10. | Sprint 3 | Blackbox Testing Sprint 3 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 5 | 12.2% | To do
11. | Sprint 3 | UAT, Review dan Retrospective | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 5 | 12.2% | To do
|  | TOTAL DURATION SPRINT-3 | 2024-11-01 | 2024-12-13 | 41
|  | CONTRIBUTE SPRINT-3 |  |  |  | 8.316%
1. | Sprint 4 | Pembuatan Tabel Database EVM (PV, EV, AC) | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 5 | 14.29% | To do
2. | Sprint 4 | Implementasi Perhitungan PV (Planned Value) | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 5 | 14.29% | To do
3. | Sprint 4 | Implementasi Perhitungan EV (Earned Value) | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 5 | 14.29% | To do
4. | Sprint 4 | Implementasi Perhitungan AC (Actual Cost) | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 5 | 14.29% | To do
5. | Sprint 4 | Implementasi Perhitungan SV, CV, SPI, CPI | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 5 | 14.29% | To do
6. | Sprint 4 | Pembuatan UI Dashboard EVM | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 5 | 14.29% | To do
7. | Sprint 4 | Blackbox Testing Sprint 4 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 5 | 14.29% | To do
|  | TOTAL DURATION SPRINT-4 | 2024-12-16 | 2025-01-31 | 35
|  | CONTRIBUTE SPRINT-4 |  |  |  | 7.099%
1. | Sprint 5 | Implementasi Real-time Update Progress | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 5 | 25% | To do
2. | Sprint 5 | Pembuatan Grafik Kurva S | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 5 | 25% | To do
3. | Sprint 5 | Implementasi Alert dan Notifikasi | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 25% | To do
5. | Sprint 5 | Blackbox Testing Sprint 5 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 5 | 25% | To do
|  | TOTAL DURATION SPRINT-5 | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 20
|  | CONTRIBUTE SPRINT-5 |  |  |  | 4.057%
1. | Sprint 6 | Integration Testing Seluruh Modul | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 5 | 12.2% | To do
2. | Sprint 6 | User Acceptance Testing (UAT) Lengkap | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 5 | 12.2% | To do
3. | Sprint 6 | Perbaikan Bug dan Enhancement | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5 | 12.2% | To do
4. | Sprint 6 | Deployment ke Server Production | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 5 | 12.2% | To do
5. | Sprint 6 | Dokumentasi Sistem dan User Manual | 2025-04-07 | 2025-04-28 | 21 | 51.22% | To do
|  | TOTAL DURATION SPRINT-6 | 2025-03-10 | 2025-04-28 | 41
|  | CONTRIBUTE SPRINT-6 |  |  |  | 8.316%
|  | TOTAL DURATION SPRINT 0-6 |  |  | 493
|  | TOTAL WEIGHT SPRINT 0-6 |  |  |  | 100%
|  | MONTH(30,44) |  |  | 16.1958
No | Month | Start Date | End Date | Days | Plan (%) | Cumulative Plan (%) | PV | EV | SV
1. | M1 | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 25 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0
2. | M2 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 31 | 6.3 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 0
3. | M3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 31 | 6.3 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 0
4. | M4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 29 | 5.89 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 0
5. | M5 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 31 | 6.3 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 0
6. | M6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 30 | 6.1 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | 0
7. | M7 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 31 | 6.3 | 42.27 | 42.27 | 42.27 | 0
8. | M8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 30 | 6.1 | 48.37 | 48.37 | 48.37 | 0
9. | M9 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 31 | 6.3 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 0
10. | M10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 31 | 6.3 | 60.97 | 60.97 | 60.97 | 0
11. | M11 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 30 | 6.13 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 0
12. | M12 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 31 | 6.22 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 0
13. | M13 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 30 | 5.98 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 0
14. | M14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 31 | 6.19 | 85.49 | 85.49 | 85.49 | 0
15. | M15 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 31 | 6.19 | 91.68 | 91.68 | 91.68 | 0
16. | M16 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 28 | 5.59 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 0
17. | M17 | 2025-03-01 | 2025-04-28 | 59 | 2.73 | 100 | 100 | 100 | 0
Formulas:
END DATE = [END DATE, row above]

## hasil sprint 0-6
Sprint | Total story sprint | Start Date | End Date | Duration | Weight (%) | PV | EV | SV | Status
Sprint 0 | 6 | 2023-11-06 | 2024-09-02 | 296 | 60.04% | 60.04% | 60.04% | 0 | Done
Sprint 1 | 8 | 2024-09-03 | 2024-10-03 | 31 | 6.288% | 66.33% | 66.33% | 0 | Done
Sprint 2 | 5 | 2024-10-03 | 2024-10-31 | 29 | 5.882% | 72.21% | 72.21% | 0 | Done
Sprint 3 | 11 | 2024-11-01 | 2024-12-13 | 41 | 8.316% | 80.53% | 80.53% | 0 | Done
Sprint 4 | 7 | 2024-12-16 | 2025-01-31 | 35 | 7.099% | 87.63% | 87.63% | 0 | To do
Sprint 5 | 5 | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 20 | 4.057% | 91.68% | 91.68% | 0 | To do
Sprint 6 | 5 | 2025-03-10 | 2025-11-19 | 41 | 8.316% | 100% | 100% | 0 | To do
| TOTAL |  |  | 493 | 100%

## Sheet3
No | Nama Field | Tipe Data | Lebar | Keterangan
1. | Id | bigint | - | Primary Key sebagai identitas unik setiap user. Auto increment.
2. | name | varchar | 50 | Nama lengkap pengguna yang digunakan untuk identifikasi di aplikasi. Tidak boleh kosong.
3. | email | varchar | 20 | Alamat email pengguna sebagai identitas login. Harus unik dan tidak boleh kosong.
4. | email_verified_at | timestamp | - | Menyimpan waktu verifikasi email. Nilai NULL berarti email belum diverifikasi.
5. | password | varchar | 50 | Menyimpan password yang sudah di-hash. Tidak disimpan dalam bentuk teks asli. Wajib diisi.
6. | avatar | varchar | 125 | Menyimpan nama file atau path gambar profil pengguna. Boleh kosong.
7. | phone | varchar | 20 | Nomor telepon pengguna. Tidak wajib diisi.
8. | job_title | varchar | 50 | Jabatan atau posisi pekerjaan user di dalam organisasi/proyek. Tidak wajib diisi.
9. | address | varchar | 125 | Alamat tempat tinggal pengguna. Bersifat opsional.
No | Nama Field | Tipe Data | Lebar | Keterangan
1. | Id | bigint | - | Primary key dari tabel roles yang berfungsi sebagai identitas unik setiap peran (role) dalam sistem. Nilai id bersifat auto-increment sehingga setiap role baru akan mendapatkan nomor identitas yang berbeda secara otomatis. Field ini digunakan sebagai acuan relasi pada tabel pivot seperti role_has_permissions dan model_has_roles.
2. | Name | varchar | 50 | Menyimpan nama peran (role) dalam sistem, seperti admin, project_manager, atau team_member. Field ini berfungsi sebagai identitas utama role dan bersifat unik. Role digunakan untuk mengelompokkan hak akses pada pengguna. Wajib diisi.
3. | Guard_name | varchar | 50 | Menentukan guard atau mekanisme autentikasi yang digunakan untuk role tersebut. Secara umum nilainya adalah web atau api. Guard memastikan bahwa role hanya berlaku pada konteks autentikasi tertentu. Wajib diisi.
No | Nama Field | Tipe Data | Lebar | Keterangan
1. | Id | bigint | - | Primary key dari tabel permissions yang menjadi identitas unik untuk setiap hak akses (permission).Nilai id bersifat auto-increment dan digunakan sebagai referensi utama dalam relasi many-to-many melalui tabel pivot role_has_permissions dan model_has_permissions.
2. | Name | varchar | 50 | Menyimpan nama permission atau hak akses spesifik, seperti create project, edit task, view report, atau delete user. Permission merepresentasikan aksi yang diperbolehkan pada sistem. Field ini harus unik dan wajib diisi.
3. | Guard_name | varchar | 50 | Menentukan guard atau konteks autentikasi tempat permission diterapkan. Guard memastikan bahwa permission tidak bercampur antara jenis autentikasi yang berbeda. Wajib diisi.
No | Nama Field | Tipe Data | Lebar | Keterangan
1. | Id | bigint | - | Primary key perusahaan pemilik (owner company). Bersifat auto-increment
2. | Name | varchar | 50 | Nama resmi perusahaan pemilik yang dicatat dalam sistem. Wajib
3. | Logo | Varchar | 125 | Menyimpan nama file atau path dari logo perusahaan. Opsional
4. | Address | Varchar | 125 | Alamat lengkap perusahaan pemilik. Isian ini membantu identifikasi lokasi fisik perusahaan. Opsional.
5. | Postal_code | Int | 20 | Kode pos area lokasi perusahaan untuk memudahkan proses kategorisasi wilayah atau pengiriman dokumen. Opsional.
6. | City | Varchar | 20 | Nama kota tempat perusahaan berada. Digunakan untuk kebutuhan administratif dan grouping data. Opsional.
7. | Email | Varchar | 20 | Alamat email resmi perusahaan. Digunakan untuk komunikasi terkait proyek atau notifikasi sistem. Opsional.
8. | Phone | Varchar | 20 | Nomor telepon perusahaan. Dipakai untuk informasi kontak dan validasi data perusahaan. Opsional.
9. | Web | Varchar | 125 | URL website resmi perusahaan. Opsional dan digunakan sebagai informasi tambahan profil perusahaan.
No | Nama Field | Tipe Data | Lebar | Keterangan
1. | User_Id | bigint | - | Foreign key yang merujuk pada id di tabel users. Digunakan untuk menghubungkan pengguna dengan perusahaan klien. Mewakili pengguna yang diberi akses atau berkaitan dengan perusahaan klien tertentu.
2. | Client_company_Id | bigint | - | Foreign key yang merujuk pada id di tabel client_companies. Menandai perusahaan klien yang terasosiasi dengan user tertentu. Berfungsi sebagai relasi many-to-many antara user dan perusahaan klien.
No | Nama Field | Tipe Data | Lebar | Keterangan
1. | Id | bigint | - | Primary key Perusahaan Clients. Bersifat auto-increment
2. | name | varchar | 50 | Nama resmi perusahaan Client yang dicatat dalam sistem. Wajib
3. | Logo | Varchar | 125 | Menyimpan nama file atau path dari logo perusahaan. Opsional
4. | Address | Varchar | 125 | Alamat lengkap Perusahaan Clients. Isian ini membantu identifikasi lokasi fisik perusahaan. Opsional.
5. | Postal_code | Int | 20 | Kode pos area lokasi perusahaan. Memudahkan proses kategorisasi wilayah atau pengiriman dokumen. Opsional.
6. | city | Varchar | 20 | Nama kota tempat perusahaan berada. Digunakan untuk kebutuhan administratif dan grouping data. Opsional.
7. | email | Varchar | 20 | Alamat email resmi perusahaan. Digunakan untuk komunikasi terkait proyek atau notifikasi sistem. Opsional.
8. | phone | Varchar | 20 | Nomor telepon perusahaan. Dipakai untuk informasi kontak dan validasi data perusahaan. Opsional.
9. | web | Varchar | 125 | URL website resmi perusahaan. Opsional dan digunakan sebagai informasi tambahan profil perusahaan.
No | Nama Field | Tipe Data | Lebar | Keterangan
1. | User_Id | bigint | - | Foreign key yang merujuk pada id tabel users. Field ini menunjukkan pengguna yang diberi hak akses terhadap proyek tertentu. Digunakan untuk menentukan role pengguna dalam proyek (Project Manager, Team Member, Client).
2. | Project_Id | bigint | - | Foreign key yang merujuk pada id tabel projects. Field ini mewakili proyek yang diakses oleh pengguna. Bersama dengan user_id membentuk relasi many-to-many antara pengguna dan proyek.
No | Nama Field | Tipe Data | Lebar | Keterangan
1. | Id | bigint | - | Primary key sebagai identitas unik setiap proyek dalam sistem.
2. | client_company_id | bigint | - | Foreign key yang merujuk ke tabel client_companies. Menentukan perusahaan klien yang menjadi pemilik proyek.
3. | client_user_id | bigint | - | Foreign key yang merujuk ke tabel users. Menunjukkan pengguna klien yang berwenang sebagai penanggung jawab atau perwakilan klien dalam proyek.
4. | code | Varchar | 20 | Kode unik proyek yang digunakan sebagai identitas administratif dan referensi dokumen.
5. | name | Varchar | 50 | Nama resmi proyek yang dikelola dalam sistem.
6. | description | Text | - | Deskripsi proyek secara rinci, mencakup ruang lingkup, tujuan, dan ketentuan pelaksanaan.
7. | start_date | date | - | Tanggal resmi mulai pelaksanaan proyek berdasarkan perencanaan atau kontrak.
8. | end_date | date | - | Tanggal rencana penyelesaian proyek. Digunakan untuk evaluasi jadwal dan perhitungan performa waktu.
9. | direct_cost_plan | decimal | 15.2 | Total rencana biaya langsung (direct cost) yang didefinisikan pada fase perencanaan proyek.
10. | direct_cost_actual | decimal | 15.2 | Total biaya langsung aktual yang telah dikeluarkan selama pelaksanaan proyek.
11. | overhead_site_rate | decimal | 5.2 | Persentase biaya overhead lapangan yang ditetapkan untuk proyek.
12. | overhead_site_cost_plan | decimal | 15.2 | Total rencana biaya overhead lapangan.
13. | overhead_site_cost_actual | decimal | 15.2 | Total realisasi biaya overhead lapangan.
14. | administrative_rate | decimal | 5.2 | Persentase biaya administrasi yang dialokasikan untuk proyek.
15. | administrative_cost_plan | decimal | 15.2 | Total rencana biaya administrasi.
16. | administrative_cost_actua | decimal | 15.2 | Total biaya administrasi aktual yang telah dikeluarkan.
17. | contingency_rate | decimal | 5.2 | Persentase dana cadangan (contingency) yang dianggarkan untuk mengantisipasi risiko dalam proyek.
19. | contingency_cost_actual | decimal | 15.2 | Total penggunaan biaya cadangan aktual.
20. | profit_rate | decimal | 5.2 | Persentase keuntungan (profit) yang ditargetkan dalam proyek.
21. | profit_cost_plan | decimal | 15.2 | Total rencana biaya keuntungan proyek.
22. | profit_cost_actual | decimal | 15.2 | Total realisasi biaya keuntungan.
23. | tax_rate | decimal | 5.2 | Persentase pajak yang diberlakukan pada proyek.
24. | tax_cost_plan | decimal | 15.2 | Total rencana biaya pajak proyek.
25. | tax_cost_actua | decimal | 15.2 | Total realisasi biaya pajak.
26. | budget_project_estimate | decimal | 15.2 | Estimasi awal total anggaran proyek sebelum finalisasi perencanaan.
27. | budget_project_final_plan | decimal | 15.2 | Total rencana anggaran final proyek yang telah ditetapkan.
28. | budget_project_grandtotal_plan | decimal | 15.2 | Total keseluruhan rencana anggaran proyek, termasuk seluruh komponen biaya.
29. | budget_project_grandtotal_actual | decimal | 15.2 | Total realisasi biaya keseluruhan yang telah dikeluarkan untuk proyek.
30. | budget_project_actual | decimal | 15.2 | Anggaran aktual yang sedang berlaku berdasarkan perkembangan proyek.
31. | progress_project | decimal | 5.2 | Persentase progres pekerjaan proyek berdasarkan realisasi kegiatan di lapangan. Digunakan untuk evaluasi performa dan perhitungan Earned Value Management (EVM).
No | Nama Field | Tipe Data | Lebar | Keterangan
1. | Id | bigint | - | Primary key yang menjadi identitas unik setiap kelompok tugas (task group) dalam sistem.
2. | Project_id | bigint | - | Foreign key yang terhubung ke tabel projects. Field ini menentukan proyek tempat kelompok tugas ini berada, sehingga setiap task group dipetakan secara eksplisit ke satu proyek.
3. | Name | Varchar | 50 | Nama kelompok tugas yang mendefinisikan kategori atau fase pekerjaan dalam proyek. Digunakan untuk mengorganisasi tugas-tugas secara sistematis.
4. | Description | text | - | Deskripsi rinci mengenai kelompok tugas, berisi penjelasan ruang lingkup, tujuan, atau ketentuan tambahan terkait kelompok pekerjaan tersebut.
5. | Order_column | int | - | Angka urutan yang menentukan posisi task group dalam tampilan atau struktur proyek. Nilai ini digunakan untuk menyusun kelompok tugas secara terurut dalam interface maupun logika aplikasi.
No | Nama Field | Tipe Data | Lebar | Keterangan
1. | id | bigint | - | Primary key sebagai identitas unik setiap tugas yang tercatat dalam sistem.
2. | project_id | bigint | - | Foreign key yang menghubungkan tugas dengan proyek asalnya. Setiap tugas selalu berada dalam satu proyek tertentu.
3. | group_id | bigint | - | Foreign key yang merujuk ke tabel task_groups. Field ini menentukan kelompok tugas tempat sebuah task berada dalam struktur proyek.
4. | Created_by_user_id | bigint | - | Foreign key yang merujuk ke tabel users. Field ini mencatat pengguna yang membuat atau mendaftarkan tugas tersebut ke dalam sistem.
5. | assigned_to_user_id | bigint | - | Foreign key yang merujuk ke tabel users. Berfungsi untuk menetapkan pengguna yang bertanggung jawab melaksanakan tugas.
6. | assigned_at | timestamp | - | Waktu penetapan tugas kepada pengguna terkait. Digunakan untuk pelacakan distribusi pekerjaan.
7. | number | Int | 10 | Nomor urut atau kode identifikasi tugas dalam proyek. Digunakan untuk referensi administratif dan pemetaan internal.
8. | order_column | int | - | Angka urutan yang menentukan posisi tugas dalam tampilan atau daftar tugas. Memastikan tugas tersusun secara teratur.
9. | name | varchar | 50 | Nama tugas yang menggambarkan judul atau jenis pekerjaan yang harus diselesaikan.
10. | description | text | - | Uraian detail mengenai tugas, termasuk ruang lingkup, metode kerja, atau instruksi teknis lainnya.
11. | start_date | date | - | Tanggal rencana atau aktual dimulainya pengerjaan tugas.
12. | end_date | date | - | Tanggal rencana atau aktual penyelesaian tugas. Digunakan untuk evaluasi kinerja jadwal.
13. | budget_task_plan | decimal | 15.2 | Total rencana anggaran yang dialokasikan untuk tugas pada tahap perencanaan proyek.
14. | budget_task_actual | decimal | 15.2 | Nilai biaya aktual yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan tugas.
15. | weight_task | decimal | 8.2 | Bobot persentase tugas terhadap keseluruhan proyek. Field ini digunakan dalam perhitungan Earned Value Management (EVM).
16. | Volume | decimal | 12.2 | Volume pekerjaan yang dialokasikan untuk tugas (misalnya satuan m³, m², unit). Sangat relevan dalam proyek konstruksi berbasis kuantitas.
17. | unit_cost_task | decimal | 15.2 | Harga satuan pekerjaan untuk tugas, yang digunakan dalam perhitungan total biaya berdasarkan volume.
18. | progress_task | decimal | 5.2 | Persentase progres penyelesaian tugas berdasarkan laporan aktual pekerjaan di lapangan.
19. | is_completed | tinyint | 1 | Status penyelesaian tugas. Bernilai 1 jika tugas selesai, dan 0 jika masih dalam proses.
No | Nama Field | Tipe Data | Lebar | Keterangan
1. | Id | bigint | - | Primary key Digunakan untuk mengidentifikasi setiap alokasi inventaris ke dalam suatu task secara unik. Auto-increment
2. | Inventory_id | bigint | - | Foreign key yang merujuk ke tabel inventories. Menunjukkan item inventaris mana yang dialokasikan.
3. | Task_id | Bigint | - | Foreign key yang merujuk ke tabel tasks. Menunjukkan alokasi inventaris dipakai untuk task yang mana.
4. | Allocated_by_user_id | Bigint | - | Foreign key yang merujuk ke tabel users. Mengidentifikasi user yang melakukan proses alokasi inventaris.
5. | Quantity_allocated | Decimal | 15.2 | jumlah inventaris yang dialokasikan untuk task tertentu.
6. | Cost_at_allocation | Decimal | 15.2 | Harga satuan inventaris pada saat dialokasikan ke task.
7. | Notes | Text | - | Catatan tambahan terkait alokasi inventaris.
No | Nama Field | Tipe Data | Lebar | Keterangan
1. | Id | bigint | - | Primary key Digunakan untuk mengidentifikasi setiap item inventaris secara unik. Auto-increment
2. | Code | varchar | 20 | Kode unik untuk setiap item inventaris. Berfungsi sebagai identitas material/peralatan, memudahkan proses pencarian dan pencatatan.
3. | Name | varchar | 50 | Nama item inventaris.
4. | Description | text | - | Penjelasan lebih detail mengenai inventaris. Optional
5. | Unit_cost | Decimal | 15.2 | Harga satuan item inventaris. Dipakai untuk perhitungan biaya aktual (Actual Cost) ketika inventaris dialokasikan ke task.
6. | Quantity_on_hand | Decimal | 15.2 | Jumlah stok inventaris yang tersedia di gudang atau lokasi proyek.
7. | Created_by_user_id | bigint | - | ID user yang membuat atau menambahkan item inventaris ke sistem. Yang memiliki aksess permissions
No | Nama Field | Tipe Data | Lebar | Keterangan
1. | Id | Bigint | - | Primary key Identitas unik untuk setiap relasi dependensi antar task. Auto-increment
2. | task_id | Bigint | - | Foreign key Referensi ke task yang memiliki ketergantungan (dependent task).
3. | depends_on_task_id | Bigint | - | Task yang menjadi prasyarat (preceding task).
4. | relation_type_id | Bigint | - | Menentukan jenis hubungan dependensi antar task. Mengarah ke tabel lables, misalnya task_relation_types.
5. | lag_days | Int | Default:0 | Jumlah jeda (delay) dalam hari antar dua task yang saling bergantung. Default bernilai 0.
No | Nama Field | Tipe Data | Lebar | Keterangan
1. | Id | bigint |  | Primary key Identitas unik setiap laporan pekerjaan harian (daily work report). Auto-increment
2. | Task_id | bigint | - | Foreign key Referensi ke task yang dilaporkan progresnya. Menghubungkan laporan harian dengan pekerjaan spesifik dalam proyek. Relasi ke tasks.id.
3. | user_id | bigint | - | User yang membuat laporan (biasanya Team Member lapangan). Digunakan untuk tracking tanggung jawab dan validasi oleh Project Manager. Relasi ke users.id.
4. | name | varchar | 50 | Judul atau nama laporan.
5. | report_date | date | - | Tanggal laporan pekerjaan. Digunakan untuk time-series tracking progres dan biaya harian.
6. | progress | tinyint | Default:0 | Prosentase progres pekerjaan pada hari laporan (0–100).
7. | work_done | decimal | 8.3 | Volume pekerjaan yang diselesaikan pada hari itu
8. | unit_id | bigint | - | Foreign key refrensi ke table labels dengan type_inventory_label. Satuan yang digunakan untuk kolom work_done.
9. | actual_cost | decima | 15.2 | Total biaya aktual harian yang terjadi untuk pekerjaan terkait.
10. | actual_unit_cost | decimal | 15.2 | Biaya aktual per satuan volume pekerjaan.
11. | labor_details | json | - | Detail biaya tenaga kerja harian.
12. | material_details | json | - | Rincian penggunaan material harian.
13. | equipment_details | json | - | Rincian penggunaan peralatan.
14. | remarks | text | - | Catatan tambahan dari pelapor. digunakan untuk mencatat kendala lapangan, kondisi material, kendala tenaga kerja, atau evaluasi singkat.
15 | Weather | varchar | 50 | Informasi cuaca pada tanggal laporan.
No | Nama Field | Tipe Data | Lebar | Keterangan
1. | Id | bigint | - | Primary key Identitas unik untuk setiap lampiran (file attachment) yang diunggah dalam sistem. Auto-increment
2. | project_id | bigint | - | Foreign key Referensi ke proyek yang terkait dengan file. Menandai file sebagai lampiran pada level proyek (misal: dokumen kontrak, gambar desain, proposal). Relasi ke project.id
3. | Task_id | bigint | - | Foregin key Referensi ke task terkait jika file diunggah pada level pekerjaan tertentu.
4. | Work_report_id | bigint | - | Foreign key Referensi ke laporan harian (work report) jika file diunggah sebagai bukti pekerjaan harian.
5. | User_id | bigint | - | User yang mengunggah file. Untuk tracking siapa yang bertanggung jawab atas file.
6. | name | varchar | 50 | Nama file yang disimpan sebagai metadata, bukan nama di sistem file.
7. | path | varchar | 125 | Lokasi file dalam sistem penyimpanan (storage path).
8. | thumb | varchar | 125 | Lokasi thumbnail atau versi kecil gambar (jika ada).
9. | disk | Varchar default:'public | 125 | Jenis disk penyimpanan yang digunakan berdasarkan konfigurasi Laravel.
10. | mime_type | varchar | 125 | Jenis konten file berdasarkan standar MIME.
11. | file_type | varchar | 125 | Kategori file yang ditentukan oleh sistem, bukan MIME type.
12. | size | bigint | - | Ukuran file dalam byte.
13. | is_main | tinyint | - | Penanda apakah file merupakan lampiran utama (cover) untuk proyek atau task. 0 = bukan file utama. 1 = file utama
No | Nama Field | Tipe Data | Lebar | Keterangan
1. | Id | bigint | - | Primary key Identitas unik setiap komentar yang dibuat dalam sistem. Auto-increment
2. | User_id | bigint | - | Foreign_key Referensi ke pengguna yang menuliskan komentar. Relasi ke users.id.
3. | Task_id | bigint | - | Foreign key Referensi ke task yang menjadi konteks komentar. Relasi ke tasks.id.
4. | Content | text | - | Isi komentar yang dituliskan oleh pengguna.
Berisi catatan, instruksi, klarifikasi, feedback, atau komunikasi internal terkait task.
No | Nama Field | Tipe Data | Lebar | Keterangan
1. | Id | bigint | - | Primary key Menjadi identitas unik setiap catatan perhitungan EVM yang tersimpan dalam sistem pada tanggal tertentu. Auto-increment
2. | project_id | Bigint | - | Foreign key yang menghubungkan catatan EVM dengan proyek tertentu. Memastikan setiap data EVM terkait langsung dengan satu proyek yang sedang dianalisis.
3. | report_date | Date | - | Tanggal perhitungan atau pelaporan EVM dilakukan. Digunakan untuk memantau perkembangan performa proyek secara periodik.
4. | budget_at_completion | decimal | 15.2 | Total anggaran proyek ketika pekerjaan selesai (Budget at Completion / BAC).Nilai ini menjadi baseline perbandingan dengan estimasi biaya dan varians akhir.
5. | planned_value | decimal | 15.2 | Nilai rencana kerja yang seharusnya telah dicapai sampai tanggal laporan (Planned Value / PV).Menggambarkan jadwal rencana berdasarkan baseline proyek.
6. | earned_value | decimal | 15.2 | Nilai pekerjaan yang benar-benar telah diselesaikan hingga tanggal laporan (Earned Value / EV). Mengukur progress fisik dalam bentuk nilai anggaran.
7. | actual_cost | decimal | 15.2 | Total biaya aktual yang telah dikeluarkan hingga tanggal laporan (Actual Cost / AC).Mencerminkan realisasi pengeluaran proyek.
8. | schedule_variance | decimal | 15.2 | Indikator selisih antara EV dan PV (Schedule Variance / SV = EV − PV).Menunjukkan apakah proyek mengalami percepatan atau keterlambatan.
9. | cost_variance | decimal | 15.2 | Indikator selisih antara EV dan AC (Cost Variance / CV = EV − AC).Menilai apakah proyek mengalami pemborosan atau efisiensi biaya.
10. | schedule_performance_index | Decimal | 8.4 | Rasio kinerja jadwal proyek (SPI = EV ÷ PV).Mengukur tingkat produktivitas pelaksanaan dibandingkan rencana.
11. | cost_performance_index | Decimal | 15.2 | Rasio kinerja biaya proyek (CPI = EV ÷ AC).Menilai efisiensi penggunaan anggaran.
12. | estimate_at_completion | decimal | 15.2 | Estimasi total biaya penyelesaian proyek berdasarkan kinerja aktual (EAC).Menggambarkan perkiraan biaya akhir proyek.
13. | estimate_to_complete | decimal | 15.2 | Biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan (ETC = EAC − AC).Digunakan untuk melihat kebutuhan biaya lanjutan.
14. | variance_at_completion | decimal | 15.2 | Selisih antara BAC dan EAC (VAC = BAC − EAC).
15. | tcpi_bac | decimal | 8.4 | To Complete Performance Index berbasis BAC (TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)). Mendefinisikan tingkat performa biaya yang harus dicapai agar proyek dapat kembali sesuai anggaran awal.
16. | tcpi_eac | decimal | 8.4 | TCPI berbasis EAC (TCPI = (BAC − EV) ÷ (Mendefinisikan tingkat performa biaya yang harus dicapai agar proyek dapat kembali sesuai anggaran awal.EAC − AC)). Menilai kebutuhan kinerja biaya agar proyek dapat sesuai estimasi baru.
17. | notes | text | - | Catatan tambahan terkait analisis EVM. Dapat berupa penjelasan penyebab varians, kondisi lapangan, rekomendasi tindakan, atau observasi manajerial lainnya.
No | Nama Field | Tipe Data | Lebar | Keterangan
1. | Id | Char | 36 | Primary key. UUID v4. Identitas unik untuk setiap notifikasi. Tidak auto-increment.
2. | type | varchar | 50 | Menyimpan nama class notifikasi
3. | notifiable_type | Varchar | 50 | Jenis model penerima notifikasi (polymorphic).
4. | notifiable_id | bigint | - | ID dari entity penerima notifikasi, biasanya users.id.
5. | data | text | - | payload notifikasi dalam format JSON (judul, pesan, link, metadata lain).
6. | Read_at | timestamp | - | Waktu kapan notifikasi dibaca. NULL berarti belum dibaca.
No | Nama Field | Tipe Data | Lebar | Keterangan
1. | Id | bigint | - | Primary key. Identitas unik untuk setiap label. Auto-increment.
2. | name | varchar | 20 | Nama label yang ditampilkan ke pengguna.
3. | slug | varchar | 20 | Identitas unik berbasis teks untuk label (kebab-case). Digunakan untuk query, URL, atau filter.
4. | type | varchar | 20 | Jenis atau kategori label. Misal: task, project, inventory, priority. Berguna untuk pemisahan label berdasarkan modul.
5. | color | Varchar | 20 | (Opsional) Warna label dalam format HEX/RGB/Mantine.V7
6. | icon | varchar | 20 | (Opsional) Nama icon. Misal dari Tabler/react-icon Menambah identitas visual.

## Sheet5
Keterangan
Aktor | : | Project Manager.
Tujuan | : | Mengelola data proyek seperti penambahan, pembaruan, dan penghapusan.
Hasil | : | Data proyek diperbarui di database dan tampil di halaman proyek.

## Sheet6
No | Method | Endpoint | Description | Request Body | Response
1. | GET | /login | Menampilkan formulir masuk | N/A | Tampilan formulir login HTML
2. | POST | /login | Mencoba autentikasi pengguna | email (string), password (string), _token (CSRF token) | Dialihkan ke dasbor jika berhasil, kembali ke login dengan kesalahan jika gagal
3. | POST | /logout | Keluar dari pengguna yang diautentikasi | N/A (requires auth session) | Dialihkan ke beranda
4. | GET | /password/forgot | Menampilkan formulir lupa kata sandi | N/A | Tampilan formulir lupa kata sandi HTML
5. | POST | /password/forgot | Mengirim tautan pengaturan ulang kata sandi | email (string), password (string), _token (CSRF token) | Pesan berhasil atau kesalahan
6. | GET | /password/new/{token} | Menampilkan formulir kata sandi baru | N/A | Formulir kata sandi baru HTML
7. | POST | /password/new | Menyimpan kata sandi baru | email (string), password (string), _token (CSRF token) | Dialihkan ke login jika berhasil
| Method | Endpoint | Deskripsi | Request | Response
| GET | /labels | Mengambil semua data label (termasuk pagination jika ada). | – | { data: [...], meta: {...} }
| GET | /labels/create | Mengambil data pendukung untuk form create (opsional, biasanya tidak dipakai API). | – | { form_options: {...} }
| POST | /labels | Membuat label baru. | { name: string, color: string } | { message: "Label created", data: {...} }
| GET | /labels/{label}/edit | Mengambil data label utk ditampilkan di form edit. | – | { data: {...} }
| PUT/PATCH | /labels/{label} | Mengupdate label. | { name: string, color: string } | { message: "Label updated", data: {...} }
| DELETE | /labels/{label} | Soft delete label (bergantung model menggunakan SoftDeletes). | – | { message: "Label deleted" }
| DELETE | /labels/{label}/force-delete | Menghapus permanen label dari database. | – | { message: "Label permanently deleted" }
| POST | /labels/{labelId}/restore | Restore label yang telah di-soft-delete. | – | { message: "Label restored", data: {...} }
| Method | Endpoint | Deskripsi | Request Body | Response
| POST | /{project}/tasks/{task}/attachments/upload | Mengunggah attachment untuk task tertentu pada project. | FormData:• file: file upload | { message: "Attachment uploaded", data: {...} }
| DELETE | /{project}/tasks/{task}/attachments/{attachment} | Menghapus attachment milik task tertentu. | – | { message: "Attachment deleted" }
| DELETE | /{project}/attachments/{attachment} | Menghapus attachment langsung pada project (tanpa konteks task). | – | { message: "Attachment deleted" }
| POST | /{workReport}/upload-photos | Mengunggah foto dokumentasi progress untuk Work Report tertentu. | FormData:• photos[]: array file foto | { message: "Photos uploaded", data: [...] }
| DELETE | /{workReport}/attachments/{attachment} | Menghapus attachment milik Work Report tertentu. | – | { message: "Attachment deleted" }
| Method | Endpoint | Deskripsi | Request Body | Response
| GET | /activity | Menampilkan daftar aktivitas (activity log) dalam sistem. Biasanya berisi aktivitas user seperti create, update, delete, login, perubahan data, dll. | – | JSON berisi daftar aktivitas atau tampilan Inertia Page dengan props { activities: [...] }
| Method | Endpoint | Deskripsi | Request Body | Response
| GET | /notifications | Mengambil daftar notifikasi milik user yang sedang login. | – | JSON daftar notifikasi atau Inertia props { notifications: [...] }
| PUT | /notifications/{notification}/read | Menandai satu notifikasi sebagai sudah dibaca. | – | Status sukses, notifikasi yang sudah di-update
| PUT | /notifications/read/all | Menandai semua notifikasi sebagai sudah dibaca. | – | Status sukses
| DELETE | /notifications/{notification} | Menghapus satu notifikasi. | – | Status sukses / 204 No Content
| DELETE | /notifications/clear/all | Menghapus semua notifikasi. | – | Status sukses
| Method | Endpoint | Deskripsi | Request Body | Response
| GET | /{project}/evm-records | Mengambil daftar EVM Records untuk project tertentu. | – | JSON / Inertia props berisi daftar EVM Records
| POST | /evm-records/recalculate | Melakukan proses rekalkulasi EVM (Earned Value Management) secara keseluruhan untuk project. | { project_id: number } | Status sukses + hasil recalculation (CPI, SPI, PV, EV, AC, dsb)

## Sheet2
NO | SPRINT | ACTIVITY | START DATE | END DATE | DURATION (days) | WEIGHT (%) | STATUS
1 | Sprint 0 | Identifikasi Kebutuhan Sistem (Wawancara, Observasi, Analisis Masalah) | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 5 | 2% | To do
2 | Sprint 0 | Mencari Studi Pustaka sebagai referensi | 2023-11-13 | 2024-04-24 | 164 | 55% | To do
3 | Sprint 0 | Perancangan Alur Sistem (Flowchart, UML) | 2024-04-25 | 2024-05-29 | 35 | 12% | To do
4 | Sprint 0 | Perancangan Database (Normalisasi, ERD, LRS, Spesifikasi Database) | 2024-05-30 | 2024-07-12 | 44 | 15% | To do
5 | Sprint 0 | Perancangan UI | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 40 | 14% | To do
6 | Sprint 0 | Perancangan Product Backlog | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 8 | 3% | To do
| TOTAL DURATION SPRINT-0 |  | 2023-11-06 | 2024-09-02 | 296 | 42.35%
CONTRIBUTE SPRINT-0
1 | Sprint 1 | Pembuatan Database, Tabel Akses, User, dan Level | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 1 | 3% | To do
2 | Sprint 1 | Pembuatan UI Login | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 7 | 23% | To do
3 | Sprint 1 | Implementasi autentikasi | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 8 | 26% | To do
4 | Sprint 1 | Pembuatan Menu logout | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1 | 3% | To do
5 | Sprint 1 | Pembuatan tampilan dashboard | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 7 | 23% | To do
6 | Sprint 1 | Blackbox Testing Sprint 1 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 4 | 13% | To do
7 | Sprint 1 | UAT, Review & Retrospective | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 3 | 10% | To do
|  | TOTAL DURATION SPRINT-1 | 2024-09-03 | 2024-10-03 | 31 | 4.43%
CONTRIBUTE SPRINT-1
1 | Sprint 2 | Pembuatan Tabel Database Client | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 1 | 3% | To do
2 | Sprint 2 | Pembuatan UI Halaman Customer | 2024-10-04 | 2024-10-10 | 7 | 24% | To do
3 | Sprint 2 | Implementasi Backend (CRUD) Modul Client | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 7 | 24% | To do
4 | Sprint 2 | Pembuatan UI Halaman User | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 7 | 24% | To do
5 | Sprint 2 | Implementasi Backend (CRUD) Modul User | 2024-10-25 | 2024-10-31 | 7 | 24% | To do
|  | TOTAL DURATION SPRINT-2 | 2024-10-03 | 2024-10-31 | 29 | 4.15%
CONTRIBUTE SPRINT-2
1 | Sprint 3 | Pembuatan Tabel Database Project | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1 | 2% | To do
2 | Sprint 3 | Pembuatan UI Halaman Project | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 5 | 12% | To do
3 | Sprint 3 | Implementasi Backend (CRUD) Modul Project | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 5 | 12% | To do
4 | Sprint 3 | Pembuatan UI Task dan sub Task | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 5 | 12% | To do
5 | Sprint 3 | Implementasi Backend (CRUD) Modul Task | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 5 | 12% | To do
6 | Sprint 3 | Pembuatan UI Halaman Inventories | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2 | 5% | To do
7 | Sprint 3 | Implementasi Backend (CRUD) Modul Inventories | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 3 | 7% | To do
8 | Sprint 3 | Pembuatan UI Halaman Work Report | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2 | 5% | To do
9 | Sprint 3 | Implementasi Backend (CRUD) Modul Work Report | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 3 | 7% | To do
10 | Sprint 3 | Blackbox Testing Sprint 3 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 5 | 12% | To do
11 | Sprint 3 | UAT, Review & Retrospective | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 5 | 12% | To do
|  | TOTAL DURATION SPRINT-3 | 2024-11-01 | 2024-12-13 | 41 | 5.87%
CONTRIBUTE SPRINT-3
1 | Sprint 4 | Pembuatan Tabel Database EVM (PV, EV, AC) | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 5 | 14% | To do
2 | Sprint 4 | Implementasi Perhitungan PV (Planned Value) | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 5 | 14% | To do
3 | Sprint 4 | Implementasi Perhitungan EV (Earned Value) | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 5 | 14% | To do
4 | Sprint 4 | Implementasi Perhitungan AC (Actual Cost) | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 5 | 14% | To do
5 | Sprint 4 | Implementasi Perhitungan SV, CV, SPI, CPI | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 5 | 14% | To do
6 | Sprint 4 | Pembuatan UI Dashboard EVM | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 5 | 14% | To do
7 | Sprint 4 | Blackbox Testing Sprint 4 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 5 | 14% | To do
|  | TOTAL DURATION SPRINT-4 | 2024-12-16 | 2025-01-31 | 35 | 5.01%
CONTRIBUTE SPRINT-4
1 | Sprint 5 | Implementasi Real-time Update Progress | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 5 | 25% | To do
2 | Sprint 5 | Pembuatan Grafik Kurva S | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 5 | 25% | To do
3 | Sprint 5 | Implementasi Alert & Notifikasi | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 25% | To do
5 | Sprint 5 | Blackbox Testing Sprint 5 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 5 | 25% | To do
|  | TOTAL DURATION SPRINT-5 | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 20 | 2.86%
CONTRIBUTE SPRINT-5
1 | Sprint 6 | Integration Testing Seluruh Modul | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 5 | 2% | To do
2 | Sprint 6 | User Acceptance Testing (UAT) Lengkap | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 5 | 2% | To do
3 | Sprint 6 | Perbaikan Bug & Enhancement | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5 | 2% | To do
4 | Sprint 6 | Deployment ke Server Production | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 5 | 2% | To do
5 | Sprint 6 | Dokumentasi Sistem & User Manual | 2025-04-07 | 2025-11-19 | 227 | 92% | To do
|  | TOTAL DURATION SPRINT-6 | 2025-03-10 | 2025-11-19 | 247 | 35.34%
CONTRIBUTE SPRINT-6
|  |  | TOTAL DURATION SPRINT 0-6 |  | 699
|  |  | TOTAL WEIGHT SPRINT 0-6 |  |  | 100%
|  |  | MONTH(30 days) |  | 23.3

## Sheet4
No | Nama tabel | Jumlah Field | keterangan
1. | Client_companies | 13 | Menyimpan data perusahaan klient
2. | owner_companies | 13 | Menyimpan data perusahaaan pemilik proyek
3. | Users | 15 | menyimpan data user
Method | Endpoint | Deskripsi | Request | Body | Response
GET | /clients/companies | Mendapatkan list client companies | Query: ?search=, ?status=, ?with_trashed= | - | {data: [...], pagination: {...}}
POST | /clients/companies | Membuat client company baru | Headers: Authorization: Bearer {token} | {name, address, phone, email, website} | {message, data: {...}}
PUT | /clients/companies/{companyId} | Update client company | Headers: Authorization: Bearer {token} | {name, address, phone, email, website} | {message, data: {...}}
DELETE | /clients/companies/{companyId} | Soft delete client company | Headers: Authorization: Bearer {token} | - | {message}
DELETE | /clients/companies/{companyId}/force-delete | Permanent delete client company | Headers: Authorization: Bearer {token} | - | {message}
POST | /clients/companies/{companyId}/restore | Restore deleted client company | Headers: Authorization: Bearer {token} | - | {message, data: {...}}
Method | Endpoint | Deskripsi | Request | Body | Response
GET | /clients/users | Get list client users | Query: ?search=, ?company_id=, ?with_trashed= | - | {data: [...], pagination: {...}}
POST | /clients/users | Create new client user | Headers: Authorization: Bearer {token} | {name, email, password, client_company_id, phone} | {message, data: {...}}
PUT | /clients/users/{userId} | Update client user | Headers: Authorization: Bearer {token} | {name, email, password?, client_company_id, phone} | {message, data: {...}}
DELETE | /clients/users/{userId} | Soft delete client user | Headers: Authorization: Bearer {token} | - | {message}
DELETE | /clients/users/{userId}/force-delete | Permanent delete client user | Headers: Authorization: Bearer {token} | - | {message}
POST | /clients/users/{userId}/restore | Restore deleted client user | Headers: Authorization: Bearer {token} | - | {message, data: {...}}
Method | Endpoint | Deskripsi | Request | Body | Response
GET | /owners/companies | Get list owner companies | Query: ?search=, ?with_trashed= | - | {data: [...], pagination: {...}}
POST | /owners/companies | Create new owner company | Headers: Authorization: Bearer {token} | {name, address, phone, email, contact_person, website} | {message, data: {...}}
PUT | /owners/companies/{companyId} | Update owner company | Headers: Authorization: Bearer {token} | {name, address, phone, email, contact_person, website} | {message, data: {...}}
DELETE | /owners/companies/{companyId} | Soft delete owner company | Headers: Authorization: Bearer {token} | - | {message}
DELETE | /owners/companies/{companyId}/force-delete | Permanent delete owner company | Headers: Authorization: Bearer {token} | - | {message}
POST | /owners/companies/{companyId}/restore | Restore deleted owner company | Headers: Authorization: Bearer {token} | - | {message, data: {...}}
Method | Endpoint | Deskripsi | Request | Body | Response
GET | /account/profile | Mendapatkan user profile | Headers: Authorization: Bearer {token} | - | {data: {user, profile}}
PUT | /account/profile | Update user profile | Headers: Authorization: Bearer {token} | {name, email, phone?, bio?, address?} | {message, data: {...}}
Method | Endpoint | Deskripsi | Request | Body | Response
GET | /email/verify | Menampilkan email verification noitification | Headers: Authorization: Bearer {token} | - | Redirect to /otp/verify
GET | /email/verify/{id}/{hash} | Verifikasi email lewat link yang telah dikirim ke email | Headers: none (signed URL) | - | Redirect to dashboard with success message
POST | /email/verification-notification | Mengirim ulang verification email | Headers: Authorization: Bearer {token} | - | {status: "verification-link-sent"}
Method | Endpoint | Deskripsi | Request | Body | Response
GET | /otp/verify | Menampilkan OTP verification page | Headers: Authorization: Bearer {token} | - | View with OTP form
POST | /otp/verify | Verifikasi OTP code | Headers: Authorization: Bearer {token} | {otp_code} | {message, redirect_to: "dashboard"}
POST | /otp/resend | Mengirim ulang OTP code | Headers: Authorization: Bearer {token} | - | {message, status: "otp-sent"}
Method | Endpoint | Deskripsi | Request | Body | Response
GET | /password/forgot | Menampilkan formulir lupa kata sandi | N/A | - | Tampilan formulir lupa kata sandi HTML
POST | /password/forgot | Mengirim tautan pengaturan ulang kata sandi | email (string), password (string), _token (CSRF token) | - | Pesan berhasil atau kesalahan
GET | /password/new/{token} | Menampilkan formulir kata sandi baru | N/A | - | Formulir kata sandi baru HTML
POST | /password/new | Menyimpan kata sandi baru | email (string), password (string), _token (CSRF token) | - | Dialihkan ke login jika berhasil
Method | Endpoint | Deskripsi | Request | Body | Response
GET | /users | Menampilkan daftar user | N/A | – | HTML/JSON daftar user
GET | /users/create | Menampilkan form tambah user | N/A | – | HTML form
POST | /users | Menyimpan user baru | name, email, role, dll. | {…} | Redirect atau JSON sukses
GET | /users/{user}/edit | Menampilkan form edit user | userId | – | HTML form edit
PUT/PATCH | /users/{user} | Memperbarui data user | userId | {…} | Redirect atau JSON sukses
DELETE | /users/{user} | Soft delete user (archive) | userId | – | Redirect atau JSON sukses
Method | Endpoint | Deskripsi | Request | Body | Response
GET | /inventories | Menampilkan daftar seluruh inventaris | – | – | Daftar inventaris (JSON)
POST | /inventories | Menambahkan inventaris baru | Header: Content-Type: application/jsonAuth: Bearer Token | { name, category, unit, quantity, location, notes } | Data inventaris baru / pesan berhasil
GET | /inventories/inventory/{inventory} | Detail inventaris tertentu | Path param: {inventory} | – | Detail inventaris (JSON)
PUT | /inventories/{inventory} | Memperbarui inventaris | Path param: {inventory} | Field yang diubah, contoh: { name, quantity, location } | Data yang diperbarui / pesan berhasil
DELETE | /inventories/{inventory} | Menghapus inventaris (soft delete) | Path param: {inventory} | – | Pesan berhasil
DELETE | /inventories/{inventory}/force-delete | Menghapus inventaris permanen | Path param: {inventory} | – | Pesan berhasil
POST | /inventories/{inventory}/restore | Restore inventaris yang di-soft delete | Path param: {inventory} | – | Pesan berhasil
Method | Endpoint | Deskripsi | Request | Body | Response
GET | /{project}/tasks/{task}/work-reports | Menampilkan semua laporan kerja pada task tertentu | Path params: {project}, {task} | – | Daftar work report (JSON)
POST | /{project}/tasks/{task}/work-reports | Membuat laporan kerja baru | Path params: {project}, {task}Header: Content-Type: application/json | { date, progress, description, cost, issues } | Data report baru / pesan berhasil
PUT | /{project}/tasks/{task}/work-reports/{workReport} | Memperbarui laporan kerja | Path params: {project}, {task}, {workReport} | Field yang diperbarui (parsial atau penuh) | Data ter-update / pesan berhasil
PATCH | /{project}/tasks/{task}/work-reports/{workReport}/details | Update detail laporan (biasanya progress, deskripsi, cost) | Path params: {project}, {task}, {workReport} | { progress, description, cost, issues } | Data ter-update
PATCH | /{project}/tasks/{task}/work-reports/{workReport}/approve | Approve laporan kerja oleh Project Manager | Path params: {project}, {task}, {workReport} | { approved_by } (opsional, tergantung sistem Anda) | Status approval ter-update
POST | /{project}/tasks/{task}/work-reports/{workReport}/upload-photos | Mengunggah foto laporan kerja | Path params: {project}, {task}, {workReport}Header: multipart/form-data | photos[] (array file) | URL file / pesan berhasil
DELETE | /{project}/tasks/{task}/work-reports/{workReport} | Menghapus (soft delete) laporan kerja | Path params: {project}, {task}, {workReport} | – | Pesan berhasil
DELETE | /{project}/tasks/{task}/work-reports/{workReport}/attachments/{attachment} | Menghapus lampiran tertentu (foto/file) dari laporan | Path params: {project}, {task}, {workReport}, {attachment} | – | Pesan berhasil
Method | Endpoint | Deskripsi | Request | Body | Response
GET | /{project}/evm-records | Menampilkan seluruh catatan perhitungan EVM untuk proyek tertentu | Path params: {project} | – | Daftar EVM Records (JSON berisi PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI, EAC, ETC, dsb.)
POST | /evm-records/recalculate | Melakukan perhitungan ulang EVM secara otomatis berdasarkan task dan progres aktual | Header: Content-Type: application/json | { project_id } | Hasil perhitungan EVM terbaru (JSON)
Method | Endpoint | Deskripsi | Request | Body | Response
GET | /{project}/tasks/{task}/comment | Mengambil seluruh komentar pada sebuah task tertentu | Path params: {project}, {task} | – | Daftar komentar (JSON), termasuk user, isi komentar, timestamp
POST | /{project}/tasks/{task}/comment | Menambahkan komentar baru pada task tertentu | Path params: {project}, {task} | json { "comment": "string" } | Data komentar yang berhasil disimpan (JSON)

## Sheet7
No | Kriteria Penerimaan | Tester | Hasil | Rating (1–5) | Catatan
1. | User dapat melakukan aktivasi akun | Stakeholder C | ✅ Accepted | 4 | Aktivasi berhasil, disarankan notifikasi lebih jelas
2. | Admin dapat mengelola client companies dengan mudah | Stakeholder A | ✅ Accepted | 5 | Antarmuka intuitif; soft delete sangat berguna
3. | Admin dapat mengelola owner companies | Stakeholder B | ✅ Accepted | 5 | Fitur lengkap dan stabil
4. | User dapat mengubah profil sendiri | Stakeholder C | ✅ Accepted | 4 | Disarankan preview foto yang lebih besar
5. | Fitur filter berfungsi dengan cepat | Stakeholder A | ✅ Accepted | 5 | Response time < 1 detik
6. | Upload foto profil berfungsi dengan baik | Stakeholder C | ✅ Accepted | 4 | Tambahkan fitur crop foto
7. | Soft delete, archive, dan restore berfungsi dengan baik | Stakeholder A | ✅ Accepted | 5 | Data yang dihapus masuk ke archive list dan dapat dipulihkan. Sangat membantu keamanan data
8. | Force delete dengan authorization | Stakeholder B | ✅ Accepted | 5 | Mekanisme keamanan kuat, hanya admin yang diizinkan
No | Kriteria Penerimaan | Tester | Hasil | Rating (1–5) | Catatan
1. | User dapat login dengan lancar | Stakeholder A | ✅ Accepted | 5 | UI user-friendly dan proses login cepat
2. | Sistem dapat membedakan akses per role (RBAC) | Stakeholder B | ✅ Accepted | 5 | RBAC berjalan baik dan konsisten
3. | Dashboard menampilkan informasi yang relevan | Stakeholder A | ✅ Accepted | 4 | –
4. | Admin dapat mengelola user dengan mudah | Stakeholder B | ✅ Accepted | 4 | Perlu fitur export user list (backlog Sprint 6)
5. | Logout berfungsi dengan aman | Stakeholder A | ✅ Accepted | 5 | –
6. | Admin dapat menambah user baru | Stakeholder B | ✅ Accepted | 5 | Form input jelas; validasi berjalan baik
7. | Admin dapat mengedit data user | Stakeholder A | ✅ Accepted | 4 | Perlu auto-preview foto profil
8. | Admin dapat melakukan soft delete, archive dan restore user | Stakeholder B | ✅ Accepted | 5 | Data terarsip dengan baik; restore berfungsi
9. | Force delete hanya untuk Admin | Stakeholder B | ✅ Accepted | 5 | Mekanisme authorization aman
No | Feedback | Keterangan | Status
1. | Aktivasi akun sudah berjalan baik | Stakeholder puas, alur jelas dan mudah dipahami | ✅ Accepted
2. | Fitur Archive/Restore sangat membantu | Dinyatakan efektif untuk kebutuhan administrasi | ✅ Accepted
3. | Informasi Last Login dianggap menarik untuk wacana pengembangan | Ditandai sebagai insight jangka panjang, bukan prioritas sprint | 🔍 Catatan Umum
4. | Mass import user (Excel) dianggap akan bermanfaat suatu hari nanti | Dicatat sebagai opsi pengembangan di masa mendatang, tidak mempengaruhi scope | 🔍 Catatan Umum
5. | UI filter user cukup baik namun bisa dipoles lagi | Masuk sebagai catatan UI/UX umum, bukan pekerjaan sprint | 🔍 Catatan Umum
Jenis Testing | Total Test Case | Passed | Failed | Pass Rate
Blackbox Testing | 18 | 18 | 0 | 100%
User Acceptance Testing (UAT) | 7 | 7 | 0 | 100%
No | Kriteria DoD | Status |  |  |  | No | Kriteria DoD | Status
1. | User baru menerima email aktivasi | Done |  |  |  | 1. | Semua fitur inti (Project, Task, Subtask, Dependencies, Inventory, Work Report) berjalan sesuai kebutuhan tanpa error mayor. | Done
2. | Token aktivasi berlaku 24 jam dan aman | ✅ Done |  |  |  | 2. | Perhitungan EVM (PV, EV, AC, SPI, CPI) otomatis dan akurat berdasarkan progres dan laporan pekerjaan. | Done
3. | User tidak bisa login sebelum aktivasi | ✅ Done |  |  |  | 3. | Integrasi antar modul (Task → Subtask → Progress → EVM → Dashboard) berjalan sinkron tanpa inkonsistensi data. | Done
4. | Manajemen user (update/reset) berjalan baik | ✅ Done |  |  |  | 4. | Validasi input tersedia pada setiap form (prevent over-allocation, circular dependency, data invalid). | Done
5. | Soft delete → Archive → Restore berfungsi | ✅ Done |  |  |  | 5. | Tampilan fitur dapat digunakan tanpa hambatan pada perangkat desktop. | Done
6. | Seluruh fitur lulus UAT | ✅ Done |  |  |  | 6. | Dokumentasi API dan alur penggunaan fitur tersedia dan dapat diakses oleh stakeholder. | Done
7. | Patch bug prioritas diimplementasi | ✅ Done |  |  |  | 7. | Sistem telah melalui pengujian Unit Test dan Blackbox Test dengan hasil sesuai ekspektasi. | Done
8. | Dokumentasi API diperbarui | ✅ Done |  |  |  | 8. | UAT disetujui oleh stakeholder tanpa permintaan perubahan kritikal. | Done
9. | Code ter-push dan ter-review | ✅ Done |  |  |  | 9. | Deployment ke environment staging berhasil tanpa error blocker. | Done
10. | Deploy ke environment testing | ✅ Done |  |  |  | 10. | Semua backlog minor dicatat untuk rencana sprint berikutnya. | Done
No | Aspek Evaluasi | Ulasan
1. | Apa yang berjalan dengan baik? | a) Proses email aktivasi stabil dan berjalan sesuai skenario
b) Fitur Archive/Restore sangat membantu adminsitrasi user
c) Blackbox testing dapat berjalan lebih cepat karena modul modular
d) Dokumentasi API lebih terstruktur dibanding Sprint 1
e) Tidak ada blocker besar sepanjang sprint
2. | Apa yang dapat diperbaiki? | a) Estimasi fitur Archive lebih besar dari perkiraan (overrun 0.5 hari)
b) UI filter user masih kurang intuitif bagi user non-teknis
c) Alur reset password perlu penjelasan tambahan di dokumentasi
d) Error handling email (SMTP delay) belum tertangani optimal
e) Perlu konsistensi penamaan status user (active, inactive, archived)
3. | Tantangan yang dihadapi | a) Sinkronisasi status user (email activation vs DB) memerlukan revisi struktur service
b) SMTP provider mengalami delay sehingga perlu retry mechanism
c) Perbedaan kebutuhan stakeholder terkait status Archived vs Inactive
4. | Pembelajaran yang didapat | a) Fitur yang melibatkan email perlu buffer waktu testing lebih besar
b) Penambahan Activity Log sangat mempermudah debugging user management
c) Soft delete lebih aman dibanding hard delete dalam konteks audit
d) Penulisan dokumentasi API paralel dengan coding mengurangi rework
e) Testing parallel dengan development lebih efisien dibanding testing di akhir sprint
5. | Feedback dari stakeholder | a)Stakeholder memberikan rating kepuasan Sprint 2 sebesar 4.6/5, menilai seluruh deliverable sesuai ekspektasi.
b) Usulan penambahan kolom Last Login dicatat sebagai masukan keamanan jangka panjang, namun tidak dimasukkan ke backlog sprint agar fokus pengembangan tetap terjaga.
c) Fitur mass import user (Excel) dinilai potensial untuk efisiensi di masa mendatang, tetapi ditandai sebagai wacana pengembangan, bukan prioritas sprint maupun backlog aktif.

## Sheet8
No | Fitur | User Story | Estimasi | Weight(%) | Kategori | Kriteria DoD | Kategori | Kriteria DoD
1. | Perhitungan PV, EV, AC | Sebagai Project Manager, saya ingin sistem dapat menghitung Planned Value (PV), Earned Value (EV), dan Actual Cost (AC), sehingga saya dapat mengetahui performa progres proyek secara numerik. | 12 hari | 20% | Fungsionalitas | a) Logika perhitungan EVM (PV, EV, AC, CPI, SPI, CV, SV) berjalan tanpa error. b) Data dapat diambil dari database dan diproses secara otomatis. c) Dashboard mampu menampilkan nilai EVM secara real-time. | Fungsionalitas | a) CRUD Project berfungsi penuh, termasuk assignment client dan owner company. b) CRUD Task berjalan lengkap dengan fitur progress tracking. c) CRUD Subtask bekerja dan terhubung dengan parent task. d) Task Dependencies dapat diatur (Finish-to-Start, Start-to-Start, dsb.).
2. | Perhitungan CPI, SPI, CV, SV | Sebagai Project Manager, saya ingin sistem dapat menghitung Cost Performance Index (CPI), Schedule Performance Index (SPI), Cost Variance (CV), dan Schedule Variance (SV) secara otomatis berdasarkan nilai EVM. | 7 hari | 20% | Validasi & Akurasi | a) Hasil perhitungan diverifikasi menggunakan sampel studi kasus. b) Toleransi maksimal kesalahan perhitungan ≤ 1%. | Teknis / Backend | a) API backend lengkap dan terdokumentasi untuk seluruh modul (Project, Task, Subtask, Dependencies).
3. | Dashboard Monitoring EVM | Sebagai pengguna, saya ingin melihat hasil perhitungan EVM melalui tampilan dashboard agar dapat memantau status proyek secara cepat dan mudah dipahami. | 7 hari | 20% | UI & UX | a) Dashboard responsif pada perangkat desktop dan tablet. b) Indikator performa menggunakan skema warna yang mudah dipahami (Hijau/Kuning/Merah). | Kualitas dan Pengujian | a) Semua fitur lulus pengujian blackbox testing tanpa error mayor.
4. | Discussion task | Sebagai pengguna, saya ingin dapat memberikan komentar, catatan, atau diskusi pada setiap task agar kolaborasi tim berjalan lebih efektif dan riwayat pembahasan dapat terdokumentasi. | 7 hari | 20%
5. | Testing dan UAT | Memastikan semua fitur berfungsi dengan baik | 7 hari | 20% | Integrasi | a) Data progress proyek terhubung dengan modul Task dan Cost. b) Seluruh nilai berhasil tersimpan secara otomatis ke tabel evm_records. | Validasi Pengguna | a) User Acceptance Test (UAT) telah dilakukan dan disetujui oleh stakeholder.
|  | Total | 35 hari | 100% | Testing | a) Unit test minimal mencapai 80% coverage pada modul kalkulasi EVM. b) Blackbox testing selesai dan diterima tanpa error kritikal.
[5 empty] | Dokumentasi | a) Dokumentasi API endpoint telah tersedia dan dapat diakses tim. b) SOP pengisian progress EVM dicantumkan dalam wiki sistem.
[5 empty] | Deployment | a) Fitur berhasil di-deploy pada staging environment. b) Tidak terdapat bug blocker atau error yang menghentikan fungsi sistem.

## Sheet9
No | Fitur | Test Case | Input | Expected Output | Actual Output | Status | No | Kriteria Penerimaan | Tester | Hasil | Rating (1–5) | Catatan | No | Feedback | Prioritas | Action | No | Feedback | Prioritas | Action
1. | Project | Create project | Data valid | Project tersimpan | Sesuai expected | Pass | 1. | PM dapat membuat dan mengelola proyek | Stakeholder A | Accepted | 5 | Fitur lengkap dan intuitif | 1. | Modul Project dinilai sudah stabil dan mudah digunakan. Alur pembuatan, pembaruan, dan pengelolaan proyek berjalan konsisten tanpa kendala berarti. | - | Accepted | 1. | Aktivasi akun sudah berjalan baik | - | Accepted
2. | Project | Edit project | Data baru | Project terupdate | Sesuai expected | Pass | 2. | Task management mudah digunakan | Stakeholder B | Accepted | 5 | Tampilan timeline mempermudah pemantauan progres | 2. | Pengelolaan Task berjalan baik dan fungsional. User merasa proses penugasan dan pelacakan progres cukup jelas dan mendukung workflow tim. | - | Accepted | 2. | Fitur Archive/Restore sangat membantu | - | Accepted
3. | Project | Delete project | Klik delete | Project terhapus | Sesuai expected | Pass | 3. | Subtask breakdown memudahkan planning | Stakeholder A | Accepted | 5 | Fitur hierarki sangat membantu | 3. | Fitur Task Dependencies memberikan nilai tambah signifikan bagi perencanaan dan kontrol timeline. Visualisasi hubungan antar task membantu user memahami urutan pekerjaan dengan lebih baik. | - | Accepted | 3. | Informasi Last Login dianggap menarik untuk wacana pengembangan | Low | Catatan Umum
4. | Project | Calculate statistics | - | EVM metrics benar | Sesuai expected | Pass | 4. | Task dependencies berfungsi dengan baik | Stakeholder B | Accepted | 4 | Perlu dokumentasi penggunaan hubungan antar task | 4. | Modul Inventories dianggap bermanfaat untuk dokumentasi aset, dan pengguna merasa struktur datanya sudah cukup relevan dengan kebutuhan proyek. | - | Accepted | 4. | Mass import user (Excel) dianggap akan bermanfaat suatu hari nanti | Low | Catatan Umum
5. | Task | Create task | Data valid | Task tersimpan | Sesuai expected | Pass | 5. | Inventory management terintegrasi | Stakeholder A | Accepted | 5 | Kontrol material menjadi lebih presisi | 5. | Mekanisme Inventory Allocation ke task memberikan kontrol yang lebih detail terhadap penggunaan material di lapangan. Stakeholder menilai fitur ini mendukung transparansi budget dan resource tracking. | - | Accepted | 5. | UI filter user cukup baik namun bisa dipoles lagi | Medium | Catatan Umum
6. | Task | Update progress | Progress: 50% | EV terhitung otomatis | Sesuai expected | Pass | 6. | Engineer dapat input work report dengan bukti foto | Stakeholder C | Accepted | 5 | Lampiran foto membantu verifikasi lapangan | 6. | Fitur Work Report dengan dokumentasi foto memberikan kejelasan progres aktual di lapangan dan sangat membantu proses audit internal maupun evaluasi timeline. | - | Accepted
7. | Task | Assign to engineer | Select user | Task assigned ke user | Sesuai expected | Pass | 7. | Progress tracking akurat dan sinkron dengan perhitungan EVM | Stakeholder B | Accepted | 5 | Perhitungan EV, SPI, dan CPI sesuai ekspektasi | 7. | Fitur Discussion Team dalam task dinilai berguna, namun pengguna berharap adanya peningkatan agar komunikasi terasa lebih real-time dan terpusat. | Medium | Masuk backlog Sprint 4
8. | Subtask | Create subtask | Data valid | Subtask tersimpan | Sesuai expected | Pass | [6 empty] | 8. | Sistem notifikasi diusulkan untuk ditingkatkan, terutama untuk pengingat deadline task dan perubahan status penting agar pengguna tidak bergantung pada pengecekan manual. | Low | Catatan Umum
9. | Subtask | Update progress | Progress: 75% | Progress parent task ikut diperbarui | Sesuai expected | Pass
10. | Dependencies | Create FS dependency | Task A → Task B | Dependency berhasil dibuat | Sesuai expected | Pass
11. | Dependencies | Prevent circular dependency | Task A ↔ Task B | Sistem menolak relasi melingkar | Sesuai expected | Pass
12. | Dependencies | Auto recalc schedule | Update durasi Task A | Task B otomatis menyesuaikan jadwal | Sesuai expected | Pass
13. | Inventory | Add inventory | Data valid | Inventory tersimpan | Sesuai expected | Pass
14. | Inventory | Allocate inventory | Quantity: 10 | Allocation sukses | Sesuai expected | Pass
15. | Inventory | Prevent over-allocation | Qty > stock | Error message muncul | Sesuai expected | Pass
16. | Work Report | Submit work report | Data + Foto | Report tersimpan | Sesuai expected | Pass
17. | Work Report | Auto update progress | Laporan: 80% | Task progress berubah menjadi 80% | Sesuai expected | Pass

## Sheet11
Fitur Utama | Sub-Fitur | Deskripsi
Project | CRUD Project | Sistem mendukung pembuatan, pembaruan, penghapusan, dan pengelolaan data proyek.
| Calculate Statistics | Sistem menghitung indikator proyek seperti PV, EV, AC, SPI, dan CPI secara otomatis berdasarkan progres proyek.
Task Group | CRUD Task Group | Sistem memungkinkan pengelolaan daftar grup task sebagai kategori dalam proyek.
Task dan Subtask | CRUD Task | Task dapat dibuat dengan atribut dasar seperti durasi, prioritas, status, dan user yang ditugaskan.
| Update Progress | Perubahan progres task langsung memengaruhi perhitungan EVM secara otomatis.
| Assign to Engineer | Task dapat ditugaskan kepada pengguna tertentu dengan pilihan dari daftar user yang tersedia.
| CRUD Subtask | Sistem mendukung pembuatan subtask dalam struktur hierarki sebagai bagian dari task utama.
| Parent Progress Sync | Progres subtask secara otomatis memperbarui progres task induk.
Dependencies | Create FS Dependency | Sistem mendukung pembuatan hubungan antar task (Finish-to-Start) untuk kebutuhan alur kerja.
| Auto Recalculate Schedule | Perubahan durasi atau jadwal task akan mengupdate jadwal task terkait secara otomatis.
Inventories | CRUD Inventory | Sistem mencatat dan mengelola daftar inventaris material dan alat dengan kuantitas dan kategori detail.
| Allocate Inventory | Material dapat dialokasikan ke task dan setiap aktivitas dicatat otomatis dalam log sistem.
| Prevent Over-Allocation | Sistem mencegah alokasi material melebihi stok yang tersedia.
Work Report | Submit Report | User dapat mengirim laporan pekerjaan beserta lampiran foto sebagai bukti kegiatan lapangan.
| Auto Update Progress | Laporan pekerjaan otomatis memengaruhi progres task dan perhitungan Earned Value.
|  |  | No | Aspek Evaluasi | Ulasan
|  |  | 1. | Apa yang berjalan dengan baik? | a) Semua fitur inti berjalan stabil tanpa error mayor dan memenuhi DoD. b) Perhitungan EVM otomatis menghasilkan nilai yang konsisten berdasarkan progres dan laporan pekerjaan. c) Integrasi antar modul (Task → Progress → EVM → Dashboard) sudah berjalan sinkron tanpa inkonsistensi data. d) Validasi input berjalan baik, termasuk pencegahan over-allocation dan circular dependency. e) Deployment ke environment staging berjalan mulus tanpa blocker.
|  |  | 2. | Apa yang dapat diperbaiki? | a) Beberapa alur form masih bisa diperhalus untuk meningkatkan pengalaman pengguna. b) Kalimat validasi masih terlalu teknis dan kurang ramah bagi user non-teknis. c) Tampilan visual progress EVM masih perlu penyempurnaan agar lebih mudah dipahami pada pandangan pertama. d) Dokumentasi API masih bisa diringkas agar lebih efisien bagi pengembang baru. e) Walkthrough onboarding pengguna belum tersedia dan dapat menjadi peningkatan pada sprint selanjutnya.
|  |  | 3. | Tantangan yang dihadapi | a) Sinkronisasi progres task terhadap perhitungan EVM memerlukan penyesuaian logic yang kompleks. b) Validasi edge-case seperti circular dependency memerlukan beberapa iterasi testing sebelum stabil. c) Alokasi inventory ke task perlu kontrol ketat agar tetap sinkron dengan stok utama. d) Manajemen integrasi antar modul memerlukan koordinasi lintas tim selama development berlangsung.
|  |  | 4. | Pembelajaran yang didapat | a) Implementasi validasi sejak awal sprint mengurangi rework dan mempercepat testing. b) Pendekatan modular pada EVM lebih efektif dibanding implementasi full dalam satu tahap. c) Dokumentasi paralel dengan development terbukti mempercepat debugging dan proses UAT. d) Rapat sinkronisasi kecil namun rutin membantu menjaga alignment antar modul.
|  |  | 5. | Feedback dari stakeholder | a) Stakeholder puas karena fitur inti dan fungsi EVM berjalan sesuai harapan tanpa revisi kritikal. b) Visualisasi progres dan indikator performa dianggap sudah baik, namun masih dapat dibuat lebih informatif. c) Stakeholder mengusulkan penambahan fitur otomatisasi notifikasi deadline di sprint berikutnya. d) Sistem dinilai sudah layak digunakan sebagai versi internal uji operasional.

## Sheet12
No | Fitur | User Story | Estimasi | Weight (%)
1. | Realtime Update Progress | Sebagai Project Manager, saya ingin melihat progres proyek secara real-time agar dapat memantau perkembangan tugas tanpa delay. | 5 | 25%
2. | Grafik Kurva S | Sebagai Project Manager, saya ingin melihat grafik Kurva S proyek agar dapat memantau jadwal dan performa proyek secara visual. | 5 | 25%
3. | Alert dan Notifikasi | Sebagai Team Member dan Project Manager, saya ingin menerima notifikasi agar dapat segera menindaklanjuti perubahan atau update penting. | 5 | 25%
4. | Testing dan UAT | Sebagai QA dan Project Manager, saya ingin melakukan pengujian blackbox dan UAT pada Sprint 5 agar memastikan fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna. | 5 | 25%
|  | Total | 20 | 100%
No | Fitur | User Story | Estimasi | Weight (%)
1. | Settings Label Status Proyek | Sebagai Project Manager, saya ingin mengatur label status proyek agar mudah memonitor progres proyek. | 7 hari | 17.07%
2. | Upload Lampiran (Attachments) | Sebagai Team Member, saya ingin mengunggah lampiran terkait tugas agar dokumentasi proyek lengkap. | 7 hari | 17.07%
3. | Activity Logs | Sebagai Project Manager, saya ingin melihat riwayat aktivitas sistem agar memantau perubahan dan tindakan pengguna. | 7 hari | 17.07%
4. | Blackbox Test + UAT Sprint 6 | Sebagai Administrator dan Project Manager, saya ingin melakukan pengujian blackbox dan UAT pada Sprint 6 agar fitur berjalan sesuai kebutuhan. | 7 hari | 17.07%
5. | Dokumentasi Sistem dan User Manual | Sebagai pengguna dan tim proyek, saya ingin memiliki dokumentasi dan manual agar mudah memahami penggunaan sistem. | 7 hari | 17.07%
6. | Final Fixing dan Deployment | Sebagai Project Manager, saya ingin melakukan perbaikan terakhir dan deployment agar sistem siap digunakan. | 6 hari | 14.63%
|  | Total | 41 hari | 100%