## Sheet1
NO | SPRINT | ACTIVITY | START DATE | DUE DATE | DURATION (Days) | BOBOT (%) | STATUS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18
1 | Sprint 0 | Identifikasi Kebutuhan Sistem (Wawancara, Observasi, Analisis Masalah) | 06/11/2023 | 10/11/2023 | 5 | 1.45 | Done | 1.45
2 | Sprint 0 | Mencari Studi Pustaka sebagai referensi | 13/11/2023 | 24/04/2024 | 105 | 30.43 | Done |  | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 6.15
3 | Sprint 0 | Perancangan Alur Sistem (Flowchart, UML) | 25/04/2024 | 29/05/2024 | 20 | 5.80 | Done | [5 empty] | 2.90 | 2.90
4 | Sprint 0 | Perancangan Database (Normalisasi, ERD, LRS, Spesifikasi Database) | 30/05/2024 | 12/07/2024 | 30 | 8.70 | Done | [6 empty] | 2.90 | 2.90 | 2.90
5 | Sprint 0 | Perancangan UI | 15/07/2024 | 23/08/2024 | 30 | 8.70 | Done | [8 empty] | 2.90 | 5.80
6 | Sprint 0 | Perancangan Product Backlog | 26/08/2024 | 02/09/2024 | 6 | 1.74 | Done | [9 empty] | 0.87 | 0.87
1 | Sprint 1 | Pembuatan Database, Tabel Akses, User, dan Level | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 1 | 0.29 | Done | [10 empty] | 0.29
2 | Sprint 1 | Pembuatan UI Login | 04/09/2024 | 10/09/2024 | 5 | 1.45 | Done | [10 empty] | 1.45
3 | Sprint 1 | Implementasi autentikasi | 11/09/2024 | 18/09/2024 | 5 | 1.45 | Done | [10 empty] | 1.45
4 | Sprint 1 | Pembuatan Menu logout | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 1 | 0.29 | Done | [10 empty] | 0.29
5 | Sprint 1 | Pembuatan tampilan dashboard | 20/09/2024 | 26/09/2024 | 5 | 1.45 | Done | [10 empty] | 1.45
6 | Sprint 1 | Blackbox Testing Sprint 1 | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 2 | 0.58 | Done | [10 empty] | 0.58
7 | Sprint 1 | UAT, Review & Retrospective | 01/10/2024 | 03/10/2024 | 2 | 0.58 | Done | [11 empty] | 0.58
1 | Sprint 2 | Pembuatan Tabel Database Customer | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 1 | 0.29 | Done | [11 empty] | 0.29
2 | Sprint 2 | Pembuatan UI Halaman Customer | 04/10/2024 | 10/10/2024 | 5 | 1.45 | Done | [11 empty] | 1.45
3 | Sprint 2 | Implementasi Backend (CRUD) Modul Customer | 11/10/2024 | 17/10/2024 | 5 | 1.45 | Done | [11 empty] | 1.45
4 | Sprint 2 | Pembuatan UI Halaman User | 18/10/2024 | 24/10/2024 | 5 | 1.45 | Done | [11 empty] | 1.45
5 | Sprint 2 | Implementasi Backend (CRUD) Modul User | 25/10/2024 | 31/10/2024 | 5 | 1.45 | Done | [11 empty] | 1.45
1 | Sprint 3 | Pembuatan Tabel Database Project | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 1 | 0.29 | Done | [11 empty] | 0.29
2 | Sprint 3 | Pembuatan UI Halaman Project | 04/11/2024 | 08/11/2024 | 5 | 1.45 | Done | [11 empty] | 1.45
3 | Sprint 3 | Implementasi Backend (CRUD) Modul Project | 11/11/2024 | 15/11/2024 | 5 | 1.45 | Done | [11 empty] | 1.45
4 | Sprint 3 | Pembuatan UI Upload & Parsing File MS Project | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 5 | 1.45 | Done | [12 empty] | 1.45
5 | Sprint 3 | Implementasi Backend Parsing File MS Project | 25/11/2024 | 29/11/2024 | 5 | 1.45 | Done | [12 empty] | 1.45
6 | Sprint 3 | Blackbox Testing Sprint 3 | 02/12/2024 | 06/12/2024 | 5 | 1.45 | Done | [12 empty] | 1.45
7 | Sprint 3 | UAT, Review & Retrospective | 09/12/2024 | 13/12/2024 | 5 | 1.45 | Done | [12 empty] | 1.45
1 | Sprint 4 | Pembuatan Tabel Database EVM (PV, EV, AC) | 16/12/2024 | 20/12/2024 | 5 | 1.45 | Done | [12 empty] | 1.45
2 | Sprint 4 | Implementasi Perhitungan PV (Planned Value) | 23/12/2024 | 27/12/2024 | 5 | 1.45 | Done | [12 empty] | 1.45
3 | Sprint 4 | Implementasi Perhitungan EV (Earned Value) | 30/12/2024 | 03/01/2025 | 5 | 1.45 | Done | [13 empty] | 1.45
4 | Sprint 4 | Implementasi Perhitungan AC (Actual Cost) | 06/01/2025 | 10/01/2025 | 5 | 1.45 | Done | [13 empty] | 1.45
5 | Sprint 4 | Implementasi Perhitungan SV, CV, SPI, CPI | 13/01/2025 | 17/01/2025 | 5 | 1.45 | Done | [13 empty] | 1.45
6 | Sprint 4 | Pembuatan UI Dashboard EVM | 20/01/2025 | 24/01/2025 | 5 | 1.45 | Done | [13 empty] | 1.45
7 | Sprint 4 | Blackbox Testing Sprint 4 | 27/01/2025 | 31/01/2025 | 5 | 1.45 | Done | [13 empty] | 1.45
1 | Sprint 5 | Implementasi Real-time Update Progress | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 5 | 1.45 | Done | [14 empty] | 1.45
2 | Sprint 5 | Pembuatan Grafik Kurva S | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 5 | 1.45 | Done | [14 empty] | 1.45
3 | Sprint 5 | Implementasi Alert & Notifikasi | 17/02/2025 | 21/02/2025 | 5 | 1.45 | Done | [14 empty] | 1.45
4 | Sprint 5 | Pembuatan Report Generator | 24/02/2025 | 28/02/2025 | 5 | 1.45 | Done | [14 empty] | 1.45
5 | Sprint 5 | Blackbox Testing Sprint 5 | 03/03/2025 | 07/03/2025 | 5 | 1.45 | Done | [15 empty] | 1.45
1 | Sprint 6 | Integration Testing Seluruh Modul | 10/03/2025 | 14/03/2025 | 5 | 1.45 | Done | [15 empty] | 1.45
2 | Sprint 6 | User Acceptance Testing (UAT) Lengkap | 17/03/2025 | 21/03/2025 | 5 | 1.45 | Done | [15 empty] | 1.45
3 | Sprint 6 | Perbaikan Bug & Enhancement | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 5 | 1.45 | Done | [15 empty] | 1.45
4 | Sprint 6 | Deployment ke Server Production | 31/03/2025 | 04/04/2025 | 5 | 1.45 | Done | [16 empty] | 1.45
5 | Sprint 6 | Dokumentasi Sistem & User Manual | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 5 | 1.45 | Done | [16 empty] | 1.45
1 | Penyusunan Laporan | Penyusunan Bab 1 - Pendahuluan | 14/04/2025 | 18/04/2025 | 5 | 1.16 | Done | [16 empty] | 1.16
2 | Penyusunan Laporan | Penyusunan Bab 2 - Landasan Teori | 21/04/2025 | 25/04/2025 | 5 | 1.16 | Done | [16 empty] | 1.16
3 | Penyusunan Laporan | Penyusunan Bab 3 - Metodologi | 28/04/2025 | 02/05/2025 | 5 | 1.16 | Done | [17 empty] | 1.16
4 | Penyusunan Laporan | Penyusunan Bab 4 - Hasil & Pembahasan | 05/05/2025 | 09/05/2025 | 5 | 1.16 | Done | [17 empty] | 1.16
5 | Penyusunan Laporan | Penyusunan Bab 5 - Kesimpulan & Saran | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 5 | 1.16 | Done | [17 empty] | 1.16
6 | Penyusunan Laporan | Revisi & Finalisasi Laporan | 19/05/2025 | 23/05/2025 | 5 | 1.16 | Done | [17 empty] | 1.16
|  |  |  | Total | 384
MONTH | PLAN (%) | ACTUAL (%) | CUMULATIVE PLAN (%) | CUMULATIVE ACTUAL (%)
M1 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45
M2 | 3.04 | 3.04 | 4.49 | 4.49
M3 | 3.04 | 3.04 | 7.53 | 7.53
M4 | 3.04 | 3.04 | 10.57 | 10.57
M5 | 3.04 | 3.04 | 13.61 | 13.61
M6 | 5.94 | 5.94 | 19.55 | 19.55
M7 | 5.94 | 5.94 | 25.49 | 25.49
M8 | 2.90 | 2.90 | 28.39 | 28.39
M9 | 5.80 | 5.80 | 34.19 | 34.19
M10 | 6.67 | 6.67 | 40.86 | 40.86
M11 | 5.51 | 5.51 | 46.37 | 46.37
M12 | 6.38 | 6.38 | 52.75 | 52.75
M13 | 7.25 | 7.25 | 60.00 | 60.00
M14 | 7.25 | 7.25 | 67.25 | 67.25
M15 | 5.80 | 5.80 | 73.05 | 73.05
M16 | 5.80 | 5.80 | 78.85 | 78.85
M17 | 5.77 | 5.77 | 84.62 | 84.62
M18 | 15.38 | 15.38 | 100.00 | 100.00
SPRINT | JUMLAH TASK | BOBOT (%) | STATUS | SELESAI
Sprint 0 | 6 | 56.82 | Done | 100%
Sprint 1 | 7 | 6.09 | Done | 100%
Sprint 2 | 5 | 7.09 | Done | 100%
Sprint 3 | 7 | 10.15 | Done | 100%
Sprint 4 | 7 | 10.15 | Done | 100%
Sprint 5 | 5 | 7.25 | Done | 100%
Sprint 6 | 5 | 7.25 | Done | 100%
Laporan | 6 | 6.96 | Done | 100%
TOTAL | 48 | 100.00 | Done | 100%
METRIK | NILAI | KETERANGAN
PV (Planned Value) | 100% | Total rencana biaya/pekerjaan
EV (Earned Value) | 100% | Total pekerjaan yang diselesaikan
AC (Actual Cost) | 100% | Total biaya aktual yang dikeluarkan
SV (Schedule Variance) | 0% | EV - PV = Tepat Waktu
CV (Cost Variance) | 0% | EV - AC = Sesuai Budget
SPI (Schedule Performance Index) | 1.00 | Kinerja jadwal sempurna
CPI (Cost Performance Index) | 1.00 | Kinerja biaya sempurna